## 项目汇总
项目周报汇总（2026.3.23-2025.3.27）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 13 | 12.5 | -0.5(-4%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 10.25 | 10.5 | 0.25(2%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 2 | 1 | -1(-50%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 9.5 | 7 | -2.5(-26%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 8 | 7 | -1(-13%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 13.5 | 14 | 0.5(4%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 6 | 3 | -3(-50%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 14 | 7 | -7(-50%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 13 | 17.5 | 4.5(35%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 6 | 1 | -5(-83%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 1.5 | 0 | -1.5(-100%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 17.5 | 18.5 | 1(6%)
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | —— |  |  | 8 | 3 | -5(-63%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 2 | 7 | 5(250%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 25 | 24 | -1(-4%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 16.5 | 5.5 | -11(-67%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 14 | 15 | 1(7%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 20.5 | 29.5 | 9(44%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 200.25 |  | 本周人力小计： |  | 184.5 |  | 人力饱和度 | 108.5%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 10% |  |  | 5 | 9 | 4(80%)
|  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 立项中 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 8 | 10 | 2(25%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
23 |  |  |  | 智慧房产产品线 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 15 | 14 | -1(-7%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 28 |  | 本周人力小计： |  | 33 |  | 人力饱和度 | 66%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 30.15 | 23.8 | -6.35(-21%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 11.2 | 11.2 | 0(0%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 0 | 1.2 | 1.2
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 10.8 | 9 | -1.8(-17%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 0 | 0.3 | 0.3
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 维护 | 正常 | / | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 52.15 |  | 本周人力小计： |  | 45.5 |  | 人力饱和度 | 130%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 27 | 35.5 | 8.5(31%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 27 |  | 本周人力小计： |  | 35.5 |  | 人力饱和度 | 32.27%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统-信息共享：与青岛农商行对接联调金融总对总接口。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：排查解决查封类业务质检完成后传递流程，记录所在环节错误问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统-信息共享：给浪潮自助机对接提供开具权属证明相关功能接口。（对接联调完成） | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：量化登记功能开发工作。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记中心参加会议：与住建局住房保障处讨论25年前全市住宅房屋数摸底情况。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产相关统计任务：14条 | 宋义振 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统：增加电子监督系统知识库单点登录功能。 | 李国强 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 | 不动产网上服务大厅：经七路二手房预约问题定位。 问题原因接口地址未修改信创地址 | 李国强 | 100% |  | 1
[6 empty] | 9 | 不动产智能审核系统：预购商品房定时任务数据积压部分数据获取不到，修改任务获取/校验逻辑。sql筛选条件移动到代码端判断。代码修改，测试，评审，打包上线。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 10 | 数据汇交、智能审核系统技术支持。 | 窦延群 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 11 | 不动产登记移动端优化不动产单元与登记信息模块。 | 董文超 | 80% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 92% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | （1）梳理接口项目调用外部接口情况，信创环境需要提前打通网络。 （2）信创环境测试问题定位：高拍仪需要切换视频问题。 （3）数字化无法读取证照问题处理。 （4）市大数据电子证照信创接口测试：一体化接口网络问题，调用超时待一体化修改后再调。 | 李国强 | 100% |  | 3
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 信创数据加工测试，增量表梳理，更新配置表及字典表数据 | 佟丽 | 100% |  | 2.5
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1 | 爱山东不动产信创环境适配各应用测试。 | 王恒通 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | （1）排查处理新迁移的信创库主键表数据滞后导致的主键冲突。 （2）172.16.12.13服务器端口策略调整。 （3）信创测试问题沟通，前端项目版本更新。 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[5 empty] | 其他 | 1 | 律师查询信创：律师查询信创数据割接进程开发，并修改律师查询服务端后端去除多余密评代码。 | 张志鹏 | 100% |  | 3
[7 empty] | 配合二手房预受理系统信创上线工作。 | 窦延群 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南房产交易管理平台运行维护 项目编号：41221102 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 房管软件运维 | 1 | 工单 52 件 | 付蕾 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 0
[5 empty] | 房管系统运维 | 1 | 沟通建设银行正式终端到资金监管正式地址网络ping不通的情况。 民生银行访问资金监管测试环境的盖章申请文件提交给大数据局，走策略开通流程。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 工单 367 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 5
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 3
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 5
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 将律师查询生产库迁移到172.20.93.171瀚高库上边一份，做测试库用。 网上抵押系统信创web地址和测试接口地址、正式接口地址填表，申请网上抵押信创测试接口和正式接口映射成政务外59.206段的，让银行调用使用。 重置信创政务外堡垒机用户账号的密码。 沟通前一周申请的登记生产x86的172.20.93段十多台机器访问权籍系统信创地址的开通进度。 在不动产登记信创机器54上面将tomcat配置数字化目录访问。 不动产网上服务大厅互联网地址无法访问，咨询是移动网络故障。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 24

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房管监测平台维护: 统计导出住建部数据26年二手房网签明细并核对 | 佟丽 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 1.按甲方要求导出退税人员相关的退税日期之后的商品房备案及备案撤销数据 2.查询整理旧数据中手工标记删除数据的历史记录 3.更新替换接口项目中电子证照相关地址 4.编写电子证照新接口的申请文档，并按新的对接API修改现有系统对接代码 | 李宪鹏 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 存量房网签及资金监管系统日常运维 | 张杨 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 移动端配置打包命令，添加配置文件，发包爱山东测试，查找接口网关报错原因 | 董文超 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 1、新平台增加住建部前置机推送备案数据的接口逻辑（完成100%） 2、落实新平台存量房网签这边涉及用到的数据库表（完成100%） 3、配合嘉友梳理自助机相关的代码逻辑(完成100%) | 张杨 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 测试并迁移资金监管老数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 交易系统梳理关于各种电子证照功能代码 | 张大伟 | 100% |  | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1. 系统因网络问题无法登录的问题解决； 2.客户忘记密码重置密码2次 | 付艳芳 | 100% |  | 0.5
[5 empty] | 开发 | 2 | 省直房改房信创系统改造优化（汉峪配租非信创系统适配瀚高数据库完成) | 付艳芳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 省直房改房信创系统改造优化（房改房管理系统信创系统在国产电脑浏览器界面有留白,所有样式需重新适配liunx系统电脑浏览器) | 付艳芳 | 5% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 公有住房系统危旧住房改造房屋房改管理功能（济南市房改管理系统） | 宋雯雯 | 10% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、无棣维护 | 王德智 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 乳山住建与不动产房屋挂接错误问题处理 | 时守杰 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 房产项目运维 滨州网签备案爱山东首页白屏加载更新发版0 | 段佑轩 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 需求整理（商品房资金监管、存量房系统、租赁系统） | 景旭 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、商品房网签备系统，调试打印细节； 2、商品房网签备系统，合同审批流程查看后台开发完成等待前端联调； | 时守杰 | 80% |  | 4
[6 empty] | 3 | 维修资金系统部署 | 王德智 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 需求整理、演示、协调沟通 | 刘存山 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
物业（维修资金）运维 | [5 empty] | 1 | 日照物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 维修资金系统维护：滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海、日照等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 1河口恢复仙河镇数据 2日照高科园结息处理，日照东港对账 3 东营维修资金系统数据和银行文件进行对账 | 许建飞 | 40% |  | 5
[6 empty] | 6 | 1. 物业一体化 东营经开区爱山东公告公示增加文件下载 2. 物业一体化 滨州沾化公积金缴存支付结果承接页面 3. 物业一体化 东营区增加公众号文章跳转页面 | 段佑轩 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | 东营维修资金系统数据和银行文件进行对账 | 宋雯雯 | 40% |  | 3
[6 empty] | 8 | 1、日照银行三平台融合及信创改造项目：（拉取物业区域数据） | 李淑英 | 60% |  | 3
[7 empty] | 东营维修资金系统数据和银行文件进行对账 |  | 40% |  | 2
[6 empty] | 9 | 各地维修资金维护 | 王壮
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 29.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 98% |  | 3
[7 empty] | 拉取物业区域数据 | 李淑英 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 公示网站开发及测试 | 景旭 | 95% |  | 1
[8 empty] | 孙达 |  |  | 2
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 3
[8 empty] | 郇正基 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 公示网站测试完成 | 景旭
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台数据集清单、情况总结报告整理，现场沟通汇报 | 王成 | 95% |  | 3
[6 empty] | 2 | 智慧农业一张图数据指标分析 | 韩华斌 | 100% |  | 2.5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 4
[6 empty] | 3 | 智慧农业一张图UI设计 | 冯庆召 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 泉农通汇报稿及PPT整理 | 袁畅 | 80% |  | 2.5
[6 empty] | 5 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案优化，专家评审 | 袁畅 | 98% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台招标文件准备；智慧农业一张图指标分析，原型设计 | 王成
[6 empty] | 2 | 网信办“乡村数字富民产业一张图”及“乡村数字治理一张图”指标分析，UI设计 | 韩华斌
[6 empty] | 3 | 泉农通汇报稿及PPT整理完成 | 袁畅
[6 empty] | 4 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目结合大数据局专家评审意见修改 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）地房联动指标登记与汇交数据核对 | 佟丽 | 100% |  | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 80% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）知识库构建、智能检索：按照功能需求点（除AI相关）开发，本周主要开发功能点：上线测试，解决测试中发现的问题。 2）知识库检索：配合登记系统调用展示，解决山东通手机端展示问题，知识库文件权限调整，解决文件对应问题。 | 闫元泉 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 1）测试qwen3.5:9b模型的ocr能力。 2）权利人名称变更登记预受理测试。 | 李朔刚 | 50% |  | 2
[6 empty] | 5 |  | 毕彦信 | 50% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）整理电子监督标准化用户手册、源代码文档、著作权系统登记申请表 | 李朔刚 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 1
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案汇报与方案重新编写修改 | 王庆嵋 | 90% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料编写（财务预算报告） | 王庆嵋 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料编写（财务预算报告） | 王庆嵋

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 60 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 从业人员和从业主体功能开发 | 魏山明 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | ELand4.0培训学习 | 魏山明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 借用AI开发从业人员和从业主体功能前端页面以及和后端交互API 参与宿松一体化项目重构会议； 熟悉老的存量房资金监管和存量房网签备案系统 学习如何更为精确给AI提示词以及skill和rule的怎么配置给AI | 窦延群 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
技术支撑平台 （未立项） | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编写来源库分析工具，输出Java版来源库分析工具。（包括分析相关业务数据库、用业务数据库模拟测试） | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | OpenMetaData工具调研及调试 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | ELand4.0培训学习。及其他技术相关会议。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 数据治理平台整体架构设计和详细设计调整 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 产品资产台账共享文档编写; 房地一体会议:宿松数据库现状梳理、数据迁移工作安排 | 陈一明 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 6 | 宿松房地一体项目会议：数据库梳理、系统功能梳理； 数据迁移调研工作； | 陈一明 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 7 | SeaTunnel、DolphinScheduler 资料查阅； 阅读了解数据治理平台架构设计文档； 核对宿松维修资金数据库分析报告； 数据库离线分析工具测试，使用ai对工具进行调优验证 | 陈一明 | 100% |  | 2
[6 empty] | 8 | 本地安装部署 SeaTunnel，结合文档了解其功能和实现流程； 阅读最新版数据治理平台详细设计与架构设计方案。 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 9 | ELand4.0培训学习。及其他技术相关会议。 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
10
11
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.参与宿松一体化项目重构会议； 2.参与档案管理系统需求讨论会议； 3.分析租赁管理系统需求及老项目架构 | 卢波 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 1.参与宿松一体化项目重构会议； 2.参与档案管理系统需求讨论会议 3、熟悉租赁现有业务和老代码功能 4、AI继续学习使用 5、官网学习VUE基础 | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.参与档案管理系统需求讨论会议 2.figma底层设计逻辑学习使用 3.AI辅助工具学习及应用 4.梳理各产品线资产 5.宿松房产需求文档初步梳理 | 张燕 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 需求对接、立项准备 | 曹倩 | 100% |  | 2
5
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.小程序 优化升级地图找房功能模块，将地图找房 Tab 调整为新房、二手房、查封、历史遗留四大分类，并同步完成接口传参改造与适配，确保数据展示准确、分类清晰。 完成小程序全页面主色调统一调整，规范整体视觉风格，提升界面美观度与品牌一致性。 新增自定义 TabBar 组件，优化底部导航交互体验，提升页面切换流畅度与整体使用质感。 平台官网 完成地图找房功能代码梳理与熟悉，对地图找房功能模块进行全面升级，将原 Tab 分类调整为新房、二手房、查封、历史遗留四大业务类型，实现更贴合业务场景的分类展示。 2.小程序 根据最新 UI 设计稿，完成企业一件事模块页面全面改版，重新规划页面布局、视觉样式与交互逻辑，确保界面呈现与设计规范完全对齐，提升用户操作体验与视觉一致性。 web后台 配置测试环境企业一件事模块菜单，确认功能正常后发布至测试环境； 持续响应测试反馈，对系统内发现的各类 BUG 进行精准定位、代码修复与多场景验证，同步完成问题闭环与状态更新，保障核心功能稳定运行、业务流程顺畅流转。 房产交易展厅PC端 完成地图找房功能全流程自测，覆盖页面渲染、分类切换、数据加载、交互逻辑等环节，确认功能正常后发布至测试环境 3.小程序 针对接口已完成调整的地图找房功能进行全面测试验证，重点校验接口返回数据格式、字段完整性及业务逻辑正确性，确保数据展示、筛选查询与业务需求完全一致，对发现的问题及时与后端反馈修改； 房源详情-尽调报告模块优化，以房源展厅 PC 端页面为标准，全面参考字段展示顺序及交互逻辑。 web后台 针对资金监管-对账管理模块将发现的异常与缺陷反馈至后端开发人员，并积极协助定位根因、跟进整改； 持续响应测试反馈，对系统内发现的BUG 进行精准定位、代码修复与多场景验证 4.房产交易展厅PC端 完成房源图片地址升级改造，将原有图片链接统一替换为代理服务地址，实现图片压缩与加载优化，有效减小图片体积、提升页面加载速度与用户访问体验。 完成房源列表筛选条件样式统一调整，优化筛选栏布局、间距与交互视觉效果，提升页面美观度； web后台 持续响应测试反馈，对系统内发现的BUG 进行精准定位、代码修复与多场景验证，同步完成问题闭环与状态更新，保障核心功能稳定运行、业务流程顺畅流转。 5.房产交易展厅PC端 完成个人中心 - 我的收藏列表整改，按业务要求重新梳理收藏房源分类体系，将原有分类统一调整为新房、二手房、查封、历史遗留四大类，完成分类字段、页面展示逻辑全量修改与适配；针对整改后的收藏功能开展功能测试，覆盖收藏新增、删除、列表渲染、分类筛选等核心操作，逐一验证功能可用性与流程顺畅性；测试中精准定位收藏数据异常问题，第一时间同步后台开发人员并详细反馈问题现象、复现路径，配合后台完成问题修复后，再次开展回归测试，完成数据准确性与功能稳定性双重验证，确保收藏模块无问题落地。 小程序 针对真机环境下收藏列表数据展示缺失问题开展专项排查，通过复现问题，定位数据请求、渲染逻辑层面问题根源并完成精准修复； | 梁超 | 100% |  | 4.8
[6 empty] | 2 | 联合资产交易平台+带押过户+带封过户+案款提存功能测试 | 亓俣辰 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.房源展厅pc+移动端地图找房功能优化调整并配合前端联调； 2.小区增加地铁线，展厅端地铁线搜索优化并配合前端联调； 3.带封过户+带押过户增加统计查询功能（业务量统计，办理效能统计） | 赵敬 | 90% |  | 4
[6 empty] | 4 | 1.带押过户系统数据迁移代码编写； | 许兴欣 | 80% |  | 4
[6 empty] | 5 | 联合资产小程序端的企业一件事功能的页面设计。 | 冯庆召 | 100% |  | 1
6
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 齐鲁公证处联合资产优化进度推进； 2. 客户现场沟通联合资产平台与车位备案进度； 3. 带押过户系统历史数据迁移进度推进； 4. 参与车位备案平台与法信对接电子签章会议； 5. 联合资产房源展厅小程序地图找房、地铁线找房优化进度推进； 6. 案款提存、带押过户、带封过户测试进度推进； 7. 协调齐鲁银行案款提存测试事项与齐鲁银行沟通案款提存上线事项； 8. 配合客户统计查询带押过户系统数据并提炼统计查询功能； 9. 公证处名片小程序页面优化调整； | 王帅 | 100% |  | 5
12
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 依据车位备案平台用户服务协议、隐私政策官方文档，完成双协议 H5 页面定制化生成 | 梁超 | 100% |  | 0.2
[6 empty] | 2 | 法信接口对接 | 蔡高情 | 100% |  | 1
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 调整发起合同的字段以及接口，成交结佣-功能开发 | 赵旺 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 成交结佣-后台接口开发，模版组对接，支持多个签署方 | 蔡高情 | 100% |  | 3.2
[6 empty] | 3 | 经纪人需求梳理，开发进度跟进。德邦需求细节沟通，推进客户进度 | 任建伟 | 100% |  | 3
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄协会新需求，日常运营支持 | 蔡高情 | 100% |  | 0.3
2
3
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 异地备案 - bug修复、工程数据表 - 项目明细、 部门工作台缺陷修复 | 安震 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 | 卓识项目测试问题记录修复，需求沟通等 | 王恒通 | 90% |  | 4
[6 empty] | 3 | 卓识问题修复，测试验收问题支持 | 任建伟 | 90% |  | 1
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 95% | 优化调整 | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 4
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 90% | 开发对接中 | 1
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化 | 1
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进 | 3
[8 empty] | 韩化斌 |  |  | 1
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 40% | 正常开发调整 | 3
[8 empty] | 卢波 |  |  | 3
[8 empty] | 王延磊 |  |  | 5
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 2.5
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 0.5
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩化斌 | 10% | 需求设计 | 1
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王德贤 | 5% | 需求设计
[6 empty] | 4 | 智惠e家离线支付自动扣费改造方案 | 韩化斌 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 智惠e家对接对接五联智能电表需求方案 | 纪立宁 | 80% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 60% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”方案需求 | 王成 | 100% | 需求对接中 | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 35.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 韩化斌 | 95%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 85%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 智惠e家对接对接五联智能电表需求方案 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 100%