## 项目汇总
项目周报汇总（2026.4.27-2025.4.30）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 9.5 | 9 | -0.5(-5%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 93% | 已签订 |  | 19.06 | 9.25 | -9.81(-51%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，本周4.30没有上线系统，保持原进度
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 4 | 4 | 0(0%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 7 | 4.5 | -2.5(-36%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 10 | 7 | -3(-30%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 13 | 13.5 | 0.5(4%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 14.5 | 7 | -7.5(-52%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 86% | 有合同 |  | 7 | 2 | -5(-71%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已签订 |  | 0 | 0 | 0(0%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已申报预算，未签订 |  | 10 | 14.5 | 4.5(45%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 无合同 |  | 3.5 | 3 | -0.5(-14%) |  |  | 大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，24号这周主要工作是算力接口测试
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 8.5 | 6 | -2.5(-29%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 6.5 | 4.5 | -2(-31%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 22 | 19 | -3(-14%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 9 | 7.5 | -1.5(-17%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 13 | 5 | -8(-62%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 20 | 22.5
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 3 | 2.5 | -0.5(-17%)
[11 empty] | 人力小计： | 179.56 | 140.75 |  | 人力饱和度 | 103.5% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 0 | 0 | #DIV/0!
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 1.5 | 0.7 | -0.8(-53%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 35% |  |  | 26 | 17.5 | -8.5(-33%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 15% |  |  | 4.5 | 4 | -0.5(-11%) |  |  | 4.30本周因二期功能有所增加，由原先20%进度调整为15%
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 |  |  |  | 11.5 | 8 | -3.5(-30%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 |  |  |  | 3.75 | 3.25 | -0.5(-13%)
[11 empty] | 人力小计： | 47.25 | 33.45 |  | 人力饱和度 | 83.62%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 9.5 | 7.8 | -1.7(-18%)
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 9 | 8.9 | -0.1(-1%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 97% | 已签订 |  | 14.1 | 12.5 | -1.6(-11%)
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  |  | 9.4 | 3.5 | -5.9(-63%) |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 3.5 | 0.8 | -2.7(-77%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 0 | 5
[11 empty] | 人力小计： | 45.5 | 38.5 |  | 人力饱和度 | 137.5%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 39 | 31.5 | -7.5(-19%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 23.7 | 18.5
[11 empty] | 人力小计： | 39 | 50 |  | 人力饱和度 | 56.82%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：添加合同列表页面，增加网签业务业务状态字段显示。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：不动产信托登记申请表知晓事项增加。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：配合云勘察、评估系统信创上线，涉及系统调用接口地址切换、发版、测试联调工作。（涉及rerip、reiss、reissClient项目） | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 数据统计任务：13条。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产智能审核系统：流程日志时间偏差问题定位。新增抵押设立：被担保主债权数额和最高债权数额校验。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 云柜台业务：人员列表（申请人以及其他相关人员）后方增加人脸识别按钮，调用国家级公安接口。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | 网上抵押系统合同查询功能修改发布。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 | 网上抵押系统贷后预警功能修改发布。 | 李中正 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 9 | 网上抵押系统，农房系统日常维护。 | 李中正 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 93% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况。并形成文档 | 宋义振 | 80% |  | 1
[6 empty] | 2 | 登记系统相关接口及定时任务项目服务器资源分配梳理。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 部署信创wiztek项目，支持IE环境https://59.206.138.72:8077 nginx代理集群机器 172.16.12.62:8077 集群暂时先放开一个机器 172.16.12.57:8170 nginx 配置为 https tomcat 也配置为https 部署 rerip ,elandArc项目 | 李国强 | 100% |  | 3.5
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1 | 协助排查律师查询系统前端提交报错问题； 沟通、协助排查111.34.80.133:8161端口存在远程代码执行漏洞问题； 阿里云域名解析问题沟通，历史解析记录清除； 排查房信通查询不到问题，并反馈； | 陈一明 | 100% |  | 0.75
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 数据汇聚分平台数据同步程序测试，数据导入 | 佟丽 | 100% |  | 0.5
[5 empty] | 其他 | 1 | 律师查询添加跳转页面，移动端配合调试。 | 董文超 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 律师查询：信创环境定位手机端查询申请提交报错，并解决问题。律师查询增加引导页。跳转信创环境用。 | 张志鹏 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 网上抵押接口信创适配测试 | 李中正 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 293 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 4
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 6
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 数据共享四台信创机器的java密钥库添加93.130的https证书的信任；数据共享信创机器添加加密机的代理。 数据共享信创机器上安装jdk8，防火墙配置开放端口策略。 智能审核在139和8台was机器上添加ntpdate时间同步的定时任务。 电子监督信创申请访问大数据局城市大脑地址； 数据共享信创机器申请访问济南政务服务网信创地址。 二手房预受理信创访问大数据局电子签章的申请卡住了，找大数据相关部门咨询。 信创数据共享机器部署5个tomcat给电子证照、税务、图纸、水电气、图纸、法院查封等定时任务用。 10.10.10.5排队机tomcat添加定时关闭和启动任务。 信创：不动产登记tomcat节点服务器jdk8添加nginx使用的118的证书的信任，将tomcat7生成自签名https证书，62nginx代理也换成https的tomcat。 重置218-bdcxt1的vpn密码。 信创：生成tomcat节点服务器的127.0.0.1地址的https证书，测试nfs磁盘共享war包同步tomcat节点。 联系浪潮刘玉龙，重启93.137机器。 将网上抵押信创应用机器的一个端口对服务器防火墙开放。 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 梳理数据汇聚程序，编写逻辑文档 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 交易系统处理测绘相关业务以及土地证数据 | 张大伟 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 学习使用CodeBuddy搭环境测试AI编写功能 | 张大伟 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 文档编写等运维工作 | 付艳芳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1 测试并修改公有住房系统标改成功能及计算公式； 2 配合主管部门提交各种统计数据； 3 日常维护，解决莱芜专班、市中赵红艳等日常操作中遇到的问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 4
[5 empty] | 开发 | 3 | 1. 省市上市交易根据最新确认表编写初审，初审详情页面以及查询功能开发 | 付艳芳 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 |  | 佟丽 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1.住建部前置机情况梳理及相关文档输出 2.网上服务大厅检测结果处理 3.旧系统电子证照新接口对接开发调整 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1、配合建设银行进行资金监管业务接口逻辑测试 2、老系统修改网签合同pdf模板样式 2、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 | 张杨 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 39 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 |  | 李猛 | 100% |  | 0
[6 empty] | 6 |  | 杨森 | 100% |  | 0
[6 empty] | 7 | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 填写政务云资源使用情况确认表。 整理交易这边五一假期值班表。 2楼窗口在系统使用打印的存量房合同的时候内容字体变小问题处理。 新平台网签业务系统上所有按钮整理。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 |  | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.5
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 修改委托授权管理页面；整理网签业务所有按钮； | 董文超 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1、给信息科工作人员讲解受理业务相关代码逻辑，涉及相关问题点逻辑进行修改完善（完成95%） 2、新增中介经纪服务合同相关接口功能并与前端完成联调测试（完成80%） 3、资金监管北京银行接口对接（完成20%） 4、新平台跟业务人员对接确定存量房网签模块的系统功能问题（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 核对资金监管数据迁移情况 查找数据迁移异常中断原因，修复并继续迁移剩余数据 梳理对接委托、挂牌、经纪服务需求 新平台菜单功能适用范围，按钮等文档信息整理 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 维修资金分析，准备 | 景旭 | 60% |  | 3
[6 empty] | 2 | 存量房资金监管系统开发 | 郇正基 | 90% |  | 4
[7 empty] | 维修资金分析，准备 | 时守杰 | 60% |  | 4
[6 empty] | 3 | 档案库导入本地，协调远程资源，文档整理 | 刘存山 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.5
房产项目运维 | [5 empty] | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 滨州维护 | 景旭 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 租赁网签&&商品房网签爱山东优化 | 段佑轩 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 0
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
下周计划
维修资金项目运维 | [5 empty] | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2惠民历史数据处理工作-现场支持 | 赵衍峰 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 维修资金对账 | 王德智 | 60% |  | 3.5
[6 empty] | 5 | 维修资金对账 | 路红林 | 60% |  | 2.5
[6 empty] | 6 | 沾化：提取商品房系统楼幢房屋信息 兖州：维修项目无法快捷记账 惠民：维修资金系统上线 | 孙达 | 100% |  | 4
[6 empty] | 6 | 爱山东以及微信小程序需求优化更新 | 段佑轩 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 7 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22.5
下周计划
智慧物业运维 | [5 empty] | 1 | 智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 2.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 99% |  | 2
[6 empty] | 2 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能生产环境测试，问题处理 | 许建飞 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能测试跟进，协助客户推进公共收益情况 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 随手拍物业企业移动端页面优化 | 王延磊 | 85% |  | 1.5
[6 empty] | 5 | 随手拍物业企业移动端后端接口开发完成及测试 | 纪立宁 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 功能测试，问题处理 | 李淑英 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能问题跟进 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 业主房屋维修资金查询接口和物业区域数据同步开发 | 许建飞 | 80% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业主房屋维修资金查询接口和物业区域数据同步开发、测试 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 公共收益测试和问题处理 | 李淑英
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计、前端开发 | 韩华斌 | 20% |  | 2
[8 empty] | 王恒通 |  |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 网信办-招标内容推进 | 王成 | 100% |  | 1.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通小程序集成开发及测试，现场汇报沟通 | 王延磊 | 100% |  | 2.5
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 2
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 2
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 1
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计、前端大屏开发 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局项目立项 | 王成
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通小程序集成优化 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）新增功能：统计昨日窗口出具济南市不动产登记信息查询结果数据. 2）统计不动产系统内，平阴县集体建设用地土地使用权首次登记数据。属性字段包括：业务号、坐落、面积、用途、证号、不动产单元号、是否有效。 3）王建电子监督工作交接。 | 佟丽 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 王建电子监督工作交接： 1）修复本地电子监督系统document.py里把临时文件写死在/tmp/xxx.pdf无法上传文件的问题。 2）测试本地电子监督系统各个功能能否正常使用。 3）本地电子监督系统知识库构建并上传。 4）测试电子监督系统检索部分代码、知识库上传和下载部分代码、gitlab。 5）本地搭建minio，es，kibana。 | 毕彦信 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 100% |  | 4
[6 empty] | 5 |  | 王建 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）大数据局AI算力接口API申请、网络打通、接口测试、84服务器部署dify、安装模型服务商openai插件失败。 2）编写AI检索设计文档，测试关键字检索、语义检索、向量化入库、知识库问答代码。 | 李朔刚 | 100% |  | 3
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款项目验收材料-需规编写 | 王庆嵋 | 70% |  | 1
[6 empty] | 2 | 住房贷款项目麒麟打包调试 | 许兴欣 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 维修大队视频制作 | 王庆嵋 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.5
[5 empty] | 开发 | 1 | 住房贷款项目验收材料编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 4
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 系统预警生成流程优化 | 王建 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 4

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 去掉登录页面默认密码、关闭站内信拉取功能、关闭注册功能、去掉多余用户、去掉页面全局设置按钮、首页展示精简、处理logo拉伸问题 | 石伟佳 | 100% |  | 0.2
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 开发工作调度、协调等工作 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 35 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 档案系统 一、数据源定位与验证 1、问题回顾：前期客户提供的数据库（192.168.17.41）经分析不包含目标页面数据，导致“蒋光明”等关键数据无法查询。 2、源码分析：获得客户ASP系统源码，从中解析出实际SQL查询逻辑，确认真正的数据源为 172.16.1.129 数据库。 3、数据表确认： 经分析源码 页面支持两种场景（默认为单用户场景AFSIN.descarte+AFSIN.descartes_online），另一个场景是多用户场景（AFSIN.descarte+TT.descarte) 目前页面主要数据来源于默认的单用户场景 AFSIN.descartes_online 表和 AFSIN.descartes，包含全部展示字段（活动序号、卷号、宗号、人员信息、房屋信息等）。 固定过滤条件：de_category = '参照录入'。 验证结果：连接正确的数据库后，执行单用户场景的SQL语句，返回数据与页面完全一致，彻底解决了数据定位问题。 4、界面分析：源代码table展示的列不是固定不变的，是通过查询AFSIN.bitsgroupcols表来展示列名 二、后端开发启动 基于 Spring Boot 3.2 + MyBatis + Oracle 驱动，搭建项目框架。 已完成： 支持动态列名查询方便前端动态展示列名 Mapper 接口及 XML 查询配置（支持单用户和双用户两种模式，支持动态列名，动态条件、分页）。 Service/Controller 层编码，提供 RESTful API 三、新功能调研（从列表页面点击详情的档案资料展示界面，因一些关键业务封装到dll文件中了 需要反编译出来分析，目前还在调查中） 四、山哥在协助将129数据备份出来一些导入到咱们环境 | 郭培培 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 档案系统 一、数据源定位与验证 1、问题回顾：前期客户提供的数据库（192.168.17.41）经分析不包含目标页面数据，导致“蒋光明”等关键数据无法查询。 2、源码分析：获得客户ASP系统源码，从中解析出实际SQL查询逻辑，确认真正的数据源为 172.16.1.129 数据库。 3、数据表确认： 经分析源码 页面支持两种场景（默认为单用户场景），另一个场景是多用户场景 多用户：AFSIN.descartes +TT.descartes 单用户：AFSIN.descartes + AFSIN.descartes_online 目前页面主要数据来源于 AFSIN.descartes_online 表和 AFSIN.descartes（单用户场景），包含全部展示字段（活动序号、卷号、宗号、人员信息、房屋信息等）。 固定过滤条件：de_category = '参照录入'。 验证结果：连接正确的数据库后，执行源码中的SQL语句，返回数据与页面完全一致，彻底解决了数据定位问题。 二、前端开发启动 项目框架搭建完成，支持动态表头配置，动态类型适配。 三、新功能调研（列表页面点击详情的档案资料展示界面，因一些关键业务封装到dll文件中了 需要反编译出来分析，目前还在解析中） 四、山哥在协助将129数据备份出来一些导入到咱们环境 | 卢波 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 商品房网签备案： 1.完成项目全生命周期管理原型设计 2.需求文档补充 | 张燕 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 1.房产验证相关接口定义，查询项目接口开发 2.销售许可功能开发 | 彭步坤 | 100% |  | 3
[6 empty] | 5 |  | 王光辉 | 100% |  | 3
6
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 档案查询等系统需求梳理 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 15 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 执行引擎模块研发 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 任务调度及监控模块研发 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 回滚策略及迁移历史模块研发 | 石伟佳 | 100% |  | 1
4
5
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、土地量化需求细节讨论以澄清（较之前版本又有新的需求变更） 2、土地预量化接收功能功能开发 3、新增土预量化校验接口功能开发 4、协助处理云网签线上生产问题 5、搭建原不动产接口项目，并熟悉代码。准备开发土地量化与业务客体之间的关联业务逻辑 | 魏山明 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1. 土地量化需求细节讨论完善 2. 土地预量化接口入参，出参，以及逻辑实现同超图商量 3. 使用GPT对登记系统rerip受理页面改造增加量化不动产列表和选择页面 4. 使用GPT对新登记后端进行接口开发，包括选择量化不动产列表接口，删出量化不动产列表接口，查询量化不动产列表接口等 5. 协助处理律师查询上线后问题 | 窦延群 | 100% |  | 4
3
[5 empty] | 其他 | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 长期项目 |  | 本周工作 | 其他 | 1 | 172.20.93.137测试环境搭建： 1、解决pip离线包安装问题； 2、minio、es、kibana环境安装； 3、reress_xc centos7环境配置； 4、补充缺失的libffi-devel、openssl1.1.1库，重新编译python、45、创建venv,安装pip包； 6、nginx部署配置； 7、安装mysql8; 8、完成电子监督系统测试环境部署； 9、运维脚本封装、readme文档编写、部署手册更新； | 陈一明 | 100% |  | 3.25
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 房源展厅pc端与小程序：优化并修改企业一件事板块简介内容保证两端内容表述统一、信息展示规范一致。 | 梁超 | 100% |  | 0.1
2
3
4
5
6
7
8
[6 empty] | 9 | 带押过户、带封过户生产数据迁移 | 许兴欣 | 100% |  | 2.6
[6 empty] | 10 | 设计联合资产房源展厅小程序端-企业一件事页面设计与切图 | 冯庆召 | 100% |  | 0.1
[6 empty] | 11 | 1. 客户现场沟通联合资产运营方案与平台优化需求； 2. 车位备案测试与bug修复推进； 4. 现场演示车位备案平台流程，并沟通记录客户优化建议； 5. 推进法信车位备案协议签订流程改进进度； 6. 不动产政务云服务器资源申请材料编写； 7. 与公证处、法信沟通车位备案协议签署优化方案； 8. 车位备案流程优化任务分配与优化进度推进； 9. 带押过户，带封过户功能测试与进度推进； | 王帅 | 100% |  | 4
[6 empty] | 12 | 沟通联合资产运营方案与平台优化需求；梳理运营思路，整理大纲 | 任建伟 | 60% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 车位备案用户操作日志SDK优化封装； | 许兴欣 | 5% |  | 0.4
[6 empty] | 2 | 车位备案跳转法信协议签署小程序过渡页设计； | 冯庆召 | 100% |  | 0.2
[6 empty] | 3 | 修改工作流回调失败问题 协助解决问题 | 蔡高情 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 1.车位备案生产字典，环境参数配置，尽调增加支付状态； 2.备案受理溯源新增逻辑调整，尽调查询增加法信证书状态查询，车位批量导入失败问题排查，测试问题解决； 3.车位备案操作流程增加操作记录，证据材料下载增加下载协议内容； 4.新增小区备件，车位区位图生成逻辑流程梳理，测试问题解决； | 赵敬 | 90% |  | 4
[6 empty] | 5 | 1.梳理并优化系统内所有车位详情页面，将详情页统一组件，实现多场景页面复用； 2.全程跟进小程序端审核流程，顺利完成版本发版上线； 3.小程序展示字段进行整改优化，将必填项靠前展示； 4.针对开始备案及列表跳转堆栈异常进行定位修复，同时优化意向登记输入校验规则； 5.新增小区备件，车位区位图生成逻辑流程梳理，新增车位审批详情页面，增加小区备件与车位区位图对比模块； 6.后台及小程序全平台全面测试； | 梁超 | 90% |  | 3.9
[6 empty] | 6 | 车位备案流程测试 | 亓俣辰 | 90% |  | 3
[6 empty] | 7 | 现场演示车位备案平台流程，并沟通记录客户优化建议； | 任建伟 | 100% |  | 0.5
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 汇房云app 房源发布流程优化调整 app+pc经纪人选择控件调整优化 app打包调整 ios证书更新等 | 赵旺 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 合同问题处理以及发布新版本，租赁合同模板配置 | 蔡高情 | 80% |  | 2.7
[6 empty] | 3 | 汇房云app离线打包进度跟进，安卓IOS打包方式沟通，APP测试 汇房云运营数据查询，签约转换率统计 财务需求对接三方支付平台，交易主体独立等需求设计 | 任建伟 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 汇房云执业证等UI设计 | 冯庆召 | 100% |  | 0.7
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1 | 滨州考试，枣庄考试运维，处理历史发证问题 | 蔡高情 |  |  | 0.8
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1. 工作台图表优化：修复验收图表标签重叠、空值显示异常、数字可读性等问题 2. 项目分级管理措施：新增导出/全量导出功能，修复业务场景字典不展示 3. 月度实施跟踪：处理后端 null 值展示、部门科室列自动换行 4. 文件预览重构：支持多文件预览，统一使用后端预览 URL 5. 性能优化：修复项目闭环工时表格接口重复调用 3 次问题 6. 导出功能完善：VxeGrid 导出增加展开列排除处理 | 王恒通 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 月度实施跟踪功能修改：处理当前或未来月份未锁定计划时，计划进场/离场相关数据返回null的逻辑；实施工作台未锁定月份返回0，完善了数据展示的边界条件处理。 测试问题支持，需求细节沟通 | 任建伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 导出功能优化：修复内部/外部合规要求导出异常；报告编制任务导出、技术档案导出在字段为空时不展示（备案/上报、预审测评、授权能力、产品类型、报告质量等） 项目状态逻辑调整：修改项目状态工单判断条件及现场实施→报告编制的判断条件 其他修复：修改外部/内部sheet名称、异常代码修复、项目分级管理技术措施列表SQL优化 | 安震 | 100% |  | 2
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 维护五一、五四活动信息。无网签备案证明功能上线； | 安震 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 五一活动相关UI设计 | 冯庆召 | 100% |  | 3
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100%
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 55% | 正常开发 | 3.5
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 4
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 4
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 4
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 15% | 需求推进，部分功能集成
[6 empty] | 3 | 智惠e家对接对接五莲智能电表需求 | 王德贤 | 10% | 推进提报
[6 empty] | 4 | 运营中心沉淀需求对接 | 王成 | 5% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 31.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 60%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能（配合业务验收） | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备（完成对接） | 王德贤 | 90%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成 | 100%
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 纪立宁 | 100%