## 项目汇总
项目周报汇总（2026.5.6-2025.5.9）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 9 | 12 | 3(33%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 93% | 已签订 |  | 9.25 | 4 | -5.25(-57%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，截止5月9号没有新进展，5月底会迁移网上抵押项目。
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 4 | 3 | -1(-25%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 4.5 | 8.5 | 4(89%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 7 | 7 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 开发 | 正常 | 22% | 未签订 |  | 13.5 | 6.5 | -7(-52%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 8.25 | 3 | -5.25(-64%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 87% | 有合同 |  | 3.25 | 14 | 10.75(331%) |  |  | 下周客户演示，配合系统全市推广
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已签订 |  | 0 | 1.5 | 1.5 |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已申报预算，未签订 |  | 14.5 | 7 | -7.5(-52%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 无合同 |  | 3 | 7 | 4(133%) |  |  | 1、大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，这个还影响进度 2、缺少中级以上开发人员，毕彦信技术能力不足
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 6 | 4 | -2(-33%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 4.5 | 5 | 0.5(11%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 19 | 17 | -2(-11%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 7.5 | 7.1 | -0.4(-5%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 5 | 10.5 | 5.5(110%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 22.5 | 20.7 | -1.8(-8%)
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 2.5 | 2 | -0.5(-20%)
[11 empty] | 人力小计： | 143.25 | 139.8 |  | 人力饱和度 | 102.8% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 0.7 | 2.5 | 1.8(257%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 45% |  |  | 17.5 | 19 | 1.5(9%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 18% |  |  | 4 | 7 | 3(75%) |  |  | 4.30本周因二期功能有所增加，由原先20%进度调整为15%
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 8 | 9.5 | 1.5(19%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 3.25 | 1 | -2.25(-69%)
[11 empty] | 人力小计： | 33.45 | 39 |  | 人力饱和度 | 97.5%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 95% | 已签订 |  | 7.8 | 13.75 | 5.95(76%) |  |  | 一直有小范围需求增加，进度会出现未增长状态
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 8.9 | 7.25 | -1.65(-19%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 97% | 已签订 |  | 12.5 | 10.6 | -1.9(-15%)
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  |  | 3.5 |  | -3.5(-100%) |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 0.8 | 1 | 0.2(25%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 5 | 2 | -3(-60%)
[11 empty] | 人力小计： | 38.5 | 34.6 |  | 人力饱和度 | 123.6%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 31.5 | 31 | -0.5(-2%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 19 | 17 | -2(-11%)
[11 empty] | 人力小计： | 31.5 | 48 |  | 人力饱和度 | 54.55%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | [5 empty] | 1 | 统计任务：15条 1、统计给定单位名下所有有效登记信息。 2、根据26年4月云柜台业务明细补充权利人是否人脸识别字段及具体数值字段。 3、统计2026年4月1日至4月30日云柜台业务，申请人人脸识别相似度为0%或无相似度的业务明细。 4、更新统计附件中开发建设单位名称（抵押人）名下所有有效的抵押登记信息。 5、省厅反馈问题数据，数据分析工作。 6、济南市税务局提供数据补充相应开具房产证明内容信息。 7、根据国有建设用地使用权、宅基地、集所权表格挂接相关属性信息。 8、统计2026年1月到2026年5月7日企业购置不动产线上线下各相关业务办理量。 9、统计全市查封房屋套数、总面积，区分住宅、非住宅。 10、统计4月份受理量、退件量及明细。 11、网签自动生成预购商品房业务相关明细统计。 12、统计给定申请人相关信息查询某一时间段证明和业务的查询记录并形成文档说明。 13、统计邮政银行及下属支行在押数据增加字段重新统计。 14、渤海银行在押数据统计。 15、统计给定小区已办小证情况。 | 宋义振 | 100% |  | 3.5
[8 empty] | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：开发云柜台申请人相关人人像比对需求。 | 张志鹏 | 60% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统-资源共享：法院接口数字化入库前台不显示问题，修改入库数字化目录。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 律师查询系统：查询入库登录校验问题修改，定位解决查询不出用户的问题，上传文件失败问题。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 智能审核系统：分析研究如何校验身份证明有效期问题。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产登记系统：登记系统修改批量打印权属证明共有情况显示问题。 | 李中正 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 增量数据汇交问题统计+重新补报。 | 李中正 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 8 | （1）抵押系统对账单功能增加批号查询。 （2）抵押系统信创环境平台及系统更新调试。 （3）抵押系统银行问题处理。 | 李中正 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 93% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况。并形成文档 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | （1）部署信创wiztek项目，支持IE环境https://59.206.138.72:8077 （2）nginx代理集群机器 172.16.12.62:8077 （3）部署集群 55 56 57 三台机器 tomcat证书增加 127.0.0.1信任 集群部署完成，处理信创线上问题 （4）机构行政区英文字母导致获取行政区报错，影响了申请人添加页面无法正常展示，功能优化。 （5）修改信创项目调用接口的信创地址。 | 李国强 | 100% |  | 3.5
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1
[5 empty] | 其他 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 293 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 4
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 4
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 登记系统信创tomcat机器生成172.16.12.55和56机器本机的127.0.0.1的https证书； 打通共享信创机器73到非税电子票据接口地址，以及不动产权籍调查系统地址，省大数据局一网通办法院总对总接口；打通不动产10多台信创机器到大数据接口平台信创地址。 信创机器内核都是4.19版本，涉及到一个linux内核漏洞，政务云的人说跟操作系统厂家联合修复。 信创互联网机器打通大数据电子签章地址，做代理，让信创政务外机器和互联网都能访问到。 登记信息系统信创数字化arcfiles不和https使用一个端口，单独用http的8080端口代理访问，并申请开放了59.206.138.72:8080的访问。 将信创机器60台的银河麒麟内核4.19漏洞进行加固，已完成。 将信创机器172.16.12.57上的tomcat复制到63上一份。 将93.139生产库wiztek重新同步表数据到瀚高库64上一份，oryx_user不同步。 关于不动产x86的8台was服务器和139以及130这10台服务器进两个月的cpu、内存、磁盘、网络等使用情况，联系政务云刘玉龙整理一份使用报告。 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 交易处理档案查询、测绘挂接、自助机证明问题 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 学习使用CodeBuddy搭环境编写定时任务 | 张大伟 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.上市交易调用短信发送平台需要的短信使用情况说明文档编写 2.将上市交易确认表和已购公有住房确认表和优先购买权确认表交与史科长并说明需要确认的信息 3.参加邵主任召开的租赁住房系统演示会议。 4.省市上市交易根据最新确认表编写初审，初审详情页面以及查询功能 5.汉峪配租在租数据统计 | 付艳芳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1.测试并修改公有住房系统标改成功能计算公式； 2.修改公有住房系统中老房改1A表计算公式； 3.测试房改和公房系统信创环境； 4.填写申请大数据局民政接口济南市公共数据资源申请表； 5.给张凤处理12345邱先生投诉房改系统办理工单； 6.给二楼勘误金玉荧处理省直勘误申请两条业务和省直系统不同，处理勘误申请查询不到问题； 7.给宋玉新处理省直勘误申请，受理后查询不到问题； 8.给董进处理婚姻登记信息无法核实，导致业务件无法审核通过问题； 9.和信息中心宫哲沟通申请省民政厅接口问题，沟通并申请大数据局民政接口； 10.和牛国聪沟通新用户登录信创智慧住建平台问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 | 房管监测平台维护: 更新26年4月实时表、变更表数据 统计26年4月二手房网签明细 更新26年4月份住建数据房产证号、是否贷款及渠道数据 | 佟丽 | 100% |  | 0.6
[6 empty] | 2 | 1.协调处理云网签下线事宜 2.按要求导出3个开发商的网签数据 3.协调资金监管及受理科单位及外国人限购证明开具等需求问题 4.补充旧服务器情况及回收期限 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1、资金监管系统增加对恒丰银行生产环境的相关配置(完成100%) 2、老系统修改网签合同pdf模板样式(完成90%) 3、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 4、老系统资金监管系统优化云网签监管协议审核模块的功能，适配多种监管模式(完成100%) | 张杨 | 100% |  | 1.5
[7 empty] | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 24 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 0
[7 empty] | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 房改和公房信创上线，关于tomcat部署项目，生产库重新迁移瀚高库。 在91.59还原最新日志的交易生产库。 迁移房改两个生产库到信创瀚高库。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.1
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.添加PC端经纪服务合同管理页面、移动端经纪服务合同授权功能，与后端接口联调； 2.新增房地产经纪居间服务合同模版； 3.根据测试问题清单优化系统：输入框添加脱敏、保存时添加校验等； | 董文超 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1、受理科问题台账中的问题处理（完成70%） 2、新增中介经纪服务合同相关接口功能并与前端完成联调测试（完成100%） 3、资金监管北京银行接口对接（完成20%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1.核对资金监管数据迁移情况，修改迁移程序，并补充2012年之前数据 协调三方协议功能开发 2.与嘉友沟通上线工作情况 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 存量房资金监管系统开发 | 郇正基 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 存量房网签系统开发环境搭建 | 郇正基 | 10% |  | 1
[6 empty] | 3 | 维修资金迁移程序开发，环境搭建 | 时守杰 | 30% |  | 3
[6 empty] | 3 | 档案库导入本地 | 刘存山 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 滨州销售统计查询优化 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
下周计划
维修资金项目运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护；东营经开25年对账 | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2 惠民维修资金网络调试 | 赵衍峰 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 | 无棣维修资金对账，惠民出差协调配置网络环境 | 王德智 | 60% |  | 4
[6 empty] | 5 | 无棣维修资金对账 | 路红林
[6 empty] | 6 | 阳信：小区库存房查询 东营区：查询维修资金在开发商名下的明细 滨城：附房房屋拆分 兖州：交存维修专户组件调整 东营区：对账 | 孙达 | 100% |  | 1.2
[6 empty] | 7 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20.7
下周计划
智慧物业运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 日照智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 日照智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 生产环境发版 | 许建飞 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 智慧物业应用情况跟进 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 应用情况跟进 | 袁畅
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 业主房屋维修资金查询接口和物业区域数据同步开发、测试 | 许建飞 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 系统功能测试，操作手册编制 | 段佑轩 | 90% |  | 2
[8 empty] | 景旭 |  |  | 3.5
[8 empty] | 李淑英 |  |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 公积金对接测试 | 孙达 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 试点推进工作文档及ppt编制 | 袁畅 | 100% |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业主房屋维修资金查询接口和物业区域数据同步上线 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 小程序接口测试，上线 | 段佑轩
[6 empty] | 3 | 系统测试和问题处理 | 李淑英
[6 empty] | 4 | 试点推进方案现场沟通汇报 | 袁畅
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-前端开发 | 王恒通 | 95% |  | 2
[6 empty] | 2 | 网信办-招标内容推进 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 农业局-扩展项目大数据局材料提交，获取批复 | 王成 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 农业局-泉农通小程序集成开发及测试 | 王延磊 | 90% |  | 3.5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 1
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 2
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 4
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 0.5
[8 empty] | 王成 |  |  | 1
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计、前端大屏开发优化 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序集成优化 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编写汇交原表数据同步程序 | 佟丽 | 100% |  | 1.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）新增功能：统计昨日窗口出具济南市不动产登记信息查询结果数据。 2）电子监督系统4.7启动报错，平台停了1天，问题排查、解决。 3）电子监督系统工作量导出文件报错问题排查、解决。 4）变更功能：智能审核日报银行分页调整。 5）导出26年4月行政服务事项统计表。 6）导出26年4月受理工作量统计表。 7）更新交房即办证手机端sql。 | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 毕彦信 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 100% |  | 2
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）编写文档：数字政府建设一体化综合改革重点任务“揭榜挂帅”申报书。 2）新增功能：知识库构建及智能检索AI问答。 3）本地GPU服务器安装、部署、网络、系统恢复、大模型部署。 | 李朔刚 | 20% |  | 3
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 20% |  | 2
[6 empty] | 3 |  | 毕彦信 | 20% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款项目验收材料-需规编写、总体技术方案 | 王庆嵋 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
[5 empty] | 开发 | 1 | 住房贷款项目验收材料编写-软件设计说明 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、部门协调、工作汇报、技术支持协作规范、统一UI规范等 | 曹倩 | 100% |  | 2.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 35 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 监管项目模块 1、监管项目申请功能后端接口完成 2、监管项目打印（商品房预售资金监管账户开户申请书+监管账户开户凭证+监管账户开户审批+监管协议）完成 3、监管银行管理后端接口完成 4、监管审核后端接口完成 | 郭培培 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 用款管理模块 1.进度填报:查询、详情查看、提交审核前后端完成 2.用款申请:新增、列表查询、详情查看、编辑保存、删除、提交审核前后端完成； | 卢波 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 存量房网签模块： 1. 与相关开发对接需求细节 2. 需求文档补充 | 张燕 | 60% |  | 4
[6 empty] | 4 | 预售资金监管系统 - 监管项目 1、监管项目节点功能完善 - 后面郭培培负责梳理整个监管项目 2、监管项目审核-办理和查看页面 - 前端开发完成，下一步对接接口 3、监管项目查询 - 还剩打印接口未对接 4、监管项目申请打印- 接口对接完成 商品房网签系统 - 销售许可： 1、销售许可全模块接口后端调整 - 重新对接 进行中（80%） | 王光辉 | 90% |  | 4
[6 empty] | 5 | 1.完善测绘成果提取功能 2.通用业务查询主体信息接口定义 3.销售许可联调测试 | 彭步坤 | 90% |  | 3
6
7
[5 empty] | 其他 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 20 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 回滚管理模块研发完成 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 迁移历史模块研发完成 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 失败续跑以及断点续传功能优化完成 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 数据质量模块重构 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 5 | codebuddy重装、windserf配置，代码更新； 编号规则模块功能测试； | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 提交编号规则测试用例、mock测试已通过 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 任务编排中应用编号规则，执行迁移测试各种编号场景是否正常（不同分片规则、并发序列、序列刷盘、刷缓存） 屏蔽编号规则片段的target字段类型，添加字段填报说明； 序列号选择scope为天、月、年时设置缓存失效时间 测试字段字典转换 | 陈一明 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.土地量化不动产受理列表展示前后端完成， 2.土地量化查封登记登簿前后端完成， 3.土地量化查询吨查封登记后端代码完成 | 窦延群 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1、土地预量化接收和预量化校验接口功能测试 2、土地量化业务与客体数据关联挂接功能开发 3、协助处理云网签线上生产问题和下线云网签业务处理 | 魏山明 | 100% |  | 4
3
[5 empty] | 其他 | 4 | 需求对接、不动产登记系统软硬件诊断报告、需求文档 | 曹倩 | 100% |  | 1.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 长期项目 |  | 本周工作 | 其他 | 1 | 电子监督系统无法启动、报数据库版本错误等线上问题排查 | 陈一明 | 100% |  | 1
2
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 网站端增加历史业务办理展示查询接口，联调测试 | 赵敬 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1.参与系统会议，根据会议方案同步开发演示核心需求功能 2.特殊房产交易 PC 端： 完成查询网站需登录功能的登录状态校验改造，强化权限控制；移除抵押、查封标签信息；在详情页优化主房信息展示模块；增加金融服务模块展示。 3.联合资产小程序： 新增个人房源发布环节的增值服务选择功能；完成从业人员记录接口对接，完善房源发布合规校验；优化联系人咨询列表展示逻辑。 | 梁超 | 100% |  | 2.4
[6 empty] | 3 | 编写企业与人员入驻前端功能并与后台联调； | 赵旺 | 50% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 1.编写企业与人员入驻后台功能； 2.解决个人端各个接口登录权限限制问题； | 安震 | 50% |  | 2
[6 empty] | 5 | 房源展厅PC端首页通知公告与成交记录公示UI设计 | 冯庆召 | 100% |  | 0.6
[6 empty] | 6 | 演示功能配合上线； | 蔡高情 | 100% |  | 0.25
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 齐鲁公证处现场演示车位备案平台并与法信、公证处沟通协议签订优化内容； 2. 现场沟通联合资产演示需求； 3. 车位备案功能优化进度推进，包含：车位备案导入审核逻辑调整、操作记录调整； 4. 整理联合资产演示需求清单并与客户确认改动事项； 5. 需求改动事项任务推进； 6. 总结不动产+住建+公证处会议纪要需求； 7. 演示数据准备与演示需求进度推进； 8. 寻找虚拟号码服务商并够用使用需求与方案 9. 齐鲁公证处现场演示联合资产交易平台，沟通并记录用户需求； 10. 联合资产交易公示平台需求分析会议； 11. 不动产交易公益性平台申请材料准备与讨论； | 王帅 | 100% |  | 4
[6 empty] | 12 |  | 任建伟 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 整个业务流程梳理，操作日志模版增加，调用端接口开发与测试 | 许兴欣 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 | 运营小区增加区位图，小区备件，车位备件，联调测试 | 赵敬 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 车位备案功能测试 | 亓俣辰 | 90% |  | 3
[6 empty] | 4 | 1.新增协议签署中转页面。 2.将用户服务协议及个人信息保护政策阅读升级为备案必读项； 3.解决驳回后的退款流程异常与后台联调修复。 4.完成小区新建 / 编辑、车位新增 / 编辑功能页面开发。 5.同步完成车位审批详情模块静态页面搭建，实现页面布局与交互结构开发。 | 梁超 | 100% |  | 1.6
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 银联商务支付对接 合同流程变更（不需要审批），作废 解约协议功能，解约中提示已解约的bug | 蔡高情 | 30% |  | 2.75
[6 empty] | 2 | app 合同详情调整 ios app离线打包熟悉 优化调整pc端 成交分佣相关页面 | 赵旺 | 70% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 汇房云财务需求沟通与梳理，对接银联、通联方案。 需求与业务场景与开发沟通，安排开发工作 交易整体流程梳理，参考巧房、小鹿 | 任建伟 | 70% |  | 2
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄 考试报名费用对账 滨州，枣庄问题处理 | 蔡高情 | 100% |  | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 优房优选小程序无备案证明增加二维码展示、二维码扫描访问功能 后端代码、小程序发布及上线 | 安震 | 100% |  | 2
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100%
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 | 纪立宁 | 65% | 正常开发 需求验收（新加需求加急） | 4
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 3
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 4
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
[8 empty] | 王成 |  |  | 1
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 4
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 15% | 需求推进，部分功能集成
[6 empty] | 3 | 运营中心需求方案对接工时推进、工单验收回款推进 | 王成 | 40% | 推进提报 | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 31
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 | 纪立宁 | 70%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能（配合业务验收） | 王成 | 100% | 业务验收
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备（完成对接） | 王德贤
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王成
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成