## 项目汇总
项目周报汇总（2026.3.16-2025.3.20）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 15 | 13 | -2(-13%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 8.5 | 10.25 | 1.75(21%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0.5 | 0 | -0.5(-100%) |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 2 | 2 | 0(0%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 9.5 | 9.5 | 0(0%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 5 | 8 | 3(60%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 开发 | 提前 |  | 未签订 |  | 12 | 13.5 | 1.5(13%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 9 | 6 | -3(-33%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 21 | 14 | -7(-33%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 11 | 13 | 2(18%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 2.75 | 6 | 3.25(118%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 3.87 | 1.5 | -2.37(-61%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 17.5 | 17.5 | 0(0%)
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | —— |  |  | 8 | 8 | 0(0%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 7 | 2 | -5(-71%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21 | 25 | 4(19%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 15.5 | 16.5 | 1(6%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 13 | 14 | 1(8%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21 | 20.5 | -0.5(-2%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 203.12 |  | 本周人力小计： |  | 200.25 |  | 人力饱和度 | 117.8%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 10% | 未签订 |  | 4.5 | 5 | 0.5(11%)
23 |  |  | 21250807J | 基础平台 | 李昱江 | 已立项 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 9 | 8 | -1(-11%)
|  |  |  | 内部管理系统 | 曹倩 | 立项中 | [5 empty] | 11.5 | 15 | 3.5(30%) |  |  | 3月下旬立项，正在编辑立项报告
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 25 |  | 本周人力小计： |  | 28 |  | 人力饱和度 | 56%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 37.6 | 30.15 | -7.45(-20%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 1.7 | 11.2 | 9.5(559%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 0 |  | #DIV/0!
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 11 | 10.8 | -0.2(-2%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 4.7 |  | 4.7
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 维护 | 正常 | / | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 55 |  | 本周人力小计： |  | 52.15 |  | 人力饱和度 | 149%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 27 | 27 | 0(0%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 25 |  | 本周人力小计： |  | 27 |  | 人力饱和度 | 24.55%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：新增司法处置税费征缴预受理列表。将法院渠道提交的国有建设用地使用权及房屋所有权-转移登记-仲裁判决、查询业务-不动产登记信息查询业务的纳入查询池。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：在受理业务时-数字化信息页面 增加输入证号提取导入房屋清册（不动产登记证明清册）至数字化。 | 宋义振 | 50% |  | 1
[6 empty] | 3 | 不动产登记中心参加会议：权籍部调度网签待确定事项、信息部讨论信创上线与量化登记工作安排。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统-信息共享：住建提交网签业务接口，置成待确定状态的新增条件：如网签房屋做过实测挂接业务，则恢复原业务状态。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统-信息共享：与青岛农商行对接联调金融总对总接口。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 不动产数据统计工作：7条 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统退件池功能模块： （1）梳理税务退件接口，新增退件表。 （2）税务保存接口和退件接口，退件后加入税务退件池表。 （3）新增菜单 | 李国强 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 8 | 不动产登记中心参加自然资源部信息中心数字档案室领导，调研济南市不动产土地业务档案管理工作会议。 | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 9 | 不动产登记-信息共享系统：法院拍卖业务提交接口增加业务类型参数，根据参数提交不同类型业务。开发并自测 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 10 | 不动产登记-信息共享系统：提供给浪潮自助机的权属证明接口，联调对接。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | （1）网上抵押系统及农房系统日常维护工作。 （2）网上抵押系统合同查询需求修改可以查询交易价格签订日期。 （3）网上抵押系统不动产信息查询功能，屏蔽根据土地证号查询土地信息功能。 | 李中正 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 92% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理接口项目调用外部接口情况，信创环境需要提前打通网络 | 李国强 | 100% |  | 2
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 电子监督信创表结构更新、加工sql文件配置更新 | 佟丽 | 100% |  | 1
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1 | （1）原172.20.93.136接口连通性完整测试；沟通解决律师查询、二手房预受理信创接口不通问题； （2）信创172.16.12.13安装nginx（接口职责分离），合并原172.20.93.164、172.22.39.36代理接口（政务外与互联网代理待配置），接口验证. （3）计划调整redis到172.16.12.13 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | （1）信创172.16.12.13安装nginx，合并原172.20.93.164、172.22.39.36代理接口，重新编译nginx添加WebDAV 模块； （2）安云印接口打通测试，群内沟通接口白名单问题； （3）申请打通电子监督数据库端口； （4）网上缴费接口梳理，待进一步测试程序可用性； （5）后端信创环境配置文件更新，打包，待信创环境验证 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | （1）信创环境mpServer、miniApi程序更新，基础测试； （2）集群环境节点扩展到4个，相关维护脚本更新； （3）招行不动产预约、证明核验、权证核验应用部署； | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | （1）集群环境完善、维护脚本测试； （2）发布前端代码临时测试使用； （3）更新信创云柜台域名证书； （4）切换到云柜台信创生产库测试，表结构有问题，反馈重迁数据库； | 陈一明 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 5 | （1）与杨真真沟通反馈新迁移的minidb数据库表结构完整性问题，问题处理，并验证 （2）所有应用重发验证，与王恒通沟通安排各应用详细测试 （3）网上缴费接口代理配置，待切换不动产生产库进行验证 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[5 empty] | 其他 | 1 | 预受理/智能审核信创上线的系统内部调用地址进行梳理，并申请打通网络。二手房预受理调整信创生产配置，修改部分代码并发包。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 不动产移动端：调用大数据平台接口修改url地址的代码，增加配置 | 张志鹏 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 工单 387 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 4
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 3
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 云柜台：用于爱山东房信通应用查询不动产与预警信息，云柜台信创应用机器申请打通电子监督172.20.91.212:8123。 预受理二手房：信创应用机器部署不动产接口reiss_ltsspxt，代理到预受理二手房信创环境里；申请访问安云印生产的签章接口地址，已放通。 智能审核信创应用机器91打通到不动产登记登簿接口(生产)、加密机接口(生产)。 不动产登记生产10多台x86机器申请访问权籍系统信创地址的边界接入文档的编写和发送。 不动产上产x86的13台机器申请访问超图权籍系统信创地址，整理边界接入平台文档。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 6

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日常运维 | 付蕾 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 日常运维 | 李猛 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 日常运维 | 杨森 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 日常运维 | 祝席成 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 日常数据统计 | 佟丽 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 1.协助甲方完成信息化建设详细情况文档 2.按甲方要求统计历年维护以来标记删除的商品房备案及备案注销业务明细 3.按甲方要求统计导出给定人员商品房及商品房备案撤销数据明细 4.日常系统运维处理突发情况 5.开会讨论存量房行政区字段初始化赋值逻辑 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 7 | 1、更新升级存量房网签数据初始化时行政区的判断逻辑 2、存量房网签及资金监管系统日常运维 3、编写存量房网签、资金监管、交易管理系统、抵押备案系统说明文档 | 张杨 | 100% |  | 1.5
[5 empty] | 房管软件运维 | 1 | 工单 46 件 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 0
[5 empty] | 房管系统运维 | 1 | 启动10.10.1.53和54两台机器。 汇总2025.11月份招商银行访问资金监管业务的申请表，用于信息科汇总。 省直房改信创项目新war包在东方通上重新发布。 机房配合IBM的远程调试AIX服务器10.10.1.53机器无法启动的原因排查。 还原交易生产库在91.59上一份。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.5
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 开发资金监管移动端； 修改备案单预览及签字逻辑，联调接口； 中介网签资金监管完成重新签字功能； 整理移动端所有接口Word文档并提交爱山东中台审核，将接口标识与秘钥写入代码； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、新平台增加资金监管爱山东端的电子监管协议查看接口逻辑，与前端对接测试（完成100%） 2、新平台存量房网签撤销增加协助注销业务的处理逻辑（完成100%） 3、新平台解除更正备案单格式调整 优化（完成100%） 4、新平台增加住建部前置机推送备案数据的接口逻辑（完成60%） | 张杨 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 修改省直上市交易需求文档，并与省直部门沟通争议问题 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
4
5
6
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
下周计划
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 |  | 张大伟 | 100% |  | 0
2
3
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.省直房改房系统存量房出售业务弹窗渲染问题修改测试，住房出售审批表打印房价款显示不全模板调整 ； 2. 返售房业务遗留问题选中后录入职工信息后页面被重置测试、修复； 3. 选择职工页面日期选择器报错排查解决 | 付艳芳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 1.编写济南市房改信息管理系统升级项目软件需求规格说明书 2.填报附件1:济南市城市管理局调研情况汇总表 | 宋雯雯 | 100% |  | 2
[5 empty] | 开发 | 3 | 1.省直房改房信创系统改造优化（汉峪配租非信创系统适配瀚高数据库完成) | 付艳芳 | 60% |  | 4
[5 empty] | 其他 | 4 | 调研省直上市交易最新需求，根据住房中心要求编制省直上市交易已购公有住房确认表（编制完成待住房中心领导确认） | 付艳芳 |  |  | 0.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、沾化、无棣、阳信、滨州、阳信维护 | 王德智 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：博兴、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 五莲项目推进 | 王壮 |  |  | 1
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 商品房资金监管功能测试 | 景旭 | 50% |  | 1
[7 empty] | 参加宿松项目上线准备会议，整理维修资金程序、和软件，准备部署 |  | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 页面优化 | 王光辉 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 出差宿松现场调研 | 许建飞 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 出差宿松现场调研 | 时守杰 | 100% |  | 3
[6 empty] | 5 | 1 出差宿松现场调研、拷数据 2 立项材料编写 | 刘存山 | 100% |  | 3.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.5
物业一体化信息管理平台 | [5 empty] | 1 | 日照物业维护：日照 现场培训、推进项目落地； | 万德跃 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 1 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护； 2 滨州智慧物业测试； | 牛丽君 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 维修资金系统维护：滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海、日照等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 许建飞 | 98% |  | 6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 移动端开发和测试（业主房屋维修资金查询接口开发、物业区域数据同步） | 景旭 | 85% |  | 5
[6 empty] | 2 | 公示网站开发 | 郇正基 | 100% |  | 9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 移动端开发和测试（业主房屋维修资金查询接口开发、物业区域数据同步） | 景旭
[6 empty] | 2 | 公示网站测试 | 郇正基
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台数据集清单、情况总结报告整理，现场沟通汇报；竞争性磋商文件及评分标准梳理确认。 | 王成 | 95% |  | 11
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案驳回优化，重新提交 | 袁畅 | 97% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台招标文件准备；智慧农业一张图指标分析，原型设计 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目做好大数据局专家评审准备 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）数据汇交：土地承包经营权和土地经营权全量数据汇交。 2）地房联动指标登记与汇交数据核对 | 李朔刚 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 |  | 李中正 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）处理超时未登簿预警解除表、备份表重复数据 2）统计导出最新保交房、拆迁安置房及其他项目问题数据 3）“交房即办证”风险预警分类大屏的按照最新预警规则更新。 | 佟丽 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 100% |  | 1
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 80% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）知识库构建、智能检索：按照功能需求点（除AI相关）开发，本周主要开发功能点：知识库操作日志全链条记录。服务器相关运行环境部署、上线试运行。 | 闫元泉 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1）测试qwen3.5:9b模型的ocr能力。 2）编写方案：2026年人工智能项目工作方案，给杜主任汇报。 3）openclaw+大模型的配置、调试。 | 李朔刚 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 |  | 毕彦信 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案汇报与方案重新编写修改 | 王庆嵋 | 90% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料编写（财务预算报告） | 王庆嵋 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料编写（财务预算报告） | 王庆嵋

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 10% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、开发信用等级模块前后端功能，并进行联调测试 2、开发信用规则模块前后端功能，并进行联调测试 3、学习前端部分+AI使用 | 魏山明 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1、梳理从业主体的业务+开发 | 魏山明 | 10% |  | 1
3
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 （未立项） |  | 40% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产产品梳理，共享文档编写 | 陈一明 | 30% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化平台工作会议 | 陈一明 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 3 | AI编码规范体系设计方案编写完成。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | AI编码规范体系设计规范，调试规范。 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 5 | 平台相关rules和skills调试，增加前后端串联的skills。 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 6 | 完成整理汇房基础平台及相关产品线。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 数据治理平台初步研究。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 8 | 使用codebuddy调试传统项目 | 彭步坤 | 30% |  | 0.5
[6 empty] | 9 | 梳理公司产品信息 | 彭步坤 | 100% |  | 1
[6 empty] | 10 | 参加会议 | 彭步坤 | 100% |  | 0.75
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
内部管理系统 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.指导张志鹏智能审核以及预受理系统一些疑问 2.思考项目管理实现思路，项目，需求，任务拆分关系页面设计,编写项目管理需求,以及数据库说明文档 3.产品管理文档涉及不动产项目的梳理， 4.学习使用AI编写项目进度的甘特图前端组件 | 窦延群 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、梳理公司管理系统里部门协调的业务需求和数据库设计 2、根据部门协同需求基于现有的后端单体产品脚手架项目 让AI 做了一个部门层级管理的小功能 已正常展示和数据库保存。 3、实现了让AI根据之前JD的业务需求整理出纯前端html+CSS+JavaScript 并有示例数据的 可供客户演示的产品原型。 4、整理JD和农业农村局的项目资产文档 | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 根据内部关系系统需求进行原型设计 | 张燕 | 80% |  | 4
[6 empty] | 4 | 1. 学习分析了产品清单及新版的管理方案，初步明确相关分类逻辑。 2.初步研究学习原型设计ai的落地使用 | 张燕 | 10% |  | 1
5
6
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.完成同一房源录入重复判断逻辑开发，新增房源是否合并操作功能，完成本地接口对接与调试；待后台发布测试环境与开发环境后，及时完成相关接口调试； 根据 UI 设计反馈，优化修改小程序Banner 模块及首页边距展示，提升页面整体视觉效果与布局规范性；优化房源发布模块页面样式调整，严格按照 UI 设计稿统一视觉风格，保障页面展示效果与设计稿一致，在优化页面样式过程中测试小程序房源发布流程，及时将发现的异常与缺陷反馈至负责人并协助修改； 及时修复测试反馈问题并更新问题状态，同步配合后端排查定位问题，完成接口调整后的对接与联调，确保功能正常流转。 2.小程序端 根据 UI 设计稿调整首页菜单栏布局，新增土地模块，完成土地列表页、详情页开发及对应接口联调对接； 根据需求优化我的收藏页面，合并查封抵押模块，新增新房、二手房收藏功能及对应列表开发；同步调整各个类型页面收藏逻辑； 完成历史遗留模块改造，升级为新房模块并保留历史遗留分类，统一替换全局字段并完成适配； Web 端 修复房源批量录入页面相关 BUG，包括生成房源、下载记录功能异常； 调整下载记录名称取值逻辑，优化展示效果； 联调并完善批量生成房源功能，确保流程正常可用。 3.联合资产平台： Web 端 完成企业一件事模块后台全功能页面开发，已完成页面布局、交互逻辑及数据渲染，待后端提供接口后即可开展接口对接与联调工作；同步响应测试反馈，完成相关 bug 定位、修复及验证，确保功能稳定运行。 小程序端 联合后端完成新房及历史遗留房源收藏功能问题修复，覆盖房源列表页、详情页、个人收藏列表全场景，确保收藏状态同步准确、功能正常可用。 完成系统查封房产分类改造，将原有查封房产列表拆分为查封、强制管理两种类型，实现分类展示与数据隔离。 新增页面分享功能，完成分享逻辑开发、参数配置及兼容性调试，支持页面快速转发分享。 4.Web 端 完成企业一件事模块后台全功能接口对接与联调，确保功能流程与数据交互正常稳定。 小程序 针对测试中发现的列表页加载异常问题进行全面排查定位，完成问题修复与多场景验证，保障页面加载流畅、数据展示正常。 委托卖房模块查询列表选项中新增禁用状态判断逻辑，完善交互规则与数据约束，并配合后端完成联调测试与功能校验，确保查询逻辑严谨、流程合规。 平台官网 推进企业一件事模块接口对接与调试工作，完成接口适配、参数校验及功能联调，保障功能正常落地。 参考小程序页面传参规范，修改平台新房、二手房、查封、历史遗留等列表筛选传参逻辑，统一参数格式与交互标准。 | 梁超 | 90% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.展厅和业务端企业一件事接口编写联调； 2.个人收藏类别调整，展厅和小程序端相关查询接口梳理优化； 3.公示平台区分新房，历史遗留房产，pc，小程序，业务端功能调整联调； 4.地图找房搜索优化按城区、商圈范围搜索； | 赵敬 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.调整小程序端首页slogan样式；和前端沟通调整首页主图标间距的问题，首页/收藏/我的办件三个TAB选项卡统一样式的问题。 2.按照需求完成设计联合资产小程序端页。包括首页简介弹窗、金刚区所有图标、推荐房源等。 | 冯庆召 | 100% |  | 4.4
[6 empty] | 4 | 1.批量导入房源以及房源录入新增房源后台逻辑修改同前台对接、功能调试、数据确认； 2.小程序委托生成房源，已经委托的房源不能进行委托逻辑修改，保证平台唯一房源，并测试； | 许兴欣 | 60% |  | 3
[6 empty] | 5 | 根据客户要求优化房源展厅PC端内容，调整首页、新房、二手房、查封不动产展示、历史遗留、企业一件事等功能 | 赵旺 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 |  | 蔡高情 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 功能测试 | 亓俣辰 | 60% |  | 5
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 项目测试进度推进； 2. 联合资产小程序优化进度（房源展厅pc+小程序，业务后台，企业一件事、地图找房、地铁找房、房源管理统一房源等功能设计）推进； 3. 联合资产版本发布； 4. 项目材料整理； | 王帅 | 100% |  | 4.75
[6 empty] | 12 | 项目进度推进，相关需求沟通 | 任建伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 30.15
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 在线合同签署整体对接,项目数据运维，枣庄，滨州新房 | 蔡高情 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 | 在线合同签署前端页面 开发与对接 | 赵旺 | 80% |  | 4
[6 empty] | 3 | 在线合同签署开发推进，演示准备，客户现场沟通，需求调研 | 任建伟 | 100% |  | 3
[5 empty] | 设计 | 1 | B端签署图标设计 | 冯庆召 | 100% |  | 0.2
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 修复异地备案、项目清单等bug。优化项目状态流程，客户现场支持 | 安震 | 95% |  | 5
[6 empty] | 2 | 三阶段bug修改，页面支持，需求沟通 | 王恒通 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 卓识验收问题支持 | 任建伟 | 100% |  | 0.8
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化 | 1
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 韩华斌 | 92% | 开发对接中 | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 4
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 90% | 开发对接中 | 1
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化 | 1
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 75% | 正常开发推进 | 3
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 4
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 1
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩华斌 | 10% | 需求对接中 | 1
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王德贤 | 5% | 需求对接中
[6 empty] | 4 | 漏洞修复、测试、发版、运维 | 潘春雷 | 70% | 三方复测 | 3
[6 empty] | 5 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”方案需求 | 王成 | 80% | 需求对接中 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 28
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王成 | 100%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 韩华斌 | 95%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 85%
[5 empty] | 需求 | 1 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”方案需求 | 王成 | 100%
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩化斌 | 20%
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 10%