## 项目汇总
项目周报汇总（2026.3.9-2025.3.13）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 13.75 | 15 | 1.25(9%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 91% | 已签订 |  | 10.1 | 8.5 | -1.6(-16%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 将完工无需立项 | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0.5 | 0.5 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 |  | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 开发 | 正常 | —— | 未签订 |  | 4 | 2 | -2(-50%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 开发 | 严重延迟 | 90%？ | 已签合同 |  | 8 | 9.5 | 1.5(19%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 开发 | 正常 |  | 已签合同 |  | 5 | 5 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 售前 | 正常 |  | 未签订 |  | 10.5 | 12 | 1.5(14%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 实施 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 8.5 | 9 | 0.5(6%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 22.5 | 21 | -1.5(-7%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 8 | 11 | 3(38%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 将完工无需立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 1 | 2.75 | 1.75(175%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 |  | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 2.3 | 3.87 | 1.57(68%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 14 | 17.5 | 3.5(25%)
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 开发 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 2.3 | 0 | -2.3(-100%) |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 5.5 | 8 | 2.5(45%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | [5 empty] | 6.5 | 7 | 0.5(8%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | [5 empty] | 21 | 21 | 0(0%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | [5 empty] | 20 | 15.5 | -4.5(-23%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | [5 empty] | 17.5 | 13 | -4.5(-26%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | [5 empty] | 15 | 21 | 6(40%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 195.45 |  | 本周人力小计： |  | 203.12 |  | 人力饱和度 | 119.5% | 存在从其他部门解调情况，下周细化
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 曹倩 | 已立项 | 立项 | 正常 | 10% | 未签订 |  | 4 | 4.5 | 0.5(13%)
23 |  |  | 21250807J | 基础平台 | 李昱江 | 立项中 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 13.4 | 9 | -4.4(-33%)
|  |  |  | 内部管理系统 | 曹倩 | 立项中 | [5 empty] | 17.5 | 11.5 | -6(-34%) |  |  | 3月下旬立项，正在编辑立项报告
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 34.9 |  | 本周人力小计： |  | 25 |  | 人力饱和度 | 50%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 27.35 | 37.6 | 10.25(37%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 0.5 | 1.7 | 1.2(240%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 7.65 | 0 | -7.65(-100%)
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 需求 | 正常 | 5% |  |  | 18.5 | 11 | -7.5(-41%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 无合同 |  |  | 4.7 | 4.7
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 0 |  | #DIV/0!
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  |  |  | #DIV/0!
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [6 empty] | #DIV/0! |  |  | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 | [6 empty] | #DIV/0!
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [7 empty] | #DIV/0!
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 54 |  | 本周人力小计： |  | 55 |  | 人力饱和度 | 157.1%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 25 | 27 | 2(8%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 25 |  | 本周人力小计： |  | 27 |  | 人力饱和度 | 24.55%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：根据登记中心“26年重点工作座谈会”最新要求修改量化登记需求解决方案。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：云柜台业务传递业务相关数字化材料空缺时增加限制并提醒。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：不动产登记信息查询结果：住房证明和权属证明模板内容调整。（包括移动端、网上抵押） | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：办理首次登记进入该业务自动提取该楼幢的“项目测绘成果数据挂接通知书”。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统：系统发布新版本前后测试，编写系统发布日志。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 不动产相关统计任务：9条。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | OA系统：请假驳回问题处理：采用定时任务的形式处理。 | 李国强 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 8 | 济南市大数据局接口平台迁移信创：涉及不动产相关系统接口地址变更工作。 fycfhfTigger、reiss、reiss_hmd、reiss_client、rerip_dsqtjk、rerip、reiss_ltsspxt、irerip-rerip、irerip-scheduledTask、enrerip-tool | 李国强 | 100% |  | 2
[6 empty] | 9 | 不动产智能审核系统: 定位多手业务多权利人提取身份证名首次提取失败，多次提取登簿成功的问题。并商量代码解决方案。代码编写并评审，单元测试。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 10 | 不动产登记系统-信息共享：提供给浪潮自助机开具权属证明相关接口开发完成，已部署并发布至市大数据局接口平台。 | 李中正 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 11 | （1）网上抵押系统接口调整：受理人员业务撤件银行返回退件状态，银行查询意见显示为撤销。 （2）农房系统日常维护。 | 李中正 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 92% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 调整签批屏在Chrome上的适配，测试欢迎页，签字，评价器，评价器问题与技术支持沟通调整，新版插件测试。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 梳理信创接口项目转调接口地址，信创环境需要打通网络 | 李国强 | 100% |  | 1.5
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | （1）给大数据局填报-往一体化大数据平台XC数据库推数据的服务器网络打通申请。 （2）电子监督信创上线、测试。 | 李朔刚 | 100% |  | 1
[5 empty] | 其他 | 1 | 智能审核信创：定位问题jar包升级冲突。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 云柜台系统： 信创迁移代办事项梳理； 信创服务器接口配置（原172.20.93.136、164代理接口迁移、后端程序代码同步调整） 后端打包部署、核心功能测试。 | 陈一明 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | （1）云柜台生成pdf报错问题排查定位（登记数据不规范），信息反馈 （2）给王廷果统计云柜台办件量 （3）二手房预约功能报错排查（定位仅经七路大厅预约报错；调整前端代码不走爱山东中台、调用原始接口、处理跨域调用、排查错误原因，问题反馈处理） | 陈一明 | 100% |  | 0.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
不动产登记应用软件维护 |  |  |  |  | 房管软件运维 | 1 | 工单 52 件 | 付蕾 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[5 empty] | 房管系统运维 | 1 | 统计3年以来交易和存量房的安全记录：漏洞和渗透整改记录。 整理2月份的软件项目运行安全情况自查表和自查报告。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
[5 empty] | 不动产软件运维 | 1 | 工单 333 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 6
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 不动产：在93.142nginx代理大数据平台地址https://59.206.138.77 登记系统信创访问大数据局平台：在172.16.12.71数据共享信创机器上nginx代理大数据平台地址，跟政务云申请打通71到大数据平台59.206的地址，两会重保审批比较慢明天开通。 不动产生产政务外172.20.93段13台机器申请访问权籍系统信创地址172.20.2.1:9080,跟政务云李苏楠沟通登记系统x86政务外机器访问172.20.2.1：9080需要找市信息中心在他们172.20.2.1:9080网闸上添加这13台机器。 数据汇交：①省厅前置机地址在10.11.5.63上代理，然后填写需求申请表把10.11.5.63代理后的地址映射成行政服务域，发给自规局周绪；②不动产93.139登记库的自规局网10.11.5.167:50000,填写将该地址映射成行政服务域地址的需求申请表发给周绪；均已映射完成。跟数据汇交信创行政服务域应用机器进行交互。③在10.11.5.63的nginx配置stream模块代理TCP端口；④堡垒机账号申请。⑤大数据共享平台59段的地址分别在政务外172.20.93.142和信创172.16.12.71上代理，提供政务外生产和信创环境的分别使用。⑥数据汇交打算用10.11.5.63代理前置机tcp端口10.11.5.152:22，然后让数据汇交信创应用机器访问10.11.5.63(映射成15段的行政服务域)。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 梳理线上证明全部与有效两种模式逻辑以及修改相应程序 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 修改测绘挂接保存规划许可证以及土地证 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 省直房改运维 | 付艳芳 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日常运维 | 付蕾 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 日常运维 | 李猛 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 日常运维 | 杨森 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 日常运维 | 祝席成 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 处理0点行政区重复数据问题并重新生成数据 | 佟丽 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 1.开会讨论测绘报告上传对接问题 2.帮甲方准备信息化建设调研材料 3.梳理并统计交易管理及存量房用户情况 4.统计2021年以来每年业务量与业务变化情况 5.参加信息化建设调研会 6.破案查找2015年老合同标记删除问题 | 李宪鹏 | 100% |  | 4
[6 empty] | 7 | 1、存量房网签及资金监管系统日常运维 2、资金监管优化退款审核页面功能，实现自有资金退款功能 | 张杨 | 100% |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15.5
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.开发移动端资金监管界面； 2.pc端公积金监管bug修改； 3.修改省直上市交易界面； 4.中介监管添加签名信息弹窗； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、新系统挂牌房源信息查询接口功能优化,与嘉友前端对接（完成100%） 2、新平台增加资金监管爱山东端的电子监管协议查看接口逻辑，完善电子签名待办已办查询及签名查看接口功能，与前端对接测试（完成80%） 3、编写完善新平台系统菜单功能文档，系统上线跟进清单（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 修改省直上市交易需求文档，并与业务部门开会沟通需求，演示静态页面 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
4
5
6
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
下周计划
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、沾化、无棣、阳信、滨州阳、信维护 | 王德智 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：博兴、沾化、乳山、阳信维护； | 万德跃 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 房屋租赁网签 | 王延磊 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 合同管理功能优化调整 | 王光辉 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 调整合同文本 | 时守杰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 施工计划、立项文档整理 | 刘存山 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12
智慧物业（维修资金）运维 | [5 empty] | 1 | 日照物业维护：日照 现场培训、推进项目落地； | 万德跃 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 日照物业维护：日照 现场培训、推进项目落地； | 刘存山 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护； 2 配合销售演示维修资金系统； | 牛丽君 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 维修资金系统维护：滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 6 | 各地维修资金维护 | 王壮
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 许建飞 | 95% |  | 9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 移动端开发和测试（业主房屋维修资金查询接口开发、物业区域数据同步） | 景旭 | 80% |  | 15
[6 empty] | 2 | 数据看板设计及优化 | 王延磊 | 99% |  | 1
[6 empty] | 3 | 滨州维修资金公积金中心推送接口与博彦联调测试 | 孙达 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 招投标功能优化，移动端专家请假功能开发完成 | 孙达 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 公示网站开发 | 郇正基 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 移动端开发和测试（业主房屋维修资金查询接口开发、物业区域数据同步） | 景旭
[6 empty] | 2 | 数据看板设计及优化完成 | 王延磊
[6 empty] | 3 | 公示网站开发、部署测试 | 郇正基
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台数据集清单、情况总结报告整理，现场沟通汇报； | 王成 | 95% |  | 7
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案优化，大数据上报材料整理，大数据局方案提交 | 袁畅 | 95% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台招标文件准备，系统架构搭建，数据集指标梳理 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目做好大数据局专家评审准备 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 数据汇交分析：地房联动指标分析，提交给自然资源部。 | 李朔刚 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 1.75
[6 empty] | 3 | 增量汇交问题处理 | 李中正 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 预警解除记录功能，新增需求。 “交房即办证”风险预警分类大屏的按照最新预警规则更新。 统计导出24,25年线下办理业务明细。 变更功能：云柜台工作量、办件量规则调整。 | 王建 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 2.87
[6 empty] | 3 |  | 闫元泉 | 50% |  | 0.5
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.87
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 知识库构建、智能检索：按照功能需求点（除AI相关）开发，本周主要开发功能点：为不同角色分配文件的新增、修改、删除、查看、导出等操作权限；文档名重复率扫描及导出。 | 闫元泉 | 60% |  | 4.5
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 60% |  | 4.5
[6 empty] | 3 | 测试qwen3.5:0.8b模型的ocr能力。 paddleorc的ocr能力测试。 openclaw+大模型的配置、调试。 | 李朔刚 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 |  | 毕彦信 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案汇报与方案重新编写修改 | 王庆嵋 | 90% |  | 7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料准备 | 王庆嵋 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验 | 王庆嵋

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 10 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 搭建住房租赁平台的前后端开发环境，并导入相关平台库 | 魏山明 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 用新规范设计表结构，用AI自动生成建表语句，并导入平台数据库 | 魏山明 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 熟悉平台Demo以及代码规范，并尝试完后信用规则管理的后端代码 | 魏山明 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 （未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 平台底座修改，完成初版并上传到Maven仓库。 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 平台业务模块打包方式调试，去掉fat jar。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 单体版脚手架编写完成，同时编写初始化脚本。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 微服务代码模板编写完成，调试网关链式调用等问题，编写完成初始化脚本。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 其他技术支持工作。以及编码规范体系设计初步调研 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 单体架构前后端项目本地搭建、基座项目下载查看； 参加会议：平台相关近期工作安排 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 试用codeBuddy开发工具，尝试运行传统项目 梳理eland平台当前架构和升级目标 | 彭步坤 | 100% |  | 2
[6 empty] | 8 | 单体架构后端项目本地搭建 参加会议 | 彭步坤 | 100% |  | 1
[6 empty] | 9 | 上传eland平台到git统一管理 | 彭步坤 | 100% |  | 1
10
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
内部管理系统 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.项目管理系统平台前后端搭建，数据库创建以及脚本刷入,基座关键代码走读 2.项目管理系统按照数据库说明文档中的表结构生成mysql建表语句刷到数据库中 3.按照项目管理部分产品图使用AI构建前端代码并放入项目管理系统中 | 窦延群 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 需求分析及原型设计 | 张燕 | 35% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.前端项目框架egret-ui-admin-vue3的本地搭建，并初步运行启动； 2.单体框架模版egret-template-boot的本地搭建，boot环境配置，数据库配置； 3.项目配合AI工具，分析熟悉框架架构。 | 卢波 | 100% |  | 3
4
5
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.通知公告返回值修改，房源批量导入功能开发； 2.房源合并逻辑开发调试； | 许兴欣 |  |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.参与项目需求会议，梳理并确认本期需求要点，按业务要求完成对应页面开发。 加班加点推进相关接口对接与联调工作，确保前后端交互正常、数据流转稳定，形成可演示版本。 修改测试提出的问题，及时定位、修复测试，保障页面展示与功能流程正常可用。 2.联合资产小程序 依据 UI 反馈的优化建议，完成小程序页面展示效果迭代，优化视觉呈现与交互体验； 在收藏列表模块新增「强制管理」Tab 页，开发并实现强制管理房源的收藏操作功能，完善收藏业务场景覆盖； 对昨日加班开发的功能开展全维度页面 BUG 排查，定位并修复各类异常问题，保障功能稳定性； 封装瀑布流通用组件，完成列表页功能改造，统一页面开发标准，大幅提升页面复用性与开发效率。 优化首页展示效果，开发 Tab 栏滑动置顶交互功能，验证效果适配性，提升页面操作体验。 web端：针对测试最新反馈的问题进行快速响应，逐一定位问题根因并完成修复验证，确保页面展示效果、功能流程符合业务要求，保障系统稳定可用。 3.围绕客户演示需求，对演示页面功能进行专项优化，全面梳理演示核心流程与关键交互点，修复功能瑕疵、优化页面响应速度及展示效果；完成演示场景全流程自测，确保页面功能稳定、流程顺畅、展示效果符合客户体验预期，为客户演示工作做好充分准备。 web端/小程序：配合后端定位测试问题，针对测试最新反馈的问题进行快速响应，逐一定位问题根因并完成修复验证，确保页面展示效果、功能流程符合业务要求，保障系统稳定可用。 4.小程序: 对小程序房源模块功能进行全面测试，在搜索页面及地图列表完成新增强制管理搜索 Tab，完善业务场景功能覆盖，提升操作便捷性与用户体验；推进地图找房功能页面改版开发，按设计与需求完成页面结构、交互及样式开发，保障页面体验与业务展示效果。 web端：及时响应并修复测试反馈问题，同步配合后端排查定位问题，完成接口调整后的对接与联调，确保功能正常流转。 5.小程序: 推进地图找房功能页面改版开发，完善业务逻辑处理中； web端：完成编辑页与详情页委托数据的展示优化，提升页面可读性与展示效果；在新建小区模块新增地铁线选择字段，根据接口变更同步完成前端适配更新，并及时开展接口对接与联调，确保数据交互正常、功能流程顺畅；及时响应并修复测试反馈的各类 bug; 梳理汇总项目信息及开发进度，向部门主管汇报当前工作内容、阶段成果、预估工期及后续计划。 | 梁超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.演示功能评审，强制管理pc和小程序接口开发联调支撑； 2.特殊房产交易测试问题优化解决； 3.带押过户提存，双预告，预转本，定时任务代码编写； | 赵敬 | 60% |  | 5
[6 empty] | 4 | 1.测试-济南市联合资产交易公示平台（联合资产+带押过户+带封过户）并准备演示数据； | 亓俣辰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 1.按照会议需求完成设计联合资产小程序端首页。包括设计banner的slogan、金刚区主图标、次图标及瀑布流抵押房产列表样式。 2.完成设计联合资产小程序端地图找房样式。包括总区域/总片区/显示小区样式，小区显示查封房产/抵押房产/强制管理/历史遗留标签及价格，选中显示小区房源列表。 3.按照会议需求完成设计联合资产PC端首页的多个版本并确定一版。 4.页面ui设计：包含：（1）. 按照会议需求完成调整联合资产PC端首页。包括顶部样式、通知公告、推荐房源、抵押房产、查封房产、强制管理、历史遗留、土地交易和顶部样式。 （2）. 调整联合资产PC端房产列表页。包括筛选样式（位置、户型、价格、面积、朝向）（ 3）. 调整联合资产PC端房产详情页。包括调整中介/物业/业主咨询、房源信息、附房信息、尽调信息、房源介绍、推荐房源。 5.完成调整联合资产PC端地图找房的小区展示样式。包括添加强制管理房产标签等。 | 冯庆召 | 100% |  | 3.8
[6 empty] | 6 | 房源展厅PC端开发 - 页面改版优化 | 赵旺 | 100% |  | 3
[6 empty] | 7 | 1.参与项目需求会议； 2.房源小程序二维码获取生成； 3.土地管理接口开发对接，房源详情，测试环境发布，问题修改 | 蔡高情 | 100% |  | 2.8
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1.公证处现场沟通联合资产优化事项、建设需求、改进方案； 2.根据会议需求，推进平台-用户端网站、小程序；公证处业务端优化事项； 3.推进平台优化事项测试进度，并准备测试、汇报数据； 4.与齐鲁银行沟通执行案款提存测试事项； 5.准备联合资产交易公示平台汇报事项，客户现场汇报联合资产交易公示平台演示； 6.项目材料整理，根据汇报中客户反馈，设计平台优化方案； 7.推进平台-用户端网站、小程序；公证处业务端优化事项； | 王帅 | 100% |  | 5
[6 empty] | 12 |  | 任建伟 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 37.6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 汇房域名无法微信打开问题修复， 日常运营支持，滨州德邦相关需求设计准备 滨房租售首页修改，合同签订开发设计推进 | 任建伟 | 100% |  | 0.5
2
3
[5 empty] | 设计 | 1 | B端APP工作台与业绩详情页、C端企业专属小程序首页、成交喜报设计 | 冯庆召 | 100% |  | 1.2
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄协会新需求修改，日常运营维护支持 | 蔡高情 | 100% |  | 2.2
[6 empty] | 2 | 枣庄协会新需求修改前端开发 | 赵旺 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 支付问题排查修复，枣庄新需求修改跟进 | 任建伟 | 100% |  | 0.5
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 工作台、异地备案、工程数据表等缺陷修复，客户验收支持 遗留需求与需求变动修改 | 安震 | 90% |  | 5
[6 empty] | 2 | 测试问题记录文档修复，云效缺陷修复，需求变动开发修改 | 王恒通 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 识网安依赖更新导致项目启动与流水线部署问题处理，验收事项与缺陷修复跟进，剩余需求细节推进客户确定。 卓识网安测试与缺陷修复 | 任建伟 | 100% |  | 1
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2