## 项目汇总
项目周报汇总（2026.4.19-2025.4.24）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 10.5 | 9.5 | -1(-10%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 93% | 已签订 |  | 22.13 | 19.06 | -3.07(-14%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，本周4.24云柜台、智能审核、律师查询系统上线
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 0.5 | 4 | 3.5(700%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 7 | 7 | 0(0%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 10 | 10 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 10.5 | 13 | 2.5(24%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 18.7 | 16.5 | -2.2(-12%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 86% | 有合同 |  | 6 | 7 | 1(17%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 26 | 23.7 | -2.3(-9%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已签订 |  | 0 | 0 | 0(0%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已申报预算，未签订 |  | 8.5 | 10 | 1.5(18%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 无合同 |  | 3 | 3.5 | 0.5(17%) |  |  | 大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，24号这周主要工作是算力接口测试
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 7 | 7 | 0(0%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.25 | 6.5 | -3.75(-37%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 22 | 22 | 0(0%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.75 | 9 | -1.75(-16%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 15 | 13 | -2(-13%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 19 | 23 | 4(21%)
[11 empty] | 人力小计： | 206.83 | 203.76 |  | 人力饱和度 | 119.9%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 1.2 | 1.5 | 0.3(25%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
23 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% |  |  | 25 | 26 | 1(4%)
|  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 20% |  |  | 5.13 | 4.5 | -0.63(-12%)
|  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 |  |  |  | 6.5 | 11.5 | 5(77%)
|  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 开发 | 正常 |  |  |  | 2.5 | 3.75 | 1.25(50%)
[11 empty] | 人力小计： | 40.33 | 47.25 |  | 人力饱和度 | 94.5%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 13.75 | 9.5 | -4.25(-31%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 11.8 | 9 | -2.8(-24%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 9 | 14.6 | 5.6(62%)
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 97% |  |  | 11 | 9.4 | -1.6(-15%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 2.5 | 3.5 | 1(40%)
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 1.5
[11 empty] | 人力小计： | 49.55 | 46 |  | 人力饱和度 | 131.4%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 36.5 | 39 | 2.5(7%)
[11 empty] | 人力小计： | 36.5 | 39 |  | 人力饱和度 | 35.45%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：集体建设用地使用权及房屋所有权税务相关改造。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统-数据共享：给公积金提供查询登记信息接口，排查解决户信息为空时出现异常返回情况。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：增加“公告发函（单方预告）”勾选项，其他相关改造。（与申请受理部沟通系统需求，并编写需求说明文档。） | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统-信息共享：排查解决给爱山东提供查询房源信息接口，权证号入参为1时返回有误情况。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 5 | 不动产登记中心参加会议：关于推进国有土地拆迁安置住房“交房即办证”工作座谈会。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 配合爱山东app不动产专区、智能审核、律师查询系统信创上线工作，并根据调整情况重新发布登记系统项目。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 不动产相关统计任务：13 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 | 处理增量汇交省平台 DNS无法解析域名问题。 | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 9 | 网上抵押系统：抵押对账单功能增加导出功能。 | 李中正 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 10 | 网上抵押系统：增加贷后预警功能。 | 李中正 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 11 | 网上抵押系统，农房系统问题处理。 | 李中正 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 93% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况。并形成文档 | 宋义振 | 40% |  | 1
[5 empty] | 信创-电子证照系统 | 1 | 信创上线后问题处理： （1） tomcat启动后假死问题，解决方案： 1、tomcat 增加线程池 2、数据源增加参数配置 3、修改jvm 单独配置setenv.sh 4、修改数据源配置参数 tomcat7 和tomcat8 不通用 maxActive="100" maxWait="30000" --7 maxTotal="250" maxWaitMillis="30000" （2）改造irerip-rerip接口项目：去掉globalService改成直连数据库、修改获取序列适配瀚高库。 | 李国强 | 100% |  | 4.5
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1 | （1）信创环境程序更新到最新版，切换到登记生产库测试交费、开具证明功能。 （2）云柜台集群负载均衡测试，运维脚本检查，代办事项更新； 更新交费接口为内网地址，剔除域名依赖； 更新律师查询、二手房预受理回调接口地址； miniApi临时调整为登记测试库，以供测试； 典型应用测试已通过； （3）信创环境程序更新到最新版； 证书申请、重新配置到信创环境； 非信创程序停止、域名ip切换； 信创迁移 | 陈一明 | 100% |  | 1.26
[6 empty] | 2 | 测试信创发布后的各应用。 | 王恒通 | 100% |  | 0.3
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1. 电子监督信创上线后问题解决。 2. 数据汇聚分平台信创数据的同步。 3. 云柜台上线信创，电子监督数据采集同步变更 | 李朔刚 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 |  | 王建 | 100% |  | 1.5
[5 empty] | 其他 | 1 | （1）不动产移动端 优化数字化、非税信息、限制信息模块。 （2）律师事务查询系统 修改密码强度校验、配合测试。 | 董文超 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 不动产登记移动端：配合前端改造ui，联调页面与接口。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 智能审核、律师查询系统信创迁移工作。 | 张志鹏 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19.06
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 474 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 5
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 4
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 解决电子证照信创上线后，接口运行一会总是死掉问题。 电子证照的发布tomcat也重新部署了一个新的tomcat，信创机器76上也部署了一套电子证照的tomcat。 电子监督：在信创12.85上面安装瀚高库单机。 智能审核和律师查询从生产库到信创瀚高库，表数据的迁移。 解决省厅不动产登记分析系统在5.91上配置DNS以后，浏览器访问域名地址打不开网页问题。 电子证照瀚高库在信创机器12.82上的vncview远程桌面DBeaver连接工具里边，不识别中文问题。 不动产登记x86数据共享机器访问住建维修资金，应不动产要求，策略已开通。 律师查询生产mysql库的自增序列通过瀚高库迁移工具迁移不到信创瀚高库。 迁移智能审核四张表表数据。 律师查询信创:将律师查询(信创)前端配置https。 登记生产系统及数据共享机器申请访问税务局土地出让金地址。 数据共享信创机器74申请打通济南政务服务网信创地址和加密机地址。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 配合交易数据汇聚程序修改 | 张大伟 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 交易系统证明以及测绘提取修改 | 张大伟 | 100% |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.根据于主任最新需求重新绘制省市上市交易已购公有住房确认表和原产权单位确权表 2.综合查询联网370111660218237该职工联网报错的问题查找及解决 3.联网接口异常的问题解决 4.房改房发版 5.上市交易需求确认表按照最新讨论重新编写 6.高照飞反馈综合查询联网接口联网异常的问题排查解决 7.老版本cup使用率提升脚本部署后，导致应用使用受影响，三台服务器重新部署新的脚本（李国强提供的新版） 8.汉峪配租单户录入业务数据库迁移后人员信息查询异常房屋信息查询异常问题查找解决 9.汉峪配租发版 10.省直勘误件李晓 业务挂接失败的问题查找解决 11.周学梅反馈系统无法登录的问题，帮助其解决 | 付艳芳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.测试审计整改集资建房管理； 2.在公有住房系统中做标改成功能； 3.给莱芜专班魏祎处理集资房计价表和结算表打印不全问题； 4.给房测院黄孟鸣处理区县房改数据查询问题； 5.给李真处理楼幢信息审核未挂接房屋，房屋信息管理无信息问题，处理数字化新增目录无法保存问题； 6.给保障中心王磊处理系统无法登陆问题； 7.给王兵处理老房改系统录入数据已购房面积问题； 8.给市中杨晓军处理集资房申请职代会批准计价，已购房已超标购房控制问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 3 | 1.房改房系统信创升级优化（房改房界面样式升级后，在国产电脑浏览器上弹窗页签样式显示异常重新优化相关样式。 ） | 付艳芳 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 |  | 佟丽 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1.编写程序梳理交易库中剩余查封业务所关联房网的最新查封情况 2.查找并解决存量房系统接口慢等生产问题 3.查找并解决住建部前置库数据推送总是漏推数据问题 4.协助甲方解决关于规划用途相关争执问题 5.协助解决生产环境html转PDF样式变化等问题 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1.存量房网签及资金监管日常运维问题处理 2.配合建设银行进行资金监管业务接口逻辑测试 3.老系统修改网签合同pdf模板样式 | 张杨 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 42 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 市房改服务器5.144探索到一个高危漏洞需要加固。 业务上两个合同问题处理。 2楼窗口在系统使用打印的存量房合同的时候内容字体变小，联系我们解决。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 查看线上云网签登录报错问题； 房产交易专区修改样式发布到爱山东； 修改演示会议提出的问题； 讨论委托授权新需求； | 董文超 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 1、给信息科工作人员讲解受理业务相关代码逻辑，涉及相关问题点逻辑进行修改完善（完成80%） 2、新平台增加存量房备案业务定时同步数据(数据归集)的定时任务逻辑(完成90%) 3、给信息科受理科演示房源委托挂牌的系统功能并讨论需求(完成100%) | 张杨 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 核对资金监管数据迁移情况 查找数据迁移异常中断原因，修复并继续迁移剩余数据 梳理、演示并安排委托、挂牌、经纪服务等后续工作 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 存放量网签备案系统开发 | 景旭 | 50% |  | 3
[6 empty] | 2 | 存量房资金监管系统开发 | 郇正基 | 50% |  | 4
[7 empty] | 维修资金分析，准备 | 时守杰 | 5% |  | 3
[6 empty] | 3 | 立项材料编写、数据库恢复 | 刘存山 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
房产项目运维 | [5 empty] | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 房产业务维护 | 郇正基 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 阳信外网推送优化 | 时守杰 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 滨州维护 | 景旭 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
下周计划
维修资金项目运维 | [5 empty] | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 维修资金对账 | 王德智 |  |  | 5
[6 empty] | 5 | 维修资金对账 | 路红林
[6 empty] | 6 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20
下周计划
智慧物业运维 | [5 empty] | 1 | 智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 3
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 99% |  | 3
[6 empty] | 2 | 随手拍、数据看板等功能发版测试 | 许建飞 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能测试跟进，协助客户推进公共收益情况 | 袁畅 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 | 随手拍物业企业移动端页面开发完成及测试 | 王延磊 | 85% |  | 1
[6 empty] | 5 | 随手拍物业企业移动端后端接口开发完成及测试 | 纪立宁 |  |  | 2
[6 empty] | 6 | 公共收益优化 | 段佑轩 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 7 | 物业企业移动端随手拍功能测试 | 李淑英 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能测试跟进，协助客户推进公共收益情况 | 袁畅
[6 empty] | 3 | 随手拍、公共收益、数据看板等功能生产环境测试，问题处理 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 公共收益部署测试和问题处理 | 景旭 | 95% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 功能测试，问题处理 | 段佑轩 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李淑英 |  |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 物业区域同步 | 景旭
[6 empty] | 2 | 公共收益测试和问题处理 | 李淑英
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计、前端开发 | 韩华斌 | 100% |  | 1
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 1
[8 empty] | 王恒通 |  |  | 1.7
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
[8 empty] | 王成 |  |  | 3
[8 empty] | 冯庆召 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | 网信办-项目立项 | 王成 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通小程序集成开发完成，上线 | 王延磊 | 100% |  | 4
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 3
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 2
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 1
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23.7
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计、前端大屏开发 | 王成
[6 empty] | 2 | 网信办-招标评分标准沟通确定 | 王成
[6 empty] | 3 | 农业局项目立项 | 袁畅
[6 empty] | 4 | 农业局-泉农通小程序集成现场汇报沟通 | 王成

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）税务局区县数据统计 2）人员异常时间，剔除业务操作LX= 发布公告的业务 3）统计导出槐荫区商业明细数据 4）集体土地业务档案数量统计 5）汇交工作交接 6）国有数字化管理平台接口规则确认 7）拆迁安置房交房即办证需求确认 | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 1）王建电子监督工作交接，环境部署、代码调试、问题解决 | 毕彦信 | 70% |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 70% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 70% |  | 4
[6 empty] | 5 |  | 王建 | 70% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）大数据局AI算力接口API申请、网络打通、接口测试、84服务器部署dify、安装模型服务商openai插件。 | 李朔刚 | 70% |  | 3.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款项目验收材料-需规编写 | 王庆嵋 | 70% |  | 3
[6 empty] | 2 | 住房贷款项目后端测试与联调 | 许兴欣 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 住房贷款项目前端开发联调 | 闫元泉 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 住房贷款项目开发与测试 | 许兴欣 | 100% |  | 2
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目验收材料编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
[5 empty] | 售前 | 3 | 维修大队视频制作 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 郑州出差进行系统对接 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 系统预警生成流程优化 | 王建 | 100% |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
[6 empty] | 2 | Python模块工作交接 | 王庆嵋 |  |  | 0.5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 项目立项会议及技术委员会等会议 | 石伟佳 |  |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 项目立项会议及技术委员会等会议、开发工作调度、协调等工作 | 曹倩 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 | 曹倩 | 30 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.原型设计：AI辅助完成首页看板、开发项目申请、开发项目管理、测绘管理、监管项目申请等 核心页面的原型设计； 2.需求文档：编写并细化了上述模块的 PRD 需求描述 | 张燕 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 一、租赁业务 1、本周已开发完成 发布到106环境 二、档案存量房查询业务 1、后端开发框架（springBoot+myBatis)项目已搭建完成 2、跟山哥沟通，需要把客户数据迁移到服务器（山哥还在处理，下周继续跟进） 三、支援商品房业务 1、下载代码 熟悉业务 | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 一、租赁业务 1、本周已开发完成，本地流程测了一遍 二、档案存量房查询业务 1、前后端开发框架（springBoot+myBatis)项目已搭建完成 三、支援商品房业务 1、下载代码 熟悉业务 | 卢波 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 1.完善房产平台通用业务接口 2.数据库文档调整 | 彭步坤 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 销售许可代码重构 | 彭步坤 | 60% |  | 2.5
[6 empty] | 6 | 1、封装根据id或code查询业务名称的工具 2、整理apiFox接口使用情况（商品房网签、销售许可、预售资金监管、存量房网签备案、房屋租赁网签备案） 3、修复楼盘销售数据获取和空值处理问题、修复区域查询方法数据异常问题以及UI调整 4、优化楼盘表组件，添加状态图标和数量统计以及房源详情延时显示 5、数字档案管理展示区域优化、增加数字档案区域的全屏展示 | 王光辉 | 100% |  | 5
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 租赁需求、数据库表设计梳理等、进度协调 | 曹倩 | 100% |  | 2.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 26
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 12 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 完成节点配置管理的基本功能。 | 石伟佳 |  |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 数据源模块及其他配置模块完善。 | 石伟佳 |  |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 完成任务编排管理的基础调试。 | 石伟佳 |  |  | 1.5
4
5
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、土地量化需求细节讨论以澄清 2、土地量化新架构开发环境搭建，上传代码 3、土地预量化接收功能细节讨论以及功能开发 4、协助处理云网签线上生产问题 | 魏山明 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.AI辅助完成量化需求实现方案，讨论量化需求与量化接口实现思路以及和超图对接于量化接口返回参数 2.信创智能审核和律师查询上线割接问题解答 3.土地量化新架构开发环境搭建，上传代码 4.AI辅助完成登记系统受理页面改造查询预量化不动产列表 | 窦延群 | 100% |  | 5
3
[5 empty] | 其他 | 4 | 量化需求、运维项目招标材料对接、不动产贷后预警功能说明、拆迁需求对接等 | 曹倩 | 100% |  | 1.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 长期项目 |  | 本周工作 | 其他 | 1 | 配置开发环境参数、本机启动电子监督系统后台程序； 参加电子监督系统业务讲解会议； | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 本地启动电子监督系统供前端调用，测试； 解决ck查询报错问题； 瀚高数据库连接问题沟通； 电子监督数据处理系统梳理 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 电子监督系统服务端部署资料搜集、测试 | 陈一明 | 100% |  | 0.62
[6 empty] | 4 | 离线yum安装python依赖； 离线安装docker； 离线编译安装python，编译、配置环境变量、验证； 离线pip库安装 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 本地虚机安装python环境，下载pip库，测试环境安装pip库，解决非信创测试服务器各种依赖问题 | 陈一明 | 60% |  | 0.62
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.74
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 原带押过户系统数据迁移本地测试与调试 | 许兴欣 | 95% |  | 2
[6 empty] | 2 | 带押过户、带封过户、资金监管平台bug修复； | 梁超 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 3 | 修复资金监管平台bug | 安震 | 100% |  | 1.6
4
5
6
7
8
9
[6 empty] | 10 | 车位备案平台、联合资产-带押过过户、带封过户、资金监管测试 | 亓俣辰 | 90% |  | 0.5
[6 empty] | 11 | 1. 开发环境、测试环境调试流水线配置； 2. 车位备案平台测试、bug修复、功能优化进度推进； 3. 联合资产平台测试、bug修复、功能优化进度推进； 4. 带押带封过户业务老系统数据导入推进； 5. 与法信沟通车位备案协议签署需求、审批流程、短信签名等注意事项； 6. 与客户沟通车位备案需求； 7. 车位备案溯源功能需求调整进度推进； 8. 云资源申请表编写； 9.车位备案上线； | 王帅 | 100% |  | 5
12
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.完成备案流程开发环境全流程自测，覆盖后台、小程序双平台，逐一排查并修复测试过程中发现的功能异常、数据交互、流程卡顿等问题；借助 AI 工具优化页面代码结构与性能，发布测试环境供业务方与测试团队验收验证； 2.联调测试按业务要求新增签署协议上传功能； 3.PC后台修改定价展示逻辑，支持可重复定价功能；新增驳回原因展示，完善流程反馈机制；同步完成测试 BUG 修复，保障功能稳定。 4.小程序端：完成删除接口对接，新增支付价格字段展示；同步添加驳回原因展示，与 Web 端保持流程统一；完成相关测试问题修复。 确保 Web 与小程序两端功能一致、交互流畅，提升备案流程完整性与用户体验。 5.参与讨论并完善车位备案溯源功能方案，同步完成页面展示逻辑整改，优化溯源信息的呈现结构与用户体验；在车位基础库详情页新增车位备案溯源模块，搭建模块布局、数据渲染与基础交互逻辑；优化小程序备案编辑模块功能，新增必填项判断，修改签署状态及操作判断逻辑；同步完成相关测试 BUG 修复，保障功能稳定可用。 6.完成 Web 端尽调列表、审核列表及详情页的协议订单编号字段展示开发，强化业务数据的可追溯性；优化小程序端身份证照片校验逻辑，将原身份证照片必填项调整为仅受让人身份信息必填，有效提升用户操作效率；闭环修复相关测试问题，确保多端功能稳定、体验一致。 | 梁超 | 100% |  | 4.6
[6 empty] | 2 | 1.车位备案详情增加挂账状态，车位审核状态筛选，法信证书联调支撑; 2.车位备案尽调，入账，详情接口调整，增加支付信息，新增上传协议接口，数字化组件配置，测试问题解决; 3.车位备案小程序列表新增删除接口，业务端驳回增加驳回原因，调整列表和详情接口返回数据，联调对接，测试问题解决; 4.车位备案溯源功能调整，法信公证签平台认证增加身份证信息，接口对接联调; | 赵敬 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 车位备案PC后台与小程序测试，bug记录与回归 | 亓俣辰 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 4 | 修复工作流回调失败问题 | 蔡高情 | 100% |  | 0.5
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14.6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | app，web 合同模块解约合同，多经纪人录入 app鸿蒙系统 授权弹窗 消息举报 隐私协议调整 | 赵旺 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 合同 添加经纪人改为多个，支持外部经纪人 考试 报名改为 只有报名所学课程的企业 自动发证 发的是所在公司的证。本身是企业就发企业，门店是发企业的证书 合同列表合并 | 蔡高情 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 滨州德邦客户现场财务对接，沟通财务相关流程及需求 汇房云经纪人运营支持，问题修改。 滨州运营数据查询及报表生成 对接银联经理，沟通银联收费产品方案及费率问题 | 任建伟 | 100% |  | 1.5
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1 | 滨州经纪人执业证设计 | 冯庆召 | 100% |  | 0.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 滨州考试，枣庄考试运营支持。考试报名bug以及发证问题处理 | 蔡高情 |  |  | 3
[6 empty] | 2 | 枣庄分账问题处理 | 任建伟 |  |  | 0.5
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | Bug修复： 修复甘特图切换Tab不调接口、任务行背景色导出错误、归档状态显示问题 修复各工作台图表百分比精度问题，统一保留1位小数 修复vxe-table虚拟滚动报错、导出空值不一致、网格id冲突问题 修复计划预览合同明细列重复、变更状态多余、列内容截断问题 重构文件上传组件为手动确认上传，修复文件名显示和附件反显/清空问题 修复工作订单详情未自动加载、监管周期空值显示问题 重构优化： 统一表格高度为height: '100%'自适应 Page组件添加auto-content-height属性 图表组件优化性能减少重绘 省份数据统一使用provincePreviewStore获取 | 王恒通 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 项目实施与分级：修改项目实施列表中综合分数字段类型、预审测评表字段取值，优化导出工程省份命名；修改项目分级数量及占比的查询条件。 资源日历优化：调整 task_type、start_date/end_date 判断条件，排除废弃工单及特定科室数据。 工单与交付物：修改工单详情交付物接口，新增根据交付物ID查询联系人、根据合同ID查询验收月份变更等接口；个人工作台报告编制关联工单并排除废弃工单。 其他：修改准入证明接口；异地备案废弃变更时补充公安报到时间字段赋值。 | 安震 | 100% |  | 3.4
[6 empty] | 3 | 工作台优化：修改验收月度、验收计划及各部门验收情况概览查询逻辑，使其与计划预览保持一致；优化百分比/比例值精度（保留一位小数）；优化"我的关注"排序。 报告编制申请：修复流程节点 isWrite 状态更新问题，完善工作流回调落库及校验返回格式；调整技术支持室主任选"否"审批通过后的任务流转逻辑。 计划与交付物：计划预览合同明细排除T类验收计划；优化项目交付物计算（刨除废弃项）；目标设定增加运营中心类型并修正部门计算范围。 测试问题支持，客户验收推进 | 任建伟 | 100% |  | 3
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100%
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 2
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 40% | 正常开发 | 5
韩化斌
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 5
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 5
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 5
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进 | 0.5
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 15% | 需求推进，部分功能集成 | 0.5
[6 empty] | 3 | 智惠e家对接对接五莲智能电表需求 | 王德贤 | 10% | 推进提报
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 39
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 55%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能（配合业务验收） | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备（完成对接） | 王德贤 | 90%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成 | 100%
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 纪立宁 | 100%