## 项目汇总
项目周报汇总（2026.5.18-2025.5.22）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 （合同额） | 回款情况 | 累计人力成本 （截止到4.30） | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | —— | —— | 25.328 | 11.63 | 6.5 | -5.13(-44%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 94% | 423.78 | 80 | 148.58 | 10 | 13.5 | 3.5(35%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，5月底会迁移网上抵押项目，截止5月22这周新进展： （1）正式发布reissDzpjQuartz(电子票据开具定时任务)、reissQuartz(预受理业务自动处理定时任务)程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （2）正式发布reiss_sdqrlb 图纸、水电气热联办定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 （3）信创环境正式发布reissClient 建委定时任务程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （4）正式发布rerip_dsqtjk 电子证照、税务定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 292.75 |  | 27.147 | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | —— |  | 9.02 | 3 | 4 | 1(33%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 89.653 |  | 96.36 | 9.5 | 9.5 | 0(0%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 37.96 |  | 18.6 | 10 | 10 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 156.5 | 未验收，验收后收104.85 | 48.7 | 16.5 | 24.5 | 8(48%) |  |  | 5月15日周：维修资金系统开发完成，迁移程序完成；5月22日周：去现场演示系统，需要协调人力进行对账 | 经过详细了解：当前客户 2021年之前的 档案是纸质的，和银行以及业务都要核对，21年之后有u8财务系统，财务和银行账务是符合的，需要财务和业务系统进行对账；工作展开需要我由公司负责对账，房管局和银行配合 ；
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 165.5 | 已回全款 | 78.93 | 4 | 2 | -2(-50%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 90% | 有合同 | 尾款追讨，公积金已初步答应拨付 | 25.68 | 11.5 | 10.5 | -1(-9%) |  |  | 下周配合客户对试点区县进行推广（滨城、沾化、博兴）
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 236.56 |  | 46.211 | 4 | 1.5 | -2.5(-63%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% |  |  |  | 5.5 | 8 | 2.5(45%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 已申报 |  | 47.86 | 10 | 10.5 | 0.5(5%) |  |  | 1、大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，这个还影响进度 2、缺少中级以上开发人员，毕彦信技术能力不足
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% | 149.1 | 0 | 33.35 | 5.5 | 5 | -0.5(-9%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.68 | 6.5 | 10 | 3.5(54%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21 | 18 | 23 | 5(28%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 18.879 | 9 | 8 | -1(-11%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 23.643 | 11 | 10 | -1(-9%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 28.8 | 28 | 28 | 0(0%)
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 3.922 | 3 | 1.5 | -1.5(-50%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 176.63 | 186 |  | 人力饱和度 | 109.4% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 15.67 | 0 |  | 0
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 13.4576 | 1 | 4.1 | 3.1(310%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 70% |  |  | 19.224 | 23.5 | 20 | -3.5(-15%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 40% |  |  | 3.624 | 8.37 | 8.4 | 0.03(0%)
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 5.888 | 13 | 12 | -1(-8%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 1.896 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | 人力小计： |  | 45.87 | 44.5 |  | 人力饱和度 | 89%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 95% | 已签订 | 100 | 101.1 | 27 | 22 | -5(-19%) |  |  | 一直有小范围需求增加，进度会出现未增长状态
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 58.93 | 5 | 5 | 0(0%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 97% | 已签订 | 28.6 | 31.94 | 11 | 4 | -7(-64%)
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  | 40 | 64.09 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 17.05 | 1 | 2 | 1(100%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 7.42
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 18.25
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 |  |  |  |  | 0.72
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 3.244 | 2 |  | -2(-100%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 46 | 33 |  | 人力饱和度 | 94.29%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 49.488 | 41 | 41 | 0(0%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 107.59 | 16 | 16.5 | 0.5(3%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 41 | 57.5 |  | 人力饱和度 | 52.27%
Note on N2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算
Note on M3: 王壮-leo: 本年度
Note on M7: 王壮-leo: 本年度
Note on M8: 王壮-leo: 成本超支
Note on M18: 王壮-leo: 本年度 含ZB维修、基层财务、住房贷款项目售后
Note on M19: 王壮-leo: 本年度
Note on M20: 王壮-leo: 本年度
Note on M21: 王壮-leo: 本年度
Note on M22: 王壮-leo: 本年度
Note on M23: 王壮-leo: 本年度
Note on M32: 王壮-leo: 成本超支
Note on M34: 王壮-leo: 成本超支
Note on M35: 王壮-leo: 成本超支
Note on M41: 王壮-leo: 本年度
Note on M43: 王壮-leo: 本年度

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  |  |  | 1 | 统计任务：8条 1、宗地压盖数据补充属性信息。（周一） 2、导出所有宗地压盖提醒数据，有效无效都要加个状态区分。 3、统计截止到2026.5.18长清区已网签未办证的名单明细。 4、统计全市26年4月受理传递业务数量。 5、统计开发企业名下有效不动产登记信息。 6、统计16年至今，转移业务交过土地出让金的量和每年的资金总数。 7、2026年4月涉企登记相关明细统计。 8、2026年4月涉企抵押登记业务相关明细统计。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：解决受理房屋首次登记业务自动提取数据挂接业务数字化赋值有误导致无法正常查看数字化bug。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统-信息共享:排查解决超图权籍系统提交数据挂接业务，提交的数据挂接成果包生成失败问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 4 | 智能审核系统： 1.问题处理智能审核处理提取电子证照问题，生成电子证照调整为历史数字化记录文件。 2.被担保主债权数额和最高债权数额校验sql单元测试。 3.根据业务日志定位代码，查看问题报错原因。 4.发布公告异常未捕获问题修改。并发包至生产。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 不动产数据共享：公证处接口，自测调用跟踪了解接口逻辑，并与公证处技术进行接口联调工作。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 网上抵押系统农房系统问题处理。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 数据汇交问题处理，重报补报 | 李中正 | 100% |  | 1
8
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 94% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | （1）正式发布reissDzpjQuartz(电子票据开具定时任务)、reissQuartz(预受理业务自动处理定时任务)程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （2）正式发布reiss_sdqrlb 图纸、水电气热联办定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 （3）信创环境正式发布reissClient 建委定时任务程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （4）正式发布rerip_dsqtjk 电子证照、税务定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 | 宋义振 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 登录支持谷歌适配 ,且兼容btwarw ,测试并提交代码。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1、解决日志菜单样式显示不正常问题，配置nginx /js/ /style/ 已解决 2、处理日志显示JS失效问题 待解决 ，可能存在跨域的问题 3、处理申请表有字段不显示问题、保存证照不成功问题、复制业务不成功问题 4、获取序列增加瀚高库判断 5、对于查询中Sql 里 有 with ur 添加DB2数据库参数判断 6、增加查询接口 信创环境和非信创环境URL 参数控制 | 李国强 | 100% |  | 5
[5 empty] | 其他 | 1 | 网上抵押系统抵押接口信创环境测试，发布，联调银行。 | 李中正 | 100% |  | 3
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 331 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 6
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 5
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 迁移网上抵押生产平台库到信创瀚高库。 梳理2026年不动产信创和非信创云资源清退停用计划表。 在登记信创机器63的java密钥库添加56机器https证书。 信创政务云数据汇交，省厅前置机测试机0.62重装为麒麟v10sp3版本，测试用。 在93.171上还原了预受理二手房的生产瀚高库在上面做测试。 网上抵押：67重装操作系统后，配置67的tomcat节点环境和https证书； 网上抵押信创tomcat节点机器67和68配置war包nfs共享，挂载数字化存储。 在信创接口服务器上部署两个tomcat，lib下的jar包、数据源，数字化存储挂载。 在93.142上代理大数据局接口平台地址。 数据汇交信创行政服务域机器62上的4个端口申请对省厅前置机开放需求申请。 信创71:9080端口申请映射成59段的，跟税务土地出让金进行交互。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 证明模板修改，对接泉城链接口 | 张大伟 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 档案证明处理，测绘返回接口处理 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 重写数据上传接口 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.省市上市交易状态查询接口以及上市交易要件接口编码测试完成 2.济南市房改平台系统本地编译报错问题排查 3.于主任反馈吴美兰对应的电子档案显示的是张俊功的，经核实数据档案扫描的时候将两人档案拍反了，根据于主任要求将两人的数据手动做调整。 4.解决济南市房改平台系统编译环境jar冲突。 5.信创资源变化导致济南市房改接口服务器发生变化，需协调不动产系统，省直信息中心同步修改网络打通地址. 6.和宋雯雯确定数字化存放路径以及服务器地址 7.济南市房改平台系统本机编译测试通过 8 .配置平台系统连接瀚高库所需的文件以及jar包 9.和李工讨论市房改系统信创环境测试问题 | 付艳芳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1.根据新的接口文档，做新婚姻民政信息查询接口程序并测试； 2.编写房改数字化文件迁移程序； 3.给张凤查询武警总队购房记录信息；处理申请人单身购房去世后，配偶重复申请房改信息问题；填写申请打通不动产信创网络申请流程住建局数据资源申请；处理公有住房系统区片2类和3类区片楼面地价问题；处理房改数据建账问题； 4.给姚永晶处理卧龙花园老数据录入老系统问题； 5.给保障中心王兵处理已退房数据，配偶姓名错误勘误问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 3 | 省直机关职工住房管理系统升级优化（省市上市交易初审提交以及复审详情、业务挂接相关功能业务编码测试 省市上市交易业务挂接功能编码测试 ） | 付艳芳 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 | 房管监测平台维护: | 佟丽 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1.修改房改证明样式，包括窗口端及自助机端 2.编写房改证明样式调整需求单 3.编写OA与排队机迁移调整方案 4.为甲方导出槐荫区桃园北区等楼幢商品房数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1、资金监管系统对接恒丰银行生产环境测试(完成70%) 2、老系统修改网签合同pdf模板样式(完成100%) 3、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 4、老系统配合建设银行测试联调接口(完成80%) | 张杨 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 45 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 0
[6 empty] | 5 | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 市房改两台生产机器打通到市民政局接口地址。 将交易OA库备份还原到10.10.8.11windows上面。 房改和不动产互相调用彼此接口，带文件去站前街登记中心盖不动产的章。 交易OA库备份还原到10.10.8.11上报字符集错误，将8.11mysql字符集设置成utf8mb4重新还原。 沟通房改生产机器上面的数字化目录拷贝到信创机器上的情况。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 根据问题清单优化系统：添加备案单PDF预览页签；变更/解除添加保存按钮； 添加空格/回车键关闭提示信息等； 两次系统发包并测试，同业务人员逐一核对问题清单； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、受理科问题台账中的问题处理（完成70%） 2、新增中介经纪服务合同相关功能的演示与业务领导会议讨论具体需求（完成100%） 3、资金监管北京银行接口对接（完成20%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1.编写零信任与堡垒机账号申请单，并与信息中心沟通 2.修改迁移程序解决数据不完整数据迁移问题，并补充迁移问题数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 30% |  |  |  | 1 | 存量房网签备案开发、前端对接 | 郇正基 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 维修资金迁移程序开发 | 时守杰 | 100% |  | 6
[6 empty] | 3 | 维修资金迁移程序开发测试，维修资金系统二次开发 | 许建飞 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 维修资金系统测试、调优 | 景旭 | 100% |  | 1.5
[7 empty] | 维修资金前端优化，二次开发 | 段佑轩 |  |  | 3
[6 empty] | 5 | 宿松原数据分析，出差宿松系统演示，维修资金账户核对 | 刘存山 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 24.5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 滨州销售统计查询优化 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
维修资金项目运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护；东营经开、河口对账 | 牛丽君 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2 惠民维修资金系统账务核对 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 无棣维修资金对账 | 万德跃 |  |  | 2
[6 empty] | 5 | 无棣维修资金对账 | 王德智 |  |  | 5
[6 empty] | 6 | 无棣维修资金对账 | 路红林
[6 empty] | 7 | 东营区：对账 | 孙达 | 100% |  | 4
[6 empty] | 8 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 28
下周计划
智慧物业运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 日照智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 日照智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 试点推进各区县动员部署会议现场沟通 | 袁畅 | 100% |  | 1
[8 empty] | 王壮 |  |  | 2
[8 empty] | 景旭 |  |  | 1
[6 empty] | 2 | 系统功能测试，功能优化 | 袁畅 | 90% |  | 1
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 2
[8 empty] | 景旭 |  |  | 3.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业务功能测试 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 各区县试点企业现场培训，推动试点工作 | 袁畅
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 农业局-泉农通小程序集成开发及测试 | 王延磊 | 98% |  | 4.5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 1
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 5
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序现场沟通汇报 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 网信办投标文件编制 | 王成 | 100% |  | 2
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计工作 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序集成优化、现场汇报 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 给自然资源部填报的地房联动指标数据核对，导出各年明细及差异 | 佟丽 | 100% |  | 1.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）退件情况：统计分析-退件明细调整为“退件情况”，包含两类：退件明细、退件量统计。设计、开发、测试、上线。 2）移动端适配：山东通访问电子监督大屏和后台管理界面，实现移动端自适应。 3）数据质量评价竞赛：按照2026年制定的新规则统计各行政区的得分情况。 | 佟丽 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 |  | 毕彦信 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 100% |  | 2.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）接口对接：本地GPU服务器的模型接口对接，包括大模型、嵌入模型及重排序模型接口。 2）语义检索：在原有关键字检索基础上，开发语义检索与知识库向量化处理。 3）新增AI交互功能：开发AI问答模块，结合混合检索和重排序优化结果，提升知识库的智能化响应质量与用户体验。 | 李朔刚 | 40% |  | 3.5
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 40% |  | 2.5
[6 empty] | 3 |  | 毕彦信 | 40% |  | 4.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 配合政通准备安全检查材料 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 运维 | 2 | 住房贷款项目验收材料-测试大纲、测试报告 | 王庆嵋 | 100% |  | 4
[5 empty] | 开发 | 3 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 65% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 住房贷款项目验收材料编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 100% |  | 5
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编写数据库操作的db-mcp工具，支持多类型数据库，以及多种安全管控配置。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 2 | 编写markdown培训文档。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.2
[6 empty] | 3 | 扩展FileService接口，支持流式上传，扩展LocalFileClient、FtpFileClient、S3FileClient、SftpFileClient、DBFileClient实现类支持流式存储 | 陈一明 | 80% |  | 1
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、部门协调、工作汇报、项目委员会、项目经理能力清单等 | 曹倩 | 100% |  | 2.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4.1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 35 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 商品房资金监管系统 1、退款审核和打印完成 2、合同监管功能 接口完成 3、协助测试测 租赁功能 | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.商品房网签合同完善(调整流程提交和保存业务) 2.修复流程提交失败但流程任务有效的bug 3.完善项目提交流程功能 4.完善销售许可打印功能 | 彭步坤 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 3 | 商品房网签与监管系统： 1、资金退款 打印、撤销等功能接口对接 - 完成 2、楼盘表组件优化 - 使其可展示多种状态 - 完成 3、新增根据楼幢code查询销售许可房屋列表接口 - 完成 4、监管合同接口联调 - 进行中 5、测试问题修改 - 进行中 | 王光辉 | 100% |  | 5
4
5
6
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 功能测试 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 宿松智慧房产测试： 1.商品房网签备案与预售资金监管系统 2.租赁网签备案系统 | 张燕 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 40 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 测试环境部署数据治理平台。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 2 | 宿松二进制数据分析以及数据库初步分析。二进制等大数据处理方案编写。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 整体转换器模块梳理优化。 | 石伟佳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 字段处理器逻辑调整：抛出业务异常时令处理中断3 字典管理：同一字典组内不允许添加多个默认值1 执行计划：定时任务优化（补齐schedule持久化链路,同步注册/注销运行时定时任务） | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 执行计划： crontab输入框优化为平台公共组件1 后端多进程场景测试验证执行计划的分布式锁控制 | 陈一明 | 100% |  | 0.6
[6 empty] | 6 | 文件迁移转换器： 节点迁移查询调整为不查询二进制数据字段，防止内存溢出； 完成转换器内部逐条流式查询二进制数据转存minio流程 | 陈一明 | 100% |  | 2.4
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、测试抵押、变更登簿功能 2、搭建预受理项目开发环境，熟悉预受理业务逻辑、代码逻辑 | 魏山明 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 整理预受理业务相关的需求方案 | 魏山明 | 30% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 1.使用AI完成国有建设用地变更注销登记登簿代码 2.使用AI完成预量化接口和删除量化自然幢接口 3.量化登记需求开会 | 窦延群 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 4 | 使用AI编写登记簿量化表展示以及后台查询逻辑 | 窦延群 | 30% |  | 0.5
[5 empty] | 其他 | 5 | 非信创资源核对及对接、存量房预受理系统需求、银行预警需求对接 | 曹倩 | 100% |  | 2
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.完成设计联合资产（小程序+PC端）页面。包括房源发布-房源指引的两个版本、个人中心新增图标、首页金刚区功能图标的调整； 2. 设计小程序端房源发布-选择房屋步骤里的产权信息状态提示样式； 3. 与前端沟通开发的页面与设计稿还原存在出入的部分问题； 4.首页通知公告部分问题、功能标题样式问题、宣传语间距问题；房源列表页右侧平台简介展示样式问题等。 | 冯庆召 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.设计查封意向表结构； 2.开发查封意向实体接口； 3.新房、土地列表增加排序条件 ; 4.新房列表增加展示字段; 5.测试房源功能； 6.修改用户意向-企业分配功能； 7.测试企业入驻功能； 8.测试房源录入功能，排查房产录入产权未展示问题原因； 9.企业入驻功能完善； | 安震 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.房源展厅（pc+小程序）首页，新房、二手房、土地、强制管理、查封不动产、历史遗留列表页、房源详情页根据UI设计完成页面开发与接口联调； 2.房源展厅（pc+小程序）完成房源发布输入项优化，交易方式逻辑优化与页面调整； 3.房源展厅小程序“我的”菜单调整、房源发布指引页面、房源发布告知函页面调整与后台联调； | 赵旺 | 100% |  | 4
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 大数据申报材料业务流程图、业务描述、应用系统设计编写； 2. 与公证处沟通演示需求以及演示需求开发进度推进； 3. 参加项目进度会议并汇报项目进度； 4. 与客户沟通演示需求； 5. 与虚拟号服务商沟通需求； 6. 推进法信接口对接事项； 7. 齐鲁公证处现场演示平台与需求记录沟通，并整理需求记录； 8. 准备周四与不动产、住建、公证处演示平台内容； 9. 公证处现场与不动产、住建、公证处演示平台流程； | 王帅 | 100% |  | 5
[6 empty] | 12 | 大数据申报材料方案、预算表编写 与公证处沟通演示需求以及演示需求开发进度推进； 参加项目进度会议并汇报项目进度； 齐鲁公证处现场演示平台与需求记录沟通，并整理需求记录； 准备周四与不动产、住建、公证处演示平台内容； 公证处现场与不动产、住建、公证处演示平台流程； | 任建伟 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.车位备案法信接口对接逻辑修改，测试验证、排查问题、业务逻辑梳理，新增接口对接（获取法信签署文件信息分步获取）； 2.车位备案平台全流程测试以及bug修复，功能完善； | 许兴欣 |  |  | 4
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 银联商务支付对接，接口自测 线上问题处理升级（发布新版本）归档房源 | 蔡高情 | 80% |  | 3
[6 empty] | 2 | 根据德邦发房规则调整系统，完成房源门牌号及业主展示配置的修改与测试； 新增企业房源自定义标签配置与筛选的需求设计。 银联商务完成平台方开户材料的准备、协议盖章及邮寄工作。 | 任建伟 | 100% |  | 2
3
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄考试运维处理，支持企业集中培训，门店人员开户、证书审核、问题支持等 | 蔡高情 | 100% |  | 2
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100%
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100%
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞、服务漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维、系统运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 2
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 75% | 正常开发 需求验收（新加需求加急）部分功能发版 | 3
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 5
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 5
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 5
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 15% | 需求推进，部分功能集成
[6 empty] | 3 | 运营中心需求方案对接工时推进、工单验收回款推进 | 王成 | 70% | 提交流程，回款跟进 | 0.5
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（需求对接完成） | 王成 | 70% | 确认工作量 | 1
[6 empty] | 5 | 日照高新支行关于日照“新发地”智慧市场项目需求对接 | 王成 | 30% | 概要需求讨论、推进详细需求讨论 | 1
[6 empty] | 6 | 智惠e家信用积分需求对接 | 纪立宁 | 50% | 需求确认 | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 41
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 80% | （临时增加开发需求）
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王成
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（设计方案确认完毕，推进开发） | 王成