## 项目汇总
项目周报汇总（2026.6.1-2025.6.5）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 （合同额） | 回款情况 | 累计人力成本 （截止到4.30） | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | —— | —— | 25.328 | 11.5 | 10.5 | -1(-9%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 94% | 423.78 | 80 | 148.58 | 9 | 9.5 | 0.5(6%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，5月底会迁移网上抵押项目，截止5月22这周新进展： （1）正式发布reissDzpjQuartz(电子票据开具定时任务)、reissQuartz(预受理业务自动处理定时任务)程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （2）正式发布reiss_sdqrlb 图纸、水电气热联办定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 （3）信创环境正式发布reissClient 建委定时任务程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （4）正式发布rerip_dsqtjk 电子证照、税务定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 5.29本周：正式发布reissClient定时任务主程序项目、信创迁移网上抵押系统
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 292.75 |  | 27.147 | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  |  | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | —— |  | 9.02 | 0 | 5 | 5
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 89.653 |  | 96.36 | 10.5 | 11 | 0.5(5%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位 5.29周：6月初第一周开始按照模块形式依次上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 37.96 |  | 18.6 | 10 | 6.5 | -3.5(-35%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 156.5 | 未验收，验收后收104.85 | 48.7 | 16.5 | 21 | 4.5(27%) |  |  | 5月15日周：维修资金系统开发完成，迁移程序完成；5月22日周：去现场演示系统，需要协调人力进行对账，截止6月5日周，梳理对账情况 | 经过详细了解：当前客户 2021年之前的 档案是纸质的，和银行以及业务都要核对，21年之后有u8财务系统，财务和银行账务是符合的，需要财务和业务系统进行对账；工作展开需要我由公司负责对账，房管局和银行配合 ；
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 165.5 | 已回全款 | 78.93 | 2 | 1 | -1(-50%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 90% | 有合同 | 尾款追讨，公积金已初步答应拨付 | 25.68 | 6.5 | 1 | -5.5(-85%) |  |  | 下周配合客户对试点区县进行推广（滨城、沾化、博兴）
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 236.56 |  | 46.211 | 0 | 0 | 0 |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% |  |  |  | 6.75 | 7.5 | 0.75(11%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 已申报 |  | 47.86 | 12 | 6 | -6(-50%) |  |  | 1、大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，这个还影响进度 2、缺少中级以上开发人员，毕彦信技术能力不足
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% | 149.1 | 0 | 33.35 | 9 | 6 | -3(-33%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.68 | 6 | 9 | 3(50%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21 | 23 | 18 | -5(-22%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 18.879 | 8 | 9.5 | 1.5(19%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 23.643 | 16 | 17.5 | 1.5(9%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 28.8 | 23 | 27.5 | 4.5(20%)
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 3.922 | 1.5 | 1 | -0.5(-33%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 171.25 | 167.75 |  | 人力饱和度 | 98.68% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 15.67 |  |  | 0
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 13.4576 | 3.8 | 5.5 | 1.7(45%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 85% |  |  | 19.224 | 19 | 20 | 1(5%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 50% |  |  | 3.624 | 8.7 | 3.5 | -5.2(-60%) |  |  | 截止6月5日本周数据治理平台没变化了，一期交付了，现在就是配合使用，二期等需求评审后再开始开发
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 5.888 | 12 | 11 | -1(-8%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 1.896 | 0 | 3.25 | #DIV/0!
[11 empty] | 人力小计： |  | 43.5 | 43.25 |  | 人力饱和度 | 86.5%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 95% | 已签订 | 100 | 101.1 | 12.5 | 8.2 | -4.3(-34%) |  |  | 一直有小范围需求增加，进度会出现未增长状态
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 58.93 | 5.5 | 7.8 | 2.3(42%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 98% | 已签订 | 28.6 | 31.94 | 6.5 | 3.7 | -2.8(-43%) |  |  | 截止6月5日，本周上线试运行了
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  | 40 | 64.09 | 7.5 | 7 | -0.5(-7%) |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 17.05 | 1 | 1.7 | 0.7(70%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 7.42
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 18.25
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 |  |  |  |  | 0.72
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 3.244 | 0 |  | #DIV/0!
[11 empty] | 人力小计： |  | 33 | 28.4 |  | 人力饱和度 | 81.14%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 49.488 | 40.5 | 39 | -1.5(-4%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 107.59 | 20.5 | 21.2 | 0.7(3%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 40.5 | 60.2 |  | 人力饱和度 | 54.73%
Note on N2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算
Note on M3: 王壮-leo: 本年度
Note on M7: 王壮-leo: 本年度
Note on M8: 王壮-leo: 成本超支
Note on M18: 王壮-leo: 本年度 含ZB维修、基层财务、住房贷款项目售后
Note on M19: 王壮-leo: 本年度
Note on M20: 王壮-leo: 本年度
Note on M21: 王壮-leo: 本年度
Note on M22: 王壮-leo: 本年度
Note on M23: 王壮-leo: 本年度
Note on M32: 王壮-leo: 成本超支
Note on M34: 王壮-leo: 成本超支
Note on M35: 王壮-leo: 成本超支
Note on M41: 王壮-leo: 本年度
Note on M43: 王壮-leo: 本年度

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  |  |  | 1 | 统计任务：12条 1、统计5月份受理涉税业务月报。 2、统计2026年5月1日至5月31日云柜台业务，申请人人脸识别相似度为0%或无相似度的业务明细。 3、根据五月审核业务月报，补充人脸识别信息。 4、北京银行股份有限公司抵押和预告抵押统计。 5、更新统计附件中开发建设单位名称（抵押人）名下所有有效的抵押登记信息 6、补充编目数据按档案部要求区分各项类型。 7、统计山东圣凯置业有限公司开发建设的坐落于历下区泺源大街29号圣凯财富广场项目相关情况。 8、宗地压盖补充属性数据。 9、统计26年1-5月涉及企业购置不动产相关明细。 10、统计档案部调度对外共享各项数据。 11、国有建设用地使用权宗地，有效查封业务明细。 12、 | 宋义振 | 100% |  | 1.5
[8 empty] | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记中心参加会议：与济南市大数据局及各数据需求方讨论“前店后厂”相应数据需求。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：法院与不动产面对面联办需求。 1、开发查询查封逻辑以及展示页面/业务跳转。 2、开发查封登记临期业务查询菜单。 3、审核法院面对面业务退回。 | 张志鹏 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 农房系统数据导入，问题处理等日常运维工作。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 增量数据汇交日常补报重报，迁移信创环境准备 | 李中正 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 94% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 1、调整reiss_hmd、reiss_ywtb接口项目，并已完成发布测试，随时可作信创切换。 2、调整reiss_ltsspxt接口项目，并已完成发布测试，随时可作信创切换。 3、调整reiss主接口项目，做调用接口的信创地址切换。 | 宋义振 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1、优化电子证照生成任务增加多次调用失败，不再重复调用 2、全链条接口项目人脸识别接口，密钥加密失败，原因使用了tomcat自带的base64加密方法，信创tomcat版本不一致导致的 ，更换为非tomcat 的base64加密JAR包 解决。 3、部署不动产登记信息分析子系统信创 无法部署到单独服务器，由于使用了登录的Cookie 导致应用获取不到，只能放到集群里面。 3、优化发证查询SQL，增加联合索引 4、前端转调标准化失败，待优化 | 李国强 | 100% |  | 4.5
[5 empty] | 信创-网上抵押系统 | 1 | 抵押系统信创迁移问题处理。 | 李中正 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | jnbdcdjzx.cn域名使用情况沟通、预受理系统首页添加ICP备案号链接 | 陈一明 | 100% |  | 0.25
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.25
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 381 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 4
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 4
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 数据汇交：大数据用前置机访问62的报文端口不通原因排查。 联系自规局，重置一个零信任密码。 网上抵押信创瀚高库用浪潮堡垒机访问直接打不开界面问题优化。 不动产登记电子监督信创85机器访问城市大脑地址，但是85上telnet不通问题对接。 在不动产登记信创数据共享服务器上安装配置tomcat7.109，jar包跟73上面接口tomcat保持一致。 不动产调房改接口的策略已打通。 不动产信创机器89上面安装瀚高库连接工具和谷歌浏览器连接工具，并联系添加应用和用户授权。 申请93.142访问通不动产信创数据共享机器72的一网通办接口和失信档案接口的地址，再从142上代理。 将93.171上面瀚高库刷瀚高库脚本。 数据汇交：关于省厅前置机到数据汇交信创行政域测试机器62上面报文端口telnet不通的进度讨论。 不动产信创行政域堡垒机地址变更，跟云天安全沟通，对方把映射地址改成10段的直接就能访问了。 在93.179上安装jdk17版本。 整理策略申请文档，申请打通电子监督信创机器85到城市大脑信创地址的网络。 在93.160上代理超图提取图纸的信创地址，93.179需要调用。 电子监督信创访问城市大脑信创地址发邮件不给打通，重新把申请文档发给不动产盖章向数据局走流程。 在不动产信创机器71上部署reiss的tomcat。 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 对接信创版本档案、测绘电子证照提交生成功能 | 张大伟 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 对接信创电子证照下载功能 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 新平台增加查询不动产登记簿接口 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.解决于主任反馈综合查询工作量统计打印无法显示打印详情的问题解决 2.配合葛秀乐出马新宁的退房汉峪出售房受理单 3.省直房改房系统发版 4.编写2025-2026年度运维文档 5.帮邵主任切换汉峪配租适配瀚高库后的访问地址 6.跟史科长沟通运维方案如何编写以及运维合同相关问题，以及运维方案优化调整 7.跟信心中心赵科长沟通跟济南市接口交互的网络打通问题 8.参加住房中心黄主任召开的办公会议（汇报关于省市上市交易工作进度 ） 9.跟史科长和鲁杰沟通运维方案和运维合同的相关事宜 10.济南市房改房系统加密登录不进去的问题解决 11.编写省大数据局要求的系统业务使用情况表 | 付艳芳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.修改一至三期老房改系统表超标准面积价款计算公式； 修改老房改系统，获取住房地段二期及以上超标倍数错误； 2.修改根据房屋编号查询不动产接口数据，接口内容房屋编号无法保存问题； 3.给李真处理砖混二等非毗邻附属房屋，房源挂接不出来问题，处理房屋信息管理，待补充房屋信息无法保存问题，4.处理砖混二等非毗邻主附房屋挂接大证号变更问题； 5.给张凤处理老房改系统登录不上问题； 6.和保障中心王兵讨论老房改计价表，超标20%以上获取住房地段参数问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 1.5
[5 empty] | 开发 | 3 | 省直机关职工住房管理系统升级优化（省市上市交易复审审批表打印模块功能编码） | 付艳芳 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 | 房管监测平台维护: 更新26年5月实时表、变更表数据 统计导出26年5月二手房网签明细 更新26年5月份住建数据房产证号、是否贷款及渠道数据 | 佟丽 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 1.按要求配合导出历下区盛福兰园小区（所有楼栋）数据 2.编码对接档案证明、数据挂接电子证照新接口，交易管理调用端代码，并发布测试 3.重新对接外网服务大厅信证明查询接口 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 老系统房产交易运维: 1、给财务整理监管银行业务流水明细 2、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 | 张杨 | 100% |  | 1
[6 empty] | 1 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 44 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 到天桥、站前街、市中政务大厅和贝壳签约中心 测试交易新系统和硬件匹配 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 1
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[6 empty] | 1 | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 房改办要不动产调房改接口盖不动产中心章的pdf扫描件，已发送。 在91.36上将一个jar包的端口对36防火墙添加白名单。 将91.46上面数字化存储解除挂载重新挂载。 楼下的受理窗口15台机器给安装插件和适配签字屏。 三楼上档案室的机器的扫描仪有问题给处理。 去市中，站前街，天桥的政务中心给自助设备调试网址和安装相应的插件。 去各个区统计存量房交易部统计主机型号以及各个设备的外设型号，比如打印机，签字屏等。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 与爱山东沟通房屋交易信息查询服务升级； 协助嘉友在爱山东中台审核接口及应用； 优化系统、修改bug：添加判断公证处网签合同预览、修改加载中弹框样式、授权管理拆分成9个页面等； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、受理科问题台账中的问题处理（完成95%） 2、二楼窗口检查和调试业务所需硬件设备(完成100%) 3、测试资金监管银行端接口程序（完成50%） | 张杨 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 1.迁移同步库存量房数据到新数据库 2.每日参加新平台上线工作对接会 3.参加档案科、数据挂接科、受理科系统上线工作安排对接讨论会 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 备案证打印联调 | 郇正基 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 商品房测试调整 | 景旭 | 50% |  | 4
[6 empty] | 3 | 学习使用数据治理平台，已完成企业信息迁移 | 时守杰 | 1% |  | 5
[6 empty] | 4 | 宿松对账 | 许建飞 |  |  | 3
[6 empty] | 5 | 宿松住房小程序原型设计 | 袁畅 | 80% |  | 2.5
[6 empty] | 6 | 宿松住房小程序webviewH5页面配置，小程序测试环境配置 | 段佑轩 |  |  | 4
[6 empty] | 7 | 维修资金数据整理 | 刘存山 | 5% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
房产项目运维 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、滨州维护 | 刘存山 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 滨州销售统计查询优化 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 滨州、诸城维护 | 牛丽君 |  |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 滨州维护 | 景旭 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 滨州维护 | 郇正基 |  |  | 3
[6 empty] | 7 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
下周计划
维修资金项目运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护； 无棣维修资金调账； | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2 惠民维修资金网络调试 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 4 | 无棣维修资金对账 | 王德智 |  |  | 5
[6 empty] | 5 | 无棣维修资金对账 | 路红林
[6 empty] | 6 | 无棣：对账 | 孙达 | 100% |  | 3
[6 empty] | 7 | 无棣：对账 | 景旭 |  |  | 1
[6 empty] | 8 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27.5
下周计划
智慧物业运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 日照智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 日照智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 无
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 维修资金公积金对接测试 | 孙达 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业务功能测试 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 各区县试点企业现场培训，推动试点工作 | 袁畅
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-数字乡村平台系统开发，大屏优化，现场沟通汇报 | 王延磊 | 60% |  | 3.5
[8 empty] | 梁超 |  |  | 5
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 5
[8 empty] | 王成 |  |  | 2
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-数字乡村平台大屏优化 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序集成优化，做好局长汇报准备 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）优化营商环境预警问题：抵押系统上线信创后插入信创数据表，需要同步到电子监督系统。 2）山东通接入信创电子监督系统：解决单点登录时弹出密码过期的问题。配置正式环境参数，调整使用说明内容，正式上线。 3）山东通消息推送：山东通上线电子监督信创后，调整山东通消息推送功能。 4）山东通滚动条问题：显示大约2秒就消失，定制 Element 表格滚动条样式、固定横向滚动条常驻显示。 5）交房即办证：国有土地房屋征收安置项目“交房即办证”预警的需求，针对目前有数据的环节，实现其中4个预警。 6）退件情况-退件量统计：取值电子监置系统中部门管理内各部门对应的关联机构下的人员，实现动态取值。 7）统计导出企业有效房产土地登记信息。 8）统计受理时间大于登簿时间业务并导出明细。 9）统计导出企业商品房、二手房买卖及买卖转抵同步明细；二手房带押过户明细；土地转移、转抵明细。 10）统计莱芜区2024、2025年莱芜区国有建设用地使用权、集体建设用地使用权登记业务，含权利人、义务人、坐落、用途、面积、登记类型、业务号。 11）电子监督信创推送城市大脑5项数据，重新申请打通双方的信创网络。 | 佟丽 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 |  | 李朔刚 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 闫元泉 | 100% |  | 2
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）语义检索：在原有关键字检索基础上，开发语义检索与知识库向量化处理。 2）新增AI交互功能：开发AI问答模块，结合混合检索和重排序优化结果，提升知识库的智能化响应质量与用户体验。 3）MCP开发：本地环境智能咨询的买房、卖房、抵押等个性化咨询，增加mcp接口调用 4）LLM Wiki：为弥补语义检索的知识碎片化、逻辑断裂、无法积累等缺陷，知识库检索引入LLM Wiki技术，进行本地测试。 | 李朔刚 | 50% |  | 3
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 50% |  | 3
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 95% |  | 5
[5 empty] | 运维 | 3 | 维修资金数据比对 | 王庆嵋 | 70% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修资金数据比对 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 100% |  | 1
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 经费监管系统代码-python整合 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 梳理三大平台，初步整理汇房平台、Eland、Egret 平台统一治理与轻量化改造方案 | 石伟佳 | 100% |  | 2
2
3
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、工作协调、工作汇报、产品规划沟通等 | 曹倩 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 整理公司产品台账，6大产品线，50余个系统现状与功能 | 曹倩 | 80% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 85 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、测试问题修复、部分代码优化 - 已完成 2、销售许可流程审批 自定义办理和查看页面，前端开发及接口对接 - 已完成 3、房产平台系统 - 配置管理 - 业务类别配置管理，代码迁移整合并重新联调新增、编辑接口 - 已完成 4、档案管理系统 - 详情页接口对接、列表页导出功能loading提示优化 - 已完成 5、商品房预售资金监管交易模块 前端页面迁移 - 已完成，待接口联调 6、商品房日终对账前端页面迁移 - 已完成，待接口联调 | 王光辉 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、测试问题打印等修复、优化代码 2、档案管理系统 宿松档案库 数据查询-已完成 宿松档案库 档案详情，照片展示等-已完成 宿松档案库 列表数据导出 已完成 3、下周计划 分析宿松 交易库数据，确认数据源和表范围（需要源码 山哥在协调处理 ） | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.参与宿松相关会议 2.测试限制保存业务数据 3.测试完善销售许可审批功能 4.测试使用dolphinscheduler定时调用接口 5.商品房资金监管银行客户端接口功能开发完善 6.创建uums工程，用于C端登录认证，并梳理功能 | 彭步坤 | 100% |  | 4.5
4
5
6
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 宿松房产： 1.小程序需求梳理 2.与相关项目人员进行需求细节对接 | 张燕 | 100% |  | 3.5
[7 empty] | 宿松房产：原型设计 | 张燕 | 20% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 调度会议，比对招标功能 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 50 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 二期需求、整体架构设计扩充、二期详细设计调整 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 数据治理平台系统介绍以及详解功能 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 优化数据治理平台一期功能，以及协助处理映射问题 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 执行计划（任务编排）：修复/migration/migration-node/preview 的 sourceRecord序列化oracle blob错误问题 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
5
6
7
8
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、搭建预受理前端项目 2、预受理测试数据库报错处理 3、关于新预受理业务的需求的相关讨论 4、预受理屏蔽预受理授权功能开发 5、协助同事处理OFD处理PDF转换异常问题 | 魏山明 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.预量化推送接口，预量化删除接口，提取测绘数据接口改造 2.量化登记系统部署测试问题整改 3.量化登记操作文档编写 4.预受理二手房程序搭建 | 窦延群 | 100% |  | 5
3
4
[5 empty] | 其他 | 5 | 招标要求沟通、权籍数据批量处理、测绘数据问题配合排查 | 曹倩 | 100% |  | 1
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 长期项目 |  | 本周工作 | 其他 | 1 | 了解电子监督系统知识库相关需求，了解现状与遇到问题； 本地部署dify平台，服务器离线部署平台； 大数据局模型调用接口、向量模型、重排模型接口调用测试； 了解dify插件机制，本地安装（后续对接大数据接口准备）； | 陈一明 | 100% |  | 3.25
2
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 |  | 贝壳小区数据爬取 | 许兴欣 | 100% |  | 2.5
[7 empty] | 设计联合资产小程序端的关于我们的页面。包括图标/版本/简介/地址信息等。 | 冯庆召 | 100% |  | 0.7
[7 empty] | 1. 不动产交易公益性平台申报材料方案、预算表等调整并提交不动产申报材料至相关负责人； 2. 联合资产微信小程序关于我们页面设计优化推进； 3. 车位备案平台版本发布与功能测试，功能优化进度推进； 4. 申请人全流程操作指引文档编写； 5. 与公证处客户沟通名片需求，实现功能并版本发布； 6. 评估功能对接功能需求整理； 7. 公证处现场与客户沟通对接不动产评估系统需求以及车位备案、联合资产交易公示平台优化调整进度汇报； | 王帅 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.生产环境功能测试； 2.法信回调问题调查修改； 3.车位备案物业确认函与交费记录数字档案拆分上传修改； 4.备案证书样式内容修改； | 许兴欣 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 设计调整济南车位使用权公证备案平台的车位使用权备案证书页。 | 冯庆召 | 100% |  | 1.2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 银联C扫B对接 房源特色标签，装修模块审批接口开发 整理处理合同问题 | 蔡高情 | 100% |  | 3.3
[6 empty] | 2 | 房源特色标签，装修模块审批页面开发，接口对接，app发布 | 赵旺 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 房源特色标签，装修模块审批需求梳理，开发推进，整体测试 | 任建伟 | 100% |  | 1.5
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄、滨州考试运维处理，经纪人备案推送 | 蔡高情 | 100% |  | 1.7
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 验收整改清单剩余缺陷修复，相关问题沟通，验收与会回款推进 | 任建伟 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 安震 | 90% |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 赵旺 | 100% |  | 2
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
（支持） 泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 |  |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 给前端沟通昨天汇报前未调整的其余的大屏页面。包括每页里的功能模块背景样式、字体样式、数据图配图样式等。 和前端沟通智慧农业大屏里数字富民的配图显示问题；数字乡村试点重点的地图大小、背景显示、重点项目概览配色的问题；乡村数字治理的村级5G数字平台的展示问题；智慧绿色乡村的公共文化数字化建设的样式调整及切图的问题。 配合前端切图智慧农业大屏切图并沟通实现的页面。 | 冯庆召 | 60% |  | 3.2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.2
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100%
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100% | 使用问题优化
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  |  | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 1
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞、服务漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维、系统运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 90% | 正常开发 需求验收（新加需求加急）部分功能发版 | 2
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 5
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 4
潘春雷
王成
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 50% | 需求推进，部分功能集成
[6 empty] | 3 | 运营中心需求方案对接工时推进、工单验收回款推进，运营人员运营方案、运营协议投标跟进（运营资料、评估报告） | 王成 | 70% | 提交流程，回款跟进 | 2
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（需求对接完成） | 王成 | 70% | 确认工作量
[6 empty] | 5 | 日照高新支行关于日照“新发地”智慧市场项目需求对接 | 王成 | 30% | 概要需求讨论、推进详细需求讨论
[6 empty] | 6 | 智惠e家信用积分需求对接 | 纪立宁 | 50% | 需求确认
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家后管端运营数据统计改造） | 王成 | 70% | 需求已确认完毕 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 39
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 95% | （临时增加开发需求）
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王成
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（设计方案确认完毕，推进开发） | 王成