## 项目汇总
项目周报汇总（2026.2.24-2025.2.28）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 14 | 19.5 | 5.5(39%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 91% | 已签订 |  | 20.5 | 12.5 | -8(-39%)
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 将完工无需立项 | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 4.5 | 0 | -4.5(-100%)
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 |  | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | #DIV/0!
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 开发 | 正常 | —— | 未签订 |  | 5 | 5 | 0(0%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 开发 | 严重延迟 | 90%？ | 已签合同 |  | 9 | 10 | 1(11%) | 进度延迟严重
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 开发 | 正常 |  | 已签合同 |  | 5 | 5 | 0(0%)
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 售前 | 正常 |  | 未签订 |  | 11 | 9 | -2(-18%)
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 7 | 15 | 8(114%)
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 26 | 22.5 | -3.5(-13%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 5 | 10 | 5(100%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 将完工无需立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 |  | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 0 | 3 | 3
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 6 | 6 | 0(0%)
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 开发 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 5 | 4 | -1(-20%)
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | [5 empty] | 8 | 9 | 1(13%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | [5 empty] | 23 | 19 | -4(-17%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | [5 empty] | 16 | 17 | 1(6%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | [5 empty] | 32 | 14.5 | -17.5(-55%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | [5 empty] | 16 | 19.5 | 3.5(22%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 213.5 |  | 本周人力小计： |  | 201 |  | 人力饱和度 | 118.2%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 曹倩 | 已立项 | 立项 | 正常 | 10% | 未签订 |  | 0 | 1 | 1
23 |  |  | 21250807J | 基础平台 | 李昱江 | 立项中 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 0 | 8 | 8
|  |  |  | 内部管理系统 | 曹倩 | 立项中 | [5 empty] | 0 | 3.4 | 3.4
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 0 |  | 本周人力小计： |  | 12.4 |  | 人力饱和度 | 24.8%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 32.6 | 32.55 | -0.05(0%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 3.2 | 0
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 5.5 | 7 | 1.5(27%)
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 需求 | 正常 | 5% |  |  | 14.5 | 21.8 | 7.3(50%)
28 |  |  | 21250516HF | 汇房考试培训系统 | 李昱江 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 0 | 0
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 0.5 | 0.5 | 0
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 |  |  |  |  | 0 | 0
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 |  |  |  |  | 0 | 0
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 4.8 | 0
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 61.6 |  | 本周人力小计： |  | 61.85 |  | 人力饱和度 | 176.7%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 26 | 27 | 1(4%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 26 |  | 本周人力小计： |  | 27 |  | 人力饱和度 | 24.55%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：编写土地量化登记系统建设需求分析文档，方案一已完成并提交给不动产登记中心，目前正在根据董哲数据意见编写第二版方案。 | 宋义振 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：排查解决交易网签推送至不动产登记系统接口，频繁出现相同业务号重复出现多条有效的情况。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：解决面积字段数值较大时，页面或irepot模板显示科学计数法问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：与不动产融合发展事业部商定房屋生成预购商品房时，若该房屋存在在建工程抵押业务，且在建工程抵押业务已提交同意注销抵押承诺书的，自动生成一笔抵押注销业务，编写需求分析。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统发布新版本前后测试，并对发现的问题进行整改，编写系统发布日志。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产登记中心参加“司法处置不动产登记业务测试问题协调会”，会议讨论了司法处置业务试点过程中出现的一些问题，并研究解决方案。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 网上抵押系统：抵押人授权查询管理菜单 查询，新增，业务视图跳转展示。调用自测，页面调试。代码提交。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 8 | 项目交接：智能审核项目，律师查询，预受理项目交接。下载代码，同原项目人员了解项目情况，代码结构，学习了解代码情况。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 9 | 对接浪潮自助机技术方提供开具权属证明相关功能接口，讨论相关需求，编写接口文档。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 10 | 数据汇交交接工作，处理文档和代码。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | 网上抵押系统：系统日常维护工作。 农房系统：更换平台项目解决漏洞，数据维护处理。 | 李中正 | 100% |  | 3
[6 empty] | 12 | 不动产日常统计工作：5条 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 13 | 不动产相关项目交接文档编写、项目交接 。 | 陈一明 | 100% |  | 2
[6 empty] | 14 | 编写不动产移动端交接文档，数据汇交交接文档，预受理系统交接文档,智能审核系统交接文档. | 窦延群 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 91% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 信创统信系统，适配displaylink，同厂商和通信客服沟通适配系统的版本，未获取到合适的解决方案。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 统信系统UOS高拍仪适配工作。 | 李国强 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 3 | btware 统信版本添加开机启动 | 陈一明 | 100% |  | 1
[5 empty] | 信创-自助系统 | 1 | 处理龙奥大厦一楼大厅自助受理机适配信创问题。 | 窦延群 | 100% |  | 0.5
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1. 数据迁移程序的信创改造，兼容DB2和瀚高数据库的数据导出、迁移、入库Clickhouse。 2. 信创电子监督系统功能测试。 3. 数据加工sql文件配置改造。 4. 结果表加工语句优化。 | 李朔刚 | 80% |  | 1
[8 empty] | 佟丽 | 80% |  | 3.5
[5 empty] | 其他 | 1 | 登记系统移动端：工作交接，优化前端页面样式工作。 | 董文超 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 堡垒机配置dbeaver解决瀚高数据库连接工具无法显示预受理数据库问题； 调整业务表字段，解决多权利人超长报错问题； | 陈一明 | 100% |  | 0.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
[5 empty] | 房管软件运维 | 1 | 工单 46 件 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[5 empty] | 房管系统运维 | 1 | 市房改：填写市房改房两个系统的信创系统明细表 | 杨真真 | 100% |  | 2
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 2
[5 empty] | 不动产软件运维 | 1 | 工单 296 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 4
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 3
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 住建：不动产信创网上服务大厅网络问题处理； 将交易库和网签库用db2look导出并导入91.47上面，做审计用。 不动产：自规局自助机访问自助受理系统信创地址，网络问题处理； 将93.174的智能审核数据库在线备份，还原到93.182上做测试库用； 不动产信创政务外堡垒机账号添加DBeaver应用； 电子监督信创机器85和88新增5个端口申请对172.20.91.213开放； 电子监督信创跟登记系统生产库服务网络开通申请； 关于139rerip库迁移到信创瀚高库工作。 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 配合大数据局核时数据汇聚整改以及程序修改 | 张大伟 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 查找定时任务推送不动产合同问题 | 张大伟 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 交易系统日常维护 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 配合信息科整理证明数据 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 省直房改运维 | 付艳芳 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日常运维 | 付蕾 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 日常运维 | 李猛 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 日常运维 | 杨森 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 市房改运维 | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 房管监测平台维护: 统计25、26年住建网签套数、面积、均价及同比数据 统计25、26年住建及交易大厅交易量、工作日日均，占比及同比等数据 | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 6 | 监察委、成立业委会导数据：济南市市中区22号三箭银苑、槐荫区兴福街道中建桃李苑数据导出 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | 二手房交易系统运维 | 张杨 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 修改网签变更及解除备案单样式； 修改受理科登录后显示区县bug； 联调扫描鲁通码功能； | 董文超 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 新平台存量房网签备案逻辑增加对合同表老权证号的赋值逻辑 新平台配合前端完成存量房系统登录无法选择行政区的问题处理 新平台挂牌查询功能接口对接嘉友前端 | 张杨 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 产权证号与原产权证号数据迁移补充 上线文档及其他文档配合补充 二维码读取器配合测试 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：沾化、博兴、乳山、滨州、惠民、无棣维护 | 王德智 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：沾化、博兴、乳山、滨州、惠民、无棣维护 | 万德跃 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 开发项目开发测试 | 景旭 | 90% |  | 1
[7 empty] | 限制管理开发测试 |  | 80% |  | 1
[6 empty] | 2 | 商品房网签备案联调测试 | 时守杰 | 70% |  | 4
[6 empty] | 3 | 网签备案合同管理接口对接 | 王光辉 | 90% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
物业项目运维(微信资金) | [5 empty] | 1 | 日照物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 1 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护； 2 智慧物业滨州地区维护； | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 维修资金系统维护：日照、滨州、东营、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
物业一体化信息管理平台 项目编号：21240402 | 袁畅 | 98% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 无
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 无
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金渗透性测试问题反馈，处理漏洞修复问题 | 许建飞 | 90% |  | 15
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 生产环境测试及问题修改 | 李淑英 | 95% |  | 7
[6 empty] | 2 | 数据看板设计及优化 | 王延磊 | 85% |  | 5
[6 empty] | 3 | 滨州维修资金公积金中心推送接口与博彦联调测试 | 孙达 | 98% |  | 2
[6 empty] | 4 | 公共事项表决等业务联调优化 | 郇正基 | 90% |  | 3.5
[6 empty] | 5 | 小程序问题处理 | 卢波 | 90% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 生产环境测试及问题修改完成，做好上线准备 | 李淑英
[6 empty] | 2 | 小程序联调测试完成、发版 | 卢波
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台推进计划、工作总结编制及现场沟通 | 王成 | 90% |  | 5
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案优化，大数据局汇报沟通 | 袁畅 | 80% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台招标文件准备，系统架构搭建，数据指标梳理 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案结合大数据局要求进行优化，相关处室沟通 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 数据增量汇交：处理省厅以及刘科反馈的汇交土地确实数据矢量坐标数据问题。 | 窦延群 | 100% |  | 0.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 2月份数据汇交、数据分析、指数测算
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编写文档：配合登记中心编写《公共数据“跑起来”示范场景建设方案编制大纲》 | 李朔刚 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 优化营商环境：内部预警去掉产权转让时限预警及预警通报问题查找。 | 佟丽 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 |  | 王建 | 100% |  | 0.5
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 知识库构建、智能检索：按照功能需求点（除AI相关）开发，本周主要完成功能点：文件的上传、查看文件内容、全文检索、目录检索、检索结果展示。 | 李朔刚 | 40% |  | 1
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 40% |  | 4.5
[6 empty] | 3 |  | 闫元泉 | 40% |  | 2
[6 empty] | 4 | MCP开发：智能审核-字段解析接口发布为mcp接口，并在dify里面调用。 | 毕彦信 | 70% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 70% |  | 4
[5 empty] | 售前 | 2 | 住房贷款辅助管理系统投标文件编写与投标 | 王庆嵋 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 近期重新估计开发计划 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 部门职责和近期工作部门会议 | 魏山明 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 2 | 重新梳理租赁的思维导图 | 魏山明 | 10% |  | 0.75
3
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 （未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 平台技术底座调研 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 技术委员会会议、部门会议、AI资料整理 | 石伟佳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 部门会议、技术底座调研报告阅读、讨论 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
内部管理系统 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 分析项目管理需求文档 | 窦延群 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 2 | 研究了一下开源项目管理系统的实现代码，尝试使用AI工具 | 窦延群 | 100% |  | 0.6
[6 empty] | 3 | 分析项目管理需求文档并参与部门会议 | 张燕 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | ai工具开通 | 张燕 | 50% | 因谷歌注册触发强风控需手机验证，且配套工具的共享 Apple ID 被锁无法完成设备端配置，暂未开通 | 0.5
[6 empty] | 5 | 部门会议，Ai工具开通 研究 | 卢波 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 6 | 1、参与部门会议 2、了解项目管理需求 | 郭培培 | 100% |  | 0.8
[6 empty] | 7 | 尝试Ai工具开通 | 郭培培 | 10% | 缺少Tailscale密钥暂未开通 | 0.2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.完成设计联合资产PC端房产详情的在线咨询样式； 2.按照需求完成设计联合资产pc端的地图找房页。按照抵押房产/查封房产/历史遗留房产分类进行城区/区域/小区样式设计； 3.按照需求完成调整联合资产pc端的地图找房页。显示小区时展示抵押房产/查封房产/历史遗留房产标签样式； 4. 会议听取联合资产房源委托/发布后台到前端的逻辑。； 5. 设计联合资产pc端的附房信息的展示样式； 6.完成设计联合资产PC端首页推广小程序广告展示样式； 7.完成设计联合资产移动端的附房信息的展示样式； 8.完成设计调整联合资产小程序端我的办件详情（带封过户详情、带押过户详情、案款提存详情、普通提存详情）； 9.完成联合资产小程序端我的办件的切图； | 冯庆召 | 100% |  | 4.9
[6 empty] | 2 | 1.熟悉联合资产平台业务以及代码规范等事项； 2.房源个人发布房源选择产权房屋功能开发； 3.个人委托房源优化产权数据保证唯一； | 许兴欣 | 90% |  | 4.4
[6 empty] | 3 | 1.个人房源小程序功能完善； 2.我的办件添加完善； 3.个人房源发布小程序端页面编写与联调； | 王恒通 | 60% |  | 3.25
[6 empty] | 4 | 1.房源展厅PC端根据客户需求优化页面样式； 2.房源展厅PC端地图找房功能页面调整与联调； | 闫元泉 | 90% |  | 3
[6 empty] | 5 | 1. 与开发对接项目需求开发细节； 2. 参与进度会议； 3. 调整需求细节； 4.编写交接文档； | 张燕 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 6 | Im前端开发与联调； | 赵旺 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | Im后端开发与联调并发布程序； | 蔡高情 | 100% |  | 2
[6 empty] | 8 | 1.小程序端我的办件功能开发联调； | 赵敬 | 100% |  | 2
[6 empty] | 9 | 1.完成联合资产小程序通知公共页面调整。 修改我的办件字典配置，处理小程序体积超限制问题，完成小程序打包并发布体验版； 2.完成编辑房源时新增附属房屋模块内容，优化房源详情附房展示逻辑； 3.优化个人发布房源的展示形式，提升信息呈现清晰度；全量调整所有列表筛选条件的展示内容，适配业务使用习惯；完成统计分析静态页面开发，并结合前端代码规范及业务实际场景，整改 cursor 生成文件的代码逻辑，保障代码合规性与可维护性； | 梁超 | 100% |  | 1
[6 empty] | 10 | 1.整理相关交接文档； | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | 1. 联合资产项目进度推进； 2. 车位备案项目进度推进； 3. 整理联合资产项目进度文件（功能流程图、上线进度时间节点等）； 4.客户现场沟通车位备案与联合资产需求； 5.齐鲁银行对接执行案款提存上线事项； 6.齐鲁银行现场对接普通提存账号开通银企直联对接事项； | 王帅 | 100% |  | 5
[6 empty] | 12 |  | 任建伟 |  |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 32.55
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.小程序端：完成备案详情页新增字段开发，处理备案编辑中时间范围选择的逻辑校验与交互优化。 PC 端：梳理本次迭代功能修改点，新增添加车位 Tab 栏及车位备案模块开发； 2.新增车位备案录入模块中车位补充信息相关字段，同步更新备案信息 Tab 栏详情展示内容。 抽取全页面备案信息公共部分封装为通用组件，提升代码复用性与维护性。 完成备案溯源详情静态页面开发并实现模拟数据返回，新增备案溯源车位详情页、尽调定价确认页面。 修改车位备案页面上传组件所调用的接口地址，保证上传流程正常对接； 3.完成备案溯源补录 / 编辑相关静态页面开发，涵盖出让方、受让方、交易信息及备件信息页面，并实现模拟数据返回，保障页面正常渲染展示。 完成备案溯源的车位备案详情静态页面开发，完善溯源模块页面布局与展示逻辑。 梳理原系统已存在字段，完成字段对接梳理工作，确保字段映射准确、适配业务需求。 完成小程序端备案新增、编辑、房源提取选择、订单模块的接口对接工作，除备案编辑步骤三涉及合同相关内容因未确定暂未对接外，其余功能变更均已完成 YAPI 对接，确保已对接模块数据交互正常； 4.小程序端：完成备案详情、新增、编辑、房源提取选择、订单获取的接口对接联调（开发环境），调试并验证已对接模块，确保前后端数据交互稳定、功能正常可用。 PC 端：在车位详情页面新增车位备件 Tab 栏及对应详情展示功能；对照原型确认功能修改要点，全面梳理已修改功能点，确保功能迭代完整无遗漏，目前待接口提供后开展数据对接工作。 | 梁超 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.车位添加增加备件信息，车位新增代码优化； 2.车位备案小程序端接口调整，证书增加证件号码隐藏； 3.车位备案优化功能与前端联调； | 赵敬 | 90% |  | 3
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 异地备案 、总监工作台等模块bug修复 | 安震 | 96% |  | 5
[6 empty] | 2 | 前端缺陷修复 | 王恒通 | 90% |  | 0.8
[6 empty] | 3 | 处理遗留问题，整理相关交接资料 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 测试与交付问题沟通，推进测试 工作台测试支持，相关问题修复，客户需求修改支持 | 任建伟 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 前端问题修复 | 赵旺 | 90% |  | 3
5
[5 empty] | 测试 | 1 | 第三阶段测试用例执行，缺陷验证 | 宋占伟 | 80% |  | 5
[6 empty] | 2 |  | 亓俣辰 |  |  | 5
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 合同签约功能开发 | 蔡高情 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 |  | 赵旺 | 100% |  | 2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化 | 0.5
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 纪立宁 | 75% | 开发对接中 | 8
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 90% | 优化 | 2
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 90% | 开发对接中 | 6
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 性能优化 | 2
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 95% | 已发版等待业务验收回款 | 0.5
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 60% | 正常开发推进 | 5
[5 empty] | 需求 | 10 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 1
[6 empty] | 11 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 纪立宁 | 5% | 需求对接中 | 1
[6 empty] | 12 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 纪立宁 | 90%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 75%
[5 empty] | 需求 | 4 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 纪立宁 | 8%
[6 empty] | 5 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王成 | 8%