## 项目汇总
项目周报汇总（2026.3.2-2025.3.6）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 19.5 | 13.75 | -5.75(-29%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 91% | 已签订 |  | 12.5 | 10.1 | -2.4(-19%)
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 将完工无需立项 | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 |  | 开发 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 开发 | 正常 | —— | 未签订 |  | 5 | 4 | -1(-20%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 开发 | 严重延迟 | 90%？ | 已签合同 |  | 10 | 8 | -2(-20%) | 进度延迟严重
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 开发 | 正常 |  | 已签合同 |  | 5 | 5 | 0(0%)
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 售前 | 正常 |  | 未签订 |  | 9 | 10.5 | 1.5(17%)
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 15 | 8.5 | -6.5(-43%)
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 22.5 | 22.5 | 0(0%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 10 | 8 | -2(-20%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 将完工无需立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0.5 | 1 | 0.5(100%)
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 |  | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 3 | 2.3 | -0.7(-23%)
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 6 | 14 | 8(133%)
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 开发 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 0 | 2.3 | 2.3
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 售前 | 正常 |  |  |  | 4 | 5.5 | 1.5(38%)
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | [5 empty] | 9 | 6.5 | -2.5(-28%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | [5 empty] | 19 | 21 | 2(11%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | [5 empty] | 17 | 20 | 3(18%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | [5 empty] | 14.5 | 17.5 | 3(21%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | [5 empty] | 19.5 | 15 | -4.5(-23%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 201 |  | 本周人力小计： |  | 195.45 |  | 人力饱和度 | 115%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 曹倩 | 已立项 | 立项 | 正常 | 10% | 未签订 |  | 1 | 4 | 3(300%)
23 |  |  | 21250807J | 基础平台 | 李昱江 | 立项中 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 8 | 13.4 | 5.4(68%)
|  |  |  | 内部管理系统 | 曹倩 | 立项中 | [5 empty] | 3.4 | 17.5 | 14.1(415%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 12.4 |  | 本周人力小计： |  | 34.9 |  | 人力饱和度 | 69.8%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 32.55 | 27.35 | -5.2(-16%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 0 | 0.5 | 0.5
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% | 已签订 |  | 7 | 7.65 | 0.65(9%)
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 需求 | 正常 | 5% |  |  | 21.8 | 18.5 | -3.3(-15%)
28 |  |  | 21250516HF | 汇房考试培训系统 | 李昱江 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 0 |  | #DIV/0!
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | / | 无合同 |  | 0.5 | 0 | -0.5(-100%)
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 0 |  | #DIV/0!
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 0 |  | #DIV/0!
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 61.85 |  | 本周人力小计： |  | 54 |  | 人力饱和度 | 154.3%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 27 | 25 | -2(-7%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 27 |  | 本周人力小计： |  | 25 |  | 人力饱和度 | 22.73%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：根据周二“登记中心26年重点工作座谈会”最新要求修改量化登记需求解决方案。 | 宋义振 | 50% |  | 2
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：法院总对总来源业务，登簿后需自动生成协助执行通知书文件至业务数字化中，供回传登簿接口反馈使用。 登簿节点：增加省部级法院总对总查封业务登簿后生成协助执行通知书(不动产回执)定时任务。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 3 | 不动产登记-数据共享系统：网签推送接收接口，置成待确定状态的网签合同新增条件，如房屋存在有效的首次登记业务不在标记“待确定”状态。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记中心参加会议：与权籍、档案部讨论数据整理相关问题，同时就当前系统使用情况作了一些调整需求。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记中心参加：登记中心2026年度重点工作涉及座谈会，对涉及汇智技术保障的内容进行研讨交流。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产登记系统：办理登记类型为补证（其他登记）或变更登记业务时，不再核实信用。（应要求功能发布生产） | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统：云柜台业务增加取消人工帮办功能。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 8 | 不动产登记系统：云柜台业务传递业务相关数字化材料空缺时增加限制并提醒。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 9 | 不动产登记中心会议讨论2026年重点工作。 | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 10 | 网上抵押系统银行问题处理维护。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | 法院总对总来源业务，登簿后需自动生成协助执行通知书文件至业务数字化中，供回传登簿接口反馈使用： 1、法院回执安云印电子签章接口。 2、法院协助执行通知书定时生成数字化材料。 3、查封登簿法院回传接口增加逻辑运行判断，获取登簿生成数字化回函文件，修改构建报文。编写代码调整接口，造数据自测定时新增逻辑。提交代码。 | 李国强 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李中正 | 100% |  | 4
[8 empty] | 张志鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 91% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 签批屏在Chrome上的适配：电子签名申请表, 登录工号显示器，评价器。测试定位修改代码，签批屏代码在正常显示使用。 | 张志鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 编目菜单扫描仪+高拍仪适配。 | 李国强 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 调试申请人模块高拍仪功能：申请人读卡、申请人拍照、人像比对。 | 李国强 | 100% |  | 1
[5 empty] | 信创-自助系统 | 1
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1. 数据迁移程序的信创改造，兼容DB2和瀚高数据库的数据导出、迁移、入库Clickhouse。 2. 信创电子监督系统功能测试。 | 王建 | 80% |  | 1
[8 empty] | 佟丽 | 80% |  | 1
[5 empty] | 其他 | 1 | 登记系统移动端：修改"设置"界面样式。 | 董文超 | 100% |  | 1
[7 empty] | btware统信开机自启功能完善，待实机验证。 | 陈一明 | 100% |  | 0.6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
不动产登记应用软件维护 | 付蕾 |  |  |  | 房管软件运维 | 1 | 工单 30 件 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[5 empty] | 房管系统运维 | 1 | 省直房改房：200多G存储数字化文件丢失，重启20个数字化拷贝任务 住建局：导出retms库的ktbdcdy表到91.47上。 两会重保期间，巡检并填写交易和存量房这边的巡检记录表 | 杨真真 | 100% |  | 2
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 2
[5 empty] | 不动产软件运维 | 1 | 工单 296 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 5
[8 empty] | 李猛 | 0% | 陪产假 | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 4
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 解决龙奥大厦自助机器访问自助受理信创系统网络问题。 整理农房一体系统报出的web账号的弱口令的反馈文档。 处理不动产数字化zip目录下边缺少的文件的业务问题。 下班后在93.142机器上开启不动产数字化同步rsync的任务。 在93.140上制定不动产数字化目录zip下午18点定时启动同步，早上7点30定时关闭rsync。 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 根据大数据局反馈修改推送超时 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 修改房源核验逻辑规则 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 处理企业证明申报以及测绘GIS不动产单元号核对 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 配合统计商品房个人购房、测绘楼盘统计、受理科工作量统计 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 省直房改运维 | 付艳芳 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日常运维 | 付蕾 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 日常运维 | 李猛 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 日常运维 | 杨森 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 市房改运维 | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 |  | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 6 | 按要求为甲方导数据 制作审计署要的上报数据 研究储备用房出售问题 | 李宪鹏 | 100% |  | 4
[6 empty] | 7 | 1、统计整理存量房网签系统2月份济阳网签明细,统计整理2月份全市网签明细表,统计交易系统商品房个人备案撤销业务总数（完成100%）0.5天 2、给财务统计整理26年2月份齐鲁银行监管业务流水明细（完成100%）0.2天 3、处理oa系统部分人员考勤统计结果异常的问题（完成100%）0.3天 4、老系统资金监管云网签监管业务审核功能页面修改适配公积金监管模式的调整（完成100%）1天 | 张杨 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 修改授权委托功能bug；1天 移动端添加投诉建议公共组件；1天 整理移动端云网签、中介网签与授权委托所有接口；0.5天 添加省直上市交易页面； 1.5天 | 董文超 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1、新平台挂牌功能完善,对接嘉友前端联调测试（完成100%）2天 2、新平台云网签预约字典和排期表信息配置（完成90%）0.5天 3、新平台资金监管爱山东移动端接口逻辑修改完善（完成50%）0.5天 | 张杨 | 100% | 需配合前端联调 | 3
[6 empty] | 3 | 沟通新程序上线计划 测试资金监管老数据迁移程序 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
4
5
6
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、滨州、无棣、阳信、滨州阳、信维护 | 王德智 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：博兴、沾化、乳山、惠民、滨州、阳信、诸城维护 | 万德跃 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 资金监管功能调整 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[7 empty] | 房屋限制管理功能调整 |  | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 商品房联调测试 | 时守杰 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1 测试环境合同管理问题修复 2 测试环境合同管理bug修复 3合同管理测试环境接口优化对接 | 王光辉 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
智慧物业运维（维修资金）项目运维 | [5 empty] | 1 | 日照物业维护
[6 empty] | 2 | 1 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护； 2 配合销售演示维修资金系统； | 牛丽君 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 维修资金系统维护：日照、滨州、东营、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金渗透性测试问题处理，缓存问题处理 | 许建飞 | 90% |  | 8.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 生产环境测试及问题修改 | 李淑英 | 95% |  | 4
[6 empty] | 2 | 数据看板设计及优化 | 王延磊 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 滨州维修资金公积金中心推送接口与博彦联调测试 | 孙达 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 招投标功能优化，移动端专家请假功能开发 | 孙达 | 85% |  | 4
[6 empty] | 5 | 公共事项表决等业务联调优化 | 郇正基 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 6 | 小程序优化，问题处理 | 卢波 | 95% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 生产环境测试及问题修改完成，做好上线准备 | 李淑英
[6 empty] | 2 | 数据看板设计及优化 | 王延磊
[6 empty] | 3 | 招投标功能优化，移动端专家请假功能开发完成 | 孙达
[6 empty] | 4 | 小程序测试，问题处理 | 卢波
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台数据集清单、情况总结报告整理，现场沟通汇报 | 王成 | 95% |  | 4
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案优化，大数据局汇报沟通 | 袁畅 | 90% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办数字乡村平台招标文件准备，系统架构搭建，数据集指标梳理 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局“泉农通”业务协同平台功能扩展项目详细建设方案结合大数据局要求进行优化，相关处室沟通 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 2月份数据汇交、数据分析、指数测算。 | 王建 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 0.5
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编写不动产异动监管功能说明书。 | 李朔刚 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 异动监管功能优化需求、统计已网签未办证房屋的数据明细 | 佟丽 | 100% |  | 0.8
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 知识库构建、智能检索：按照功能需求点（除AI相关）开发，本周主要开发功能点：文件的移动、收藏模块、文件批量导出、历史检索及历史浏览模块。 | 闫元泉 | 50% |  | 3
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 50% |  | 3
[6 empty] | 3 | 登记中心2026年重点工作-人工智能项目座谈会。 | 李朔刚 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 测试qwen3.5:0.8b模型的ocr能力。 dify新版本人工介入功能测试。 openclaw+大模型的配置、调试。 | 李朔刚 | 50% |  | 2.5
[6 empty] | 5 |  | 毕彦信 | 50% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 整理电子监督标准化用户手册、源代码文档、著作权系统登记申请表。 | 李朔刚 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 |  | 佟丽 | 100% |  | 1.3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写 | 王庆嵋 | 95% |  | 6.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案编写与汇报 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
[5 empty] | 验收 | 2 | 基层经费监管系统终验材料准备 | 王庆嵋 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 10 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 分析租赁平台的思维导图以及数据库设计 | 魏山明 | 40% |  | 3
[6 empty] | 2 | 梳理之前开发的部分代码逻辑 | 魏山明 | 20% |  | 1
3
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 （未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 完成AI编程工具选型对比报告。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.6
[6 empty] | 2 | 技术底座调研报告选型加入Eland做对比，Eland架构熟悉及调研。加入大数据模块，整体结构和内容重新排版。 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 初步学习Account、Codocs代码。account及Codocs对接文档编写。修改保存功能。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | ruoyi vue pro以及yudao cloud本地部署及初步调试。yudao文档解析，能够浏览所有VIP文档。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 基础平台及AI工具讨论会议 | 石伟佳 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 6 | 基础平台相关事项讨论 | 陈一明 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 7 | 安装codebuddy,查阅手册 | 陈一明 | 100% |  | 0.3
[6 empty] | 8 | 学习account、codocs项目 account、codocs项目熟悉、本地启动、文档查阅 | 陈一明 | 100% |  | 1.7
[6 empty] | 9 | 参与ai开发工具、基础平台选型会议 | 陈一明 | 100% |  | 0.4
[6 empty] | 10 | ruyi-vue-pro、yudao-cloud项目搭建、项目分析、文档查阅 | 陈一明 | 80% |  | 1.6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
内部管理系统 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.分析《汇智云PRD》文档中项目管理模块，以及任务管理模块，初步涉及表结构 2.研究开源的管理项目麦萌和禅道对于项目和任务管理实现方式 3.参与需求讨论会议 | 窦延群 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 根据需求讨论会议结果以及分析《绘制云RPD》文档和研究的开源项目确立数据库结构以及编写写数据库文档 | 窦延群 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1.深度分析《需求文档1.0》与《汇智云PRD》文档，明确P0阶段的功能范围。 2.注册并试用了 PingCode、Coding 等 4 款竞品，对比分析竞品资料。 3.绘制汇智云整体业务流程图，梳理功能清单 4.参与需求讨论会议 | 张燕 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 梳理需求内容，初步进行原型设计 | 张燕 | 5% |  | 2
[6 empty] | 5 | 1、参与需求分析会议 2、整理部门管理，人员管理，部门协同管理数据库设计和ER图 3、尝试调用钉钉部门接口 | 郭培培 | 100% |  | 3
[6 empty] | 6 | 1.尝试注册加拿大谷歌账户，方便后续ai开发 | 彭步坤 | 60% | 谷歌账号创建失败 ，需手机扫码，扫码打不开界面 | 1.5
[6 empty] | 7 | 1. 将传统jsf项目转成maven项目，方便后续使用AI工具开发； 2. 通过Trae CN加载转换后的maven项目进行调试 | 彭步坤 | 40% | 还有些编译问题，打包问题，日志输出等问题 | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.小程序新增房源落入房源产权数据，开发+测试联调； 2.特殊房产交易数据看板接口开发+测试联调； 3.网站房源详情页附房信息提供； 4.测试流程讨论沟通会； | 许兴欣 | 90% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.普通提存 回执单合同模版编写及对接； 2.解决测试环境相关问题； 3.数据迁移方案调研 开发接口； 4.日志审计，附件审计，导出证据资料包 5.平台封装生成微信小程序分享码； 6.测试流程讨论沟通会； | 蔡高情 | 100% |  | 3.75
[6 empty] | 3 | 1.联合资产小程序附属房源添加功能接口对接,抵押详情添加附属房源逻辑,小程序发布环境自测； 2.测试流程讨论沟通会 | 王恒通 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 1.测试测试版的联合资产PC端实现页与设计稿进行比对，与前端同事沟通调整有出入的页面问题。 | 冯庆召 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 1.房源展厅web功能优化与自测； 2.测试流程讨论沟通会； | 闫元泉 | 100% |  | 2
[6 empty] | 6 | 1.联合资产小程序：测试环境登录问题调整适配，解决小程序打包体积超限问题，完成小程序构建、打包与发布流程，成功发布测试环境体验版； 2.在带押 / 带封系统提存信息功能中，新增提存账户流水功能，完善提存业务数据展示与管理能力；优化产权提取输入框功能，新增首尾空格自动剔除校验规则，保障输入数据格式规范、准确。 为案款提存详情公示公告模块新增公共弹窗，支持在详情页面直接新增公告，无需跳转模块，优化操作流程，提升使用效率； 3.完成委托卖房模块小区选择功能开发，完成与后端接口的对接联调； 4.完成数据看板模块页面接口对接与联调，同步确认需求细节及功能疑问，推动模块开发落地。熟悉商圈划分展示相关代码逻辑，完成小区新建关联商圈功能开发与页面展示优化； 5.参与测试流程讨论沟通会 | 梁超 | 100% |  | 1.6
[6 empty] | 7 | 1.测试-济南市联合资产交易公示平台（联合资产+带押过户+带封过户）； 2.项目周会与系统功能演示，测试规划； | 宋占伟 | 5% |  | 1.5
[6 empty] | 8 | 测试-济南市联合资产交易公示平台（联合资产+带押过户+带封过户） | 亓俣辰 | 5% |  | 1
[6 empty] | 9 | 押过户，带封过户现存问题优化调整 | 赵敬 | 100% |  | 1
10
[6 empty] | 11 | 1. 联合资产项目开发进度推进； 2. 梳理联合资产与车位备案合同、协议签订流程； 3. 客户现场沟通联合资产与车位备案需求； 4. 项目材料完善与整理； 5. 测试流程讨论沟通会与项目整体流程与测试细节讨论； 6. 测试环境清理与测试进度推进； | 王帅 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 12 | 1. 齐鲁公证处现场沟通电子签约报价、业务流程优化、不良资产处置与银行合作模式、OA需求 2. 会议纪要整理与开发沟通 3. 联合资产带押带封过户、车位备案业务流程及第三方服务梳理 4. 联合资产项目进度跟踪，测试推进，客户电子保管存证等需求沟通 5. 法信报价与我们报价梳理，成本分析与梳理，TRTC方案沟通 | 任建伟 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27.35
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.小程序端车位备案提交增加工作流流程，联调测试； 2.车位备案溯源补录功能编写与联调测试优化； 3.车位尽调完成和生成订单增加备案价格和定价说明； | 赵敬 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.完成车位备案新增/编辑、产权查询模块接口对接开发联调；与产品沟通确认需求细节及功能疑问，确保业务逻辑准确；同步完成车位录入模块新增及更新字段的接口对接、字段适配与数据调试，保障功能正常迭代；审核详情页面接入车位溯源tab；操作记录页面样式重构与体验优化，解决原页面字段拥挤、关键信息不突出、适配异常等问题； 2.完成车位备案溯源模块全流程接口对接与联调，涵盖溯源列表、详情查询、数据作废、信息编辑等核心接口，确保接口数据规范、响应稳定。梳理并打通溯源模块各页面间的数据流转与业务逻辑，优化页面联动、状态同步及数据处理逻辑，保障功能链路完整通畅。目前针对当前部分接口数据异常问题，已开展全面自测与问题定位，正在持续修复优化中； 3.车位备案 Web 端 完成溯源模块整体功能联调与自测工作，实现接口调用、数据渲染、操作交互全流程闭环，确保模块功能可用、业务流程顺畅，满足业务使用要求； 完成尽调流程模块接口的对接与联调工作，针对联调过程中发现的问题进行定位、修复与优化； 向项目负责人同步反馈数据看板页面需进行接口对接的相关事宜，并协调安排对应人员开展接口对接工作，推进数据看板开发进度。 车位备案小程序 优化备案编辑页面字段回显逻辑，完善页面展示效果； 全流程（除备案步骤三）走通并验证备案业务流程，同步反馈后端完成备案状态修改，确保流程节点正常流转。 联合资产小程序 完成图片代理地址的替换、配置，验证测试环境图片加载效果，并及时同步测试结果与使用反馈，保障资源访问稳定； 4.完成备案编辑提交流程逻辑调整，并联合 Web 端进行全流程联调测试，确保两端流程一致、功能正常流转； | 梁超 | 100% |  | 3.4
[6 empty] | 3 | 1.ocr识别问题； 2.解决证书不发证问题； 3.排查生产问题； 4.解决文件过大上传问题； | 蔡高情 | 100% |  | 0.25
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.65
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 配合客户解决产权查询房屋数据错误问题； | 王帅 | 100% |  | 0.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 异地备案 - bug修复 工作台实施图标接口bug修复 工程数据表 - 项目明细 接口优化及缺陷修复 需求与问题沟通会议 | 安震 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 前端问题修复，页面整体调整 | 赵旺 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 王恒通 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 卓识网安问题修复及整体修复进度跟进，处理问题测试与整体交付推进 卓识网安视频会议沟通遗留问题，协助排查，需求变动沟通，数据权限等问题协助排查 工程数据表-数据权限配置优化。需求数据表增加实际完成日期。其他问题修复 | 任建伟 | 100% |  | 2.5
4
5
[5 empty] | 测试 | 1 | 第三阶段测试用例执行，问题回归测试 | 宋占伟 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 |  | 亓俣辰 |  |  | 3
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 新增日志模版管理，日志写入 编写接口文档和部分接口前台对接 | 蔡高情 | 80% |  | 2
[6 empty] | 2 | 实现单人签署，单人启动 发起签署场景 新增日志模版管理，日志写入 | 赵旺 | 80% |  | 2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 纪立宁 | 80% | 开发对接中 | 10
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 95% | 优化 | 1
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 90% | 开发对接中 | 5
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 95% | 已发版等待业务验收回款 | 1
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 70% | 正常开发推进 | 5
[5 empty] | 需求 | 10 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 2
[6 empty] | 11 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 纪立宁 | 5% | 需求对接中 | 0.5
[6 empty] | 12 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 纪立宁 | 90%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80%
[5 empty] | 需求 | 4 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩化斌 | 10%
[6 empty] | 5 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 韩化斌 | 10%