## 项目汇总
项目周报汇总（2026.3.30-2025.4.3）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 12.5 | 21 | 8.5(68%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 10.5 | 14.75 | 4.25(40%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 1 | 1 | 0(0%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 7 | 6 | -1(-14%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 7 | 8 | 1(14%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  |  | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 13.5 | 9 | -4.5(-33%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 6 | 0.5 | -5.5(-92%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 6 | 9 | 3(50%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 17.5 | 19 | 1.5(9%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 1 | 0.5 | -0.5(-50%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 0 | 2 | 2 |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 18.5 | 11 | -7.5(-41%) |  |  | 大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 1.5 | 0 | -1.5(-100%) |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | —— |  |  | 7 | 5 | -2(-29%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 3 | 5 | 2(67%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21.5 | 18 | -3.5(-16%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 9.5 | 12.75 | 3.25(34%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 19 | 27.5 | 8.5(45%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 29.5 | 41.5 | 12(41%)
[11 empty] | 人力小计： | 191.5 | 211.5 |  | 人力饱和度 | 124.4%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 9 | 8 | -1(-11%)
|  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 立项中 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 15.5 | 1.5 | -14(-90%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
23 |  |  |  | 智慧房产产品线 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 19 | 25.5 | 6.5(34%)
|  |  |  | 数据治理平台 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  |  | 7 | 7
[11 empty] | 人力小计： | 43.5 | 42 |  | 人力饱和度 | 84%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 23.8 | 20 | -3.8(-16%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 11.2 | 13 | 1.8(16%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 1.2 | 0 | -1.2(-100%)
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 9 | 15 | 6(67%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 0.3 | 0 | -0.3(-100%)
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 维护 | 正常 | / | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项
[11 empty] | 人力小计： | 45.5 | 48 |  | 人力饱和度 | 137.1%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 50 | 45.5 | -4.5(-9%)
[7 empty] | 上周人力小计： |  | 50 |  | 本周人力小计： | 50 | 45.5 |  | 人力饱和度 | 41.36%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 继续修改量化登记需求文档。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记中心参加会议：宋主任调度量化登记相关工作开展情况。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统-信息共享：和发改委信用档案提供方方确定，失信记录接口不再查询中间库表内容，改为只调用接口的方式。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 4 | 数据处理：审计局反馈流程有误数据，流程日志修改。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统：排查解决查封业务质检传递记录环节问SL问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产数据统计工作：16条。 | 宋义振 | 100% |  | 3
[6 empty] | 7 | 电子证照一体化平台接口测试联调工作。 | 李国强 | 100% |  | 2
[6 empty] | 8 | 登记系统移动端：调整调用大数据局地址，并打包。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 9 | 不动产登记-数据共享：法院总对总反馈定时，定位处理没有处理消息的问题。已处理。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 10 | 不动产登记系统：税务退件池功能开发。 | 李中正 | 100% |  | 3
[6 empty] | 11 | 网上抵押系统：日常维护工作。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 12 | 农房系统：日常问题处理 。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 13 | 不动产登记移动端 优化登记信息界面 | 董文超 | 100% |  | 4
[6 empty] | 14 | 搭建等级项目开发环境+熟悉项目代码 | 魏山明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 15 | 搭建等级项目开发环境+熟悉项目代码 | 窦延群 | 100% |  | 1
[6 empty] | 16 | 需求对接、配合审计等 | 曹倩 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 92% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 信创环境登记系统问题优化 20/8 1、身份证明对比失败 100% 2、无法在数字化中查看电子证照（可以提取） 100% 3、抵押申报表存在问题，空白处过多（不显示抵押权人、抵押人、债务人字样） 4、处理数字化拍照视频错乱问题。 | 李国强 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 梳理rerip调用外部接口。 | 李国强 | 20% |  | 1
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1）电子监督最新版数据迁移上线信创系统、测试。 2）电子监督最新版web程序和数据处理上线信创系统、功能测试。 3）数据汇聚分平台信创改造，申请打通大数据共享平台。 | 李朔刚 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 |  | 王建 | 100% |  | 4.75
[5 empty] | 信创-云柜台 | 1
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 平台问题：解决因btware服务ie不能登录的问题，解决ie登陆后不能切换模块的问题。开发测试，发布环境。 | 张志鹏 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
不动产登记应用软件维护 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 工单 485 件 增量数据汇交日检 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 4
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 信创堡垒机:添加堡垒机账号，申请瀚高库客户端连接的账号权限。 x86生产172.20.93段10多台机器访问权籍系统信创地址：网络映射已开通，测试通。 将信创不动产登记测试tomcat配置静态资源访问。 电子监督生产91.213申请访问电子监督信创88上的俩端口。 91.8 retmsbk文件夹备份存储问题处理 172.18.225.131机器配置文件的ssl证书替换 | 杨真真 | 100% |  | 3
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房管监测平台维护: 新3月份实时表变更表数据 统计导出3月份生产库、住建部二手房网签明细 更新3月份住建数据房产证号、贷款及渠道数据 | 佟丽 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 2 | 1.按甲方要求格式导出平阴22年-26年3月底数据 2.按甲方要求导出全市22年-25年全部存量房数据 3.按甲方要求补充早期已审核但没有审核时间的数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 存量房网签及资金监管系统日常运维 | 张杨 | 100% |  | 1
[6 empty] | 1 | 工单 40 件 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 1
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[6 empty] | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交 每日交易数据迁移的查看日志 住建审计，在91.47还原一份存量房网签库 存量房备库机上将网签库的485G的日志文件只保留1个月以内的，其余移动到/data盘 将91.28上900多G的日志文件移动到10.10.10.2上，再移动到10.10.1.71，为91.28retms的目录腾空间。 将云面签的https的ssl证书换成2026年新续费的。 省直房改：hanyudb库的生产库迁移到信创瀚高库，正式投入生产使用。 | 杨真真 | 100% |  | 2
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.75
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 测试爱山东不动产证照接口；测试中介网签 | 董文超 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1、优化新平台存量房网签合同模板（完成100%） 2、修改存量房网签提取房屋时行政区判定的逻辑，与现有老系统改为一致（完成100%） 3、配合前端测试修改新平台网签业务中人像图片展示的问题（完成80%） | 张杨 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 迁移资金监管2012年--2021年底的老数据 补充迁移2023年-2025年人员头像路径 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
下周计划
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 梳理泉城链关于证明电子证照等功能以及配合数据统计 | 张大伟 | 100% |  | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1. 遗留问题查询保存展示错误漏洞修复 2.配合住房中心工作人家省直勘误件职工配偶翻转问题 | 付艳芳 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 1.给丁处查找审计2020房改系统升级所需内容; 2.给王立峰主任查询统计房改及公房未发证数据，按区域汇总房改未发证情况，并将数据导出Excel; 3.房源出售管理保存及补录房屋信息，增加获取房屋所在区域; 4.给槐荫区齐娜处理民政婚姻接口无法查询 5.和张凤及住建局信息中心宫哲沟通所需民政婚姻接口查询内容问题; 6.给历程李宁宁处理房屋信息出售中无法录入问题; 7.给任玉清、姚永晶、李真赋权房源信息管理权限; 8.给张凤查找房改和公房20年住建二期招标文件、政府采购合同，验收报告等，整理房改和公房建设内容文档; 9.配合姚永晶操作房源信息管理模块使用高拍仪; | 宋雯雯 | 100% |  | 2.5
[5 empty] | 开发 | 3 | 1.省直房改房信创系统改造优化（房改房管理系统信创系统在国产电脑浏览器界面有留白,所有样式需重新适配liunx系统电脑浏览器) | 付艳芳 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 4 | 公有住房系统危旧住房改造房屋房改管理功能（济南市房改管理系统） | 宋雯雯 | 10% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 商品房网签、租赁需求整理 | 景旭 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 1、房屋价格管理代码复写； 2、商品房网签备案代码细节调整； | 时守杰 | 80% |  | 3
[6 empty] | 3 | 维修资金系统部署 | 王德智 | 80% |  | 1
[6 empty] | 4 | 1 给安庆市市局提报的信息化建设项目初步设计方案编制 2 需求整理 | 刘存山 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、无棣、沾化维护 | 王德智 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 1 无棣-不动产接口对接 2 滨州租赁模板调整 3 楼盘权限-细化到房屋 4 滨州系统维护 | 郇正基 | 100% |  | 5
[6 empty] | 6 | 移动端备案整改 | 王延磊 | 100% |  | 5
[6 empty] | 7 | 1 复写代码，已完成复写； 2 商品房网签备案细节调整； | 时守杰 | 70% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27.5
下周计划
智慧物业运维（维修资金）项目运维 | [5 empty] | 1 | 日照物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 维修资金系统维护：滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海、日照等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 1东营区对账 2 配合处理日照物业数据大屏问题，解决河口支取业务问题 3 随手拍修改功能 | 许建飞 | 90% |  | 7
[6 empty] | 6 | 滨州智慧物业、物业一体化 测试问题修复以及需求更新 | 段佑轩 | 100% |  | 4
[6 empty] | 7 | 1滨州智慧物业平台建设项目维修资金对接开发 2滨州智慧物业平台建设项目从业主体新增银行联行号 | 孙达 |  |  | 5
[6 empty] | 8 | 滨州智慧物业平台建设项目部署、演示 | 景旭 |  |  | 2.5
[6 empty] | 12 | 日照物业数据驾驶舱后端开发 | 时守杰 | 100% |  | 2
[6 empty] | 13 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 41.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
物业一体化信息管理平台 项目编号：21240402 | 袁畅 | 98% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 无
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 无
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 99% |  | 3
[6 empty] | 2 | 智慧物业现场推进情况汇报 | 袁畅 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 随手拍优化，大屏优化 | 许建飞 | 85% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 段幼轩 |  |  | 1
[6 empty] | 5 | 公共收益优化 | 孙达 | 80% |  | 2
[6 empty] | 6 | 拉取物业区域数据 | 李淑英 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 完成随手拍几公共收益功能优化 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 智慧物业现场推进情况汇报 | 景旭 | 95% |  | 1
[6 empty] | 2 | 公积金对接 | 孙达 |  |  | 3
[6 empty] | 3 | 功能测试 | 段佑轩 |  |  | 4
[6 empty] | 4 | 演示环境测试部署 | 郇正基 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧物业推进 | 景旭
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-智慧农业一张图指标分析 | 韩华斌 | 100% |  | 2
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 4
[8 empty] | 王成 |  |  | 1
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1
[6 empty] | 2 | 网信办-智慧农业一张图UI设计完成 | 冯庆召 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通扩展项目方案调整，提交 | 袁畅 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 网信办-方案调整，大屏沟通汇报 | 王成 | 100% |  | 3
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-大屏其余指标分析完成，原型设计完成 | 王成
[6 empty] | 2 | 网信办-部长汇报稿整理 | 袁畅
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通汇报稿及PPT整理完成 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）3月份数据汇交，数据分析、指数测算，提交给部里。 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 2 |  | 王建 | 100% |  | 0.25
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）配合巡查组检查，统计导出登记库与农房库指定行政区的房地登记明细。 2）预警数据情况相关统计。 3）统计所有状态为“有效”的“查封登记-设立登记-其他限制业务”。 4）查询截止2026.3.31日之前未领证、未缴纳登记费的名细，并导出业务编号、证号、坐落、是否领证，是否缴费、登记簿是否有效等信息。 5）国有资产数字化管理需求字段确认。 | 佟丽 | 100% |  | 2
2
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）知识库检索：山东通手机端界面改成自适应，并修改组件实现预览pdf文件。 | 闫元泉 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1）政务openclaw研究：DinTalClaw的源码GenericAgent研究与测试。 2）权利人名称变更登记预受理测试：采用dify+pdf转图片+审核规则（openclaw生成）+MCP接口+大模型方式。 | 李朔刚 | 70% |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 毕彦信 | 70% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案汇报与方案重新编写修改 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 维修大队系统建设方案修改与宣传视频 | 王庆嵋 | 100%
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 10 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、从业人员、从业主体功能开发联调测试 2、租赁业务功能开发联调测试 3、租赁平台内部演示 | 魏山明 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1、从业人员、从业主体前端功能开发联调测试 2、租赁业务前端开发联调测试 3、参与租赁平台内部演示 | 窦延群 | 100% |  | 4
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
技术支撑平台 |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 使用ai生成eland平台规范和规则 | 彭步坤 | 100% |  | 0.5
2
[5 empty] | 其他 | 4 | 技术委员会、部门协调等 | 曹倩 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 租赁 1、租赁业务（环境+业务熟悉） 2、授权协议签订（租赁企业+开发企业）后端接口迁移 | 郭培培 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.拆分租赁备案系统需求、任务； 2.熟悉后端新旧项目架构，初步进行房间备案申请后端接口迁移； 3.房间备案申请前端迁移。 | 卢波 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.将开发所需的支撑项目上传git和打包上传到云效仓库 2.辅助同事处理遇到的问题 3.熟悉前端开发 | 彭步坤 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 | 1.梳理诉讼房产需求 2.编写诉讼房产需求文档-档案模块，已完成初稿 | 张燕 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 立项材料、项目对接、需求梳理 | 曹倩 | 100% |  | 3
[6 empty] | 6 | 1、熟悉后端demo框架结构，跑通项目并尝试转移代码 2、熟悉chnrs新老项目框架结构，整合之前写好的前端代码，并将数据统计等模块从老项目迁移到新框架中 2、开始迁移chfss老项目代码 | 王光辉 | 100% |  | 5
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 25.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台（未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 数据治理平台整体架构设计完成。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 数据治理平台详细设计，总体计划编写，风险清单，立项报告编写。执行引擎逻辑梳理。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 数据治理平台可行性ai分析，形成报告； 数据治理平台架构设计、数据库设计详细讨论 1 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 查阅antv x6图编辑引擎，使用codebuddy搭建数据迁移工作流编排demo页面，功能验证； | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 数据治理平台前后端项目搭建； 查阅前后端规范、skills、rules、前后端demo示例； ai辅助完成项目管理模块 | 陈一明 | 100% |  | 3
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.基于业务需求新增业务统计模块，完成前端页面搭建、布局设计及核心交互逻辑开发，同步完成与后端接口的对接调试，保障模块数据交互通路畅通。 完成小程序新版本提报审核，全程实时跟踪审核进度，及时响应官方审核反馈； 及时响应测试反馈，对发现的BUG 进行精准定位、代码修复与多场景验证，同步完成问题闭环与状态更新； 2.web后台 针对业务统计模块，按新需求完成筛选条件修改及导出功能新增开发；在开发环境完成接口全量自测，验证数据交互与展示有效性，同步将问题反馈后台并配合联调解决；完成模块路由权限配置，已发布至测试环境供后续验证。 及时响应测试反馈，对发现的BUG 进行精准定位、代码修复与多场景验证，同步完成问题闭环与状态更新； 3.特殊房产交易pc端 按业务需求对房源详情页进行调整，隐藏经纪人带看相关模块，优化页面展示结构；调整位置周边模块间距与样式，统一页面视觉规范，提升整体展示效果；优化展示联系业主模块；完成新增历史遗留详情页面小程序码展示生成功能；完成上述修改后全量自测，确认无误后已发布至测试环境，供测试验证。 web后台： 完成全局输入框巡检，逐一检查所有页面输入框是否配置字数限制，对未添加限制的输入框统一补充字数校验规则，提升系统稳定性与数据规范性。 针对测试反馈问题，主动与测试人员沟通确认场景，定位 bug 根因并完成修复，同步进行回归验证，确保问题闭环。 齐鲁公证处名片 完成齐鲁公证处名片页面样式优化，统一排版、间距、视觉效果，提升页面美观度与展示体验。 4.特殊房产交易pc端 针对地图找房模块进行问题排查与修复，解决新房列表无法正常跳转至房源详情页的问题，确保页面跳转逻辑通畅。 定位并修复新房、历史遗留房源封面图加载异常、展示异常问题，完成图片渲染逻辑优化，保证房源封面正常显示。 特殊房产交易小程序 参与项目系统会议，同步当前开发进度、问题卡点及后续计划，明确演示版本需求。 根据明日演示要求，对小程序个人发布房源流程及相关功能进行针对性调整、优化与完善，确保演示流程顺畅、功能可用、展示效果达标。 委托卖房页面对于已委托的房源选择时添加提示语，优化展示样式； 汇房智选滨州pc官网 根据业务需求，完成全网政策法规、新闻动态模块功能隐藏并调整页面展示结构。 web后台 针对测试反馈问题，主动与测试人员沟通确认场景，定位 bug 根因并完成修复，同步进行回归验证，确保问题闭环。 对平台全功能流程进行逐一遍历测试，覆盖页面交互、数据加载、按钮操作、流程跳转、权限校验、表单提交、接口响应等全场景，逐项确认功能可用性、流程完整性与页面稳定性，确保无阻断性问题，为版本上线提供质量保障。 5.针对测试反馈问题，主动与测试人员沟通确认场景，定位 bug 根因并完成修复，同步进行回归验证，确保问题闭环。 对小程序个人发布房源流程及相关功能进行优化与完善；完成页面样式精细化调整，优化视觉层级、布局结构与交互体验，全面提升个人用户房源发布的操作便捷性、信息规范性与使用流畅度， | 梁超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.公示公告管理新增测试问题调整优化； 2.根据需求调整业务端，展厅，小程序房源新增调整，办理查询调整，并联调测试； 3.业务端，展厅，小程序房源新增调整，办理查询调整，联调测试； 4.新增房源增加录入小区名称，测试发版问题优化，联调支撑； 5.房源展厅新增房源增加录入小区名称，测试发版问题优化，联调支撑； | 赵敬 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.测试问题修改； 2.带押过户老系统数据迁移至带押过户与带封过户业务子系统； 3.正式环境迁移，遇到的问题进行修改，数据确认； | 许兴欣 | 100% |  | 5
4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 联合资产优化版本发布； 2. 联合资产优化版本测试进度推进； 3. 客户现场沟通联合资产与车位备案需求； 4. 联合资产带押过户老系统数据导入开发进度推进； 5. 演示数据准备调整； 6. 客户现场沟通在线取证平台与平台演示； 7. 根据客户需求调整平台功能推进； 8. 准备现场汇报演示材料； 9. 公证处现场向公证处汇报平台建设内容，并沟通建设平台需求； 10. 公证处现场向公证处与不动产汇报平台建设内容，并沟通建设平台需求； | 王帅 | 100% |  | 5
12
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- | 德邦回款9500元 | 本周工作 | 开发 | 1 | 电子签约客户现场支持，沟通使用过程中的问题，调整签约表单，模板等。优化签约整体流程体验，沟通后续需求 | 任建伟 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 在线合同签署-web签约开发与优化调整，增加预览分享、撤销签约等功能 | 赵旺 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 腾讯电子签账号开通在线合同签署-web签约开发与优化调整，增加预览分享、撤销签约等功能。客户现场支持 | 蔡高情 | 100% |  | 5
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 卓识网安业务平台系统测试问题沟通，异地备案、工作台问题修复 | 安震 | 80% |  | 5
[6 empty] | 2 | 处理卓识系统集成及变更的需求，修复关系管理、资源管理及其他相关测试问题 | 石伟佳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 卓识沟通测试问题记录，剩余问题协助调整 | 王恒通 | 90% |  | 5
[6 empty] | 4 | 验收工作台、计划预览等测试问题核实与修复 | 任建伟 | 100% |  | 2
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
基础平台 21250807J |  | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整 | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 4
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 4
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 92% | 开发对接中 | 1
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 2
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化 | 1
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进 | 1
[8 empty] | 韩化斌 |  |  | 2
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 80% | 正常开发调整 | 1
卢波
[8 empty] | 王延磊 |  |  | 5
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 2
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[6 empty] | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中 | 1
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景运营中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景运营中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩化斌 | 10% | 需求设计 | 1
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王德贤 | 5% | 需求设计
[6 empty] | 4 | 智惠e家离线支付自动扣费改造方案 | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 5 | 智惠e家对接对接五联智能电表需求方案 | 纪立宁 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 70% |  | 2
[6 empty] | 7 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”方案需求 | 王成 | 100% | 需求对接中 | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 45.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 85%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 100%