## 项目汇总
项目周报汇总（2026.4.13-2025.4.17）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 10.75 | 10.5 | -0.25(-2%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 93% | 已签订 |  | 16 | 22.13 | 6.13(38%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；电子监督和电子证照本周上线
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 0 | 0.5 | #DIV/0!
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 5 | 7 | 2(40%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 8 | 10 | 2(25%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 5 | 10.5 | 5.5(110%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 12.5 | 19 | 6.5(52%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 6 | 6 | 0(0%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 17 | 27.5 | 10.5(62%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已签订 |  | 0.25 | 0 | -0.25(-100%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已申报预算，未签订 |  | 0.25 | 8.5 | 8.25(3300%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 无合同 |  | 9 | 3 | -6(-67%) |  |  | 大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | —— |  |  | 5 | 7 | 2(40%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 6.5 | 10.25 | 3.75(58%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 16 | 22 | 6(38%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 8.75 | 10.75 | 2(23%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 11.5 | 15 | 3.5(30%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 16.5 | 19 | 2.5(15%)
[11 empty] | 人力小计： | 154 | 208.63 |  | 人力饱和度 | 122.7%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 1.5 | 1.2 | -0.3(-20%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
23 |  |  |  | 智慧房产产品线 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 21 | 25 | 4(19%)
|  |  |  | 数据治理平台 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 7 | 5.13 | -1.87(-27%)
|  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 |  |  |  | 8.5 | 6.5 | 8.5
|  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 开发 | 正常 |  |  |  |  | 2.5
[11 empty] | 人力小计： | 38 | 40.33 |  | 人力饱和度 | 100.8%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 16.75 | 13.75 | -3(-18%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 9.75 | 11.8 | 2.05(21%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  |  | 9 | #DIV/0!
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 14 | 11 | -3(-21%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | 30% | 无合同 |  |  | 2.5 | #DIV/0!
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 维护 | 正常 | / | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [6 empty] | 1.5
[11 empty] | 人力小计： | 40.5 | 49.55 |  | 人力饱和度 | 177%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 38 | 38.5 | 0.5(1%)
[11 empty] | 人力小计： | 38 | 38.5 |  | 人力饱和度 | 43.75%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记系统：电子监督系统信创上线涉及登记系统调用接口地址调整测试。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记系统：不动产电子证照系统信创上线涉及登记系统调用接口地址调整测试。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统-全链条：水电气热联办推送，改成只推送一个权利人，并协助排查推送全链条业务办理过程问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：权属证明查询中的预告信息栏：增加新增的“预告登记-设立登记-其它”业务情况。对外提供接口同步修改。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统：系统发布新版本前后测试，编写系统发布日志。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 不动产相关统计任务：12 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统：因电子监督系统迁移信创，调整模糊查询调用clickhouse数据库地址并测试通过，已发布生产。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 8 | 龙奥大厦市政府参加会议：与市档案馆讨论电子档案相关政策文件。 | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 10 | 不动产登记系统：税务退件池功能实现，测试发布 | 李中正 | 100% |  | 2
[6 empty] | 11 | 网上抵押系统：对账单功能开发。 | 李中正 | 100% |  | 2
[6 empty] | 12 | 不动产登记系统：配合权籍系统信创上线工作，测试相关接口调用情况。 | 李中正 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 93% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况。并形成文档 | 宋义振 | 30% |  | 0.5
[5 empty] | 信创-电子证照系统 | 1 | 1）信创迁移准备工作：测试ecipServie、ecip、irerip-dzzz发布信创环境测试并自测完成 2）正式迁移系统至信创服务器，迁移完成后各相关系统测试工作。 | 李国强 | 100% |  | 4.5
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1. 数据迁移程序的信创改造完成上线。 2. 信创电子监督系统功能测试。 3. 电子监督最新版本程序和数据上线信创系统。 4. 电子监督信创上线后问题解决。 5. 电子证照系统上线信创系统，电子监督获取数据改造。 6. 数据汇聚分平台信创数据的同步。 7. 山东通接入信创电子监督系统，ip已申请，待审批。 | 李朔刚 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 3.625
[6 empty] | 3 |  | 王建 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 100% |  | 1
[5 empty] | 其他 | 1 | 不动产登记移动端：优化交易信息/历史遗留问题/纳税信息/数字化信息模块,,联调数字化报错接口。 | 董文超 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 不动产登记移动端：配合前端修改ui，前后端联调，并修改异常。 | 张志鹏 | 70% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 自助终端：搭建工程，定位信创环境报错问题以及其他接口，修改调试代码发布信创环境。 | 张志鹏 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22.125
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 412 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 6
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 自助受理接口用59.206.138段的地址进行本地调试，对端调不通。 电子监督信创映射的8800地址在本地网络不通问题调试。 登记93.142代理权籍的信创映射地址https://172.20.2.1:35010。 电子证照生产库迁移到信创瀚高库。 网上大厅信创应用机器10.0.12.15的18080端口申请映射互联网；电子证照信创应用77上安装memcached服务；电子证照信创瀚高库单表ORYX_DIC_GENKEYIDS删除和重新迁移。 93.136申请访问电子监督信创clickhouse库和瀚高库地址，已发。 将大数据毕彦信的零信任账号和不动产信创政务外堡垒机重置密码。 不动产电子监督91.215机器上安装单机版瀚高库，并授权永不过期和配置sysdba密码永不过期。 网络申请：申请93.142访问超图云勘察系统、智慧评估系统的信创地址。 电子监督瀚高库reress还原到非信创172.20.93.171上做测试用。 电子监督信创web应用机器88申请扩容内存。 在93.142上代理超图的云勘察系统、智慧评估系统的信创地址和电子证照的接口地址。 电子监督信创机器84申请访问大数据局瀚高库地址，策略已通。 不动产登记系统x86机器93.149申请访问住建维修资金信创地址。 在电子监督信创机器84上安装瀚高库单机。 电子证照系统信创上线：迁移生产库到信创瀚高库，制定定时备份任务。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 22
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 交易系统电子证照功能梳理以及证照数据处理 | 张大伟 | 100% |  | 0.5
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1. 和于主任确认省市上市交易调查表样式 2. 和史科长确认省市上市交易短信提醒发送平台现有的限制条件 3. 调整100.86.17.54，100.86.15.144，100.86.17.180三台服务器使用参数 ，安装jdk1.8 4. 省直勘误接口接收信息失败的异常问题查找解决 5. 配合住房中心工作人员录入98老业务数据 6. 汉峪配租数据已退租状态修改 7.整理省直信创和非信创服务器相关资源以及账号信息 8.解决济南市公房项目运行环境类编译失败的问题 | 付艳芳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1.调试区县数据导入程序并导入长清区数据； 2.在公有住房系统中做审计整改集资建房管理功能并测试； 2.和信息中心宫哲沟通申请省民政厅接口问题； 3.填写申请省民政接口应用领城范围申请表； 4.和张凤讨论非成套公有住房计价表和结算表计价问题； 5.给历城区李宁宁处理集资房购房资格核查环节无法保存问题； 6.给莱芜专班郝主任处理集资房应提维修资金计价问题； 给二楼勘误金玉荧处理省直勘误申请，提交后省直接收不到问题； 7.给姚永晶处理卧龙花园老数据录入老系统问题； 8.测试危旧住房改造房屋房改管理功能 | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 3 | 1.房改房系统信创升级优化（房改房界面样式升级后，在国产电脑浏览器上弹窗页签样式显示异常重新优化相关样式。 ） | 付艳芳 | 70% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
济南市房产交易部门运维 | [5 empty] | 1 | 房管监测平台维护: 排查0点与住建差异数据 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 2 | 1.导出所有绿地公司相关的网签合同信息 2.查找并解决老数据问题，协助甲方解决投诉相关问题 3.测试发布交易管理程序备案撤销审核相关限制问题 4.协调梳理数据回传相关逻辑与文档 5.梳理交易管理系统商品房接口房屋用途相关历史情况 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1、配合平安银行完成信创升级接口交互测试 2、配合建设银行进行资金监管业务接口逻辑测试 3、整理汇总资金监管新提出的系统优化和修改意见，完成需求申请书的内容编写 4、给财务整理平安银行、莱商银行2-3月份的资金监管流水明细 2、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 1 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 52 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[6 empty] | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 重启10.10.10.5的排队机的tomcat服务。 房改申请省民政接口，大数据局要求提供访问房改系统地址的服务器白名单。 在91.46上面添加每天定时脚本。 给甲方安装签字屏和高拍仪等插件和处理相关问题。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.75
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 处理线上云网签问题； 优化系统：编辑界面添加查看按钮、变更撤销业务保存按钮移到备案单预览内等 | 董文超 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 1、给信息科工作人员讲解受理业务相关代码逻辑，涉及相关问题点逻辑进行修改完善（完成70%） 2、配合受理科业务测试新平台存量房网签系统云网签和中介网签模块，收集整理新的需求点并协调前端同事完成修改(完成100%) | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 核对资金监管数据迁移情况 修改资金监管旧数据迁移程序，重新发布并补充迁移剩余数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 需求沟通、部署 | 景旭 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 房源核验功能开发 | 郇正基 | 80% |  | 3
[6 empty] | 3 | 现场沟通系统实施进度计划，接收打印机配置 | 刘存山 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、无棣、沾化维护 | 王德智 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 无棣-不动产接口对接 | 郇正基 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 15
下周计划
维修资金项目运维 | [5 empty] | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16
下周计划
智慧物业运维 | [5 empty] | 1 | 日照市三平台融合智慧物业维护、培训 | 万德跃 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 日照市三平台融合智慧物业维护
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 99% |  | 3
[6 empty] | 2 | 智慧物业数据看板开发完成 | 许建飞 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 相关数据查询 | 许建飞 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 随手拍物业企业移动端页面开发 | 王延磊 | 85% |  | 1.5
[6 empty] | 5 | 随手拍物业企业移动端后端接口开发 | 纪立宁 |  |  | 3
[6 empty] | 6 | 公共收益优化 | 孙达 | 100% |  | 2
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 3.5
[6 empty] | 7 | 客户问题跟进处理 | 李淑英 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 随手拍、数据看板等功能发版测试 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 服务器资源申请跟进 | 景旭 | 95% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 公积金对接 | 孙达 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 功能测试，问题处理 | 段佑轩 | 100% |  | 1.5
[8 empty] | 李淑英 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧物业推进 | 景旭
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-大屏调整优化，陈部长汇报 | 韩华斌 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 4.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 3.5
[8 empty] | 王成 |  |  | 3
[8 empty] | 冯庆召 | 100% |  | 5
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 3
[6 empty] | 2 | 网信办-方案调整，已完成批复工作 | 王成 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 农业局-泉农通小程序部分页面设计，沟通 | 王延磊 | 100% |  | 3.5
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 2
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-大屏结合汇报情况调整 | 袁畅
[6 empty] | 2 | 网信办-启动系统设计及开发工作 | 韩华斌
[6 empty] | 3 | 网信办项目立项 | 王成
[6 empty] | 4 | 农业局项目立项 | 袁畅
[6 empty] | 5 | 农业局-泉农通小程序集成开发完成，上线 | 王成

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）统计登记簿中，证件号码第七位、第八位为19或20，房屋所有权人为非自然人的不动产（有效的）。字段包含房屋所有权人、坐落、证号。 2）导农房库的数据，济阳和平阴的不要，字段要：区县 单元号 证号 坐落 状态*（有效/无效） 登记时间。 3）与市住建局国有土地房屋征收服务系统系统对接数据需求。 | 佟丽 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1）王建电子监督工作交接（业务和技术） | 毕彦信 | 30% |  | 4
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 30% |  | 1.5
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 30% |  | 1
[6 empty] | 5 |  | 王建 | 30% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）文档编写：济南全域数字化转型试点重点场景统计表、济南城市全域数字化转型典型场景申报书。 | 李朔刚 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 1）权利人名称变更登记预受理测试：采用dify+pdf转图片+审核规则（openclaw生成）+MCP接口+大模型方式。 | 毕彦信 | 100% |  | 1
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 数据整理 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目方案需规和测试 | 王庆嵋 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 住房贷款项目后端开发 | 许兴欣 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 住房贷款项目前端开发 | 闫元泉 | 100% |  | 3
[5 empty] | 运维 | 5 | 监管系统维护 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 住房贷款项目开发与测试 | 许兴欣 | 100% |  | 2
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目开发方案编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 3
[5 empty] | 售前 | 3 | 维修大队视频制作 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 验收材料成本报告 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | Python模块工作交接 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 处理流水线相关问题，实现Gitlab的CI/CD部署。编写Gitlab CI配置实操手册。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.2
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、部门协调等 | 曹倩 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.2
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.授权协议签订、租赁申请前后端调试 2.合同模版封装、调试； 3.提交流程调试。 | 卢波 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 租赁： 1、租赁系统后端增加合同打印功能 2、租赁业务后端增加合同模板维护功能 3、为租赁业务提供房源挂牌的Dubbo接口供其他模块业务调用。 | 郭培培 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 档案 数据留存查询系统 一、远程环境连接与数据探查 1.1、与山哥沟通，掌握了远程连接客户 Oracle 数据库的方法。 1.2、 客户 Oracle 实例下共有 80+ 个用户（Schema）。初步获得 AFSIN 用户权限，该用户下含 302 张表。 1.3、对 AFSIN 用户下全部表进行数据特征分析，确认该用户下的表与目标页面展示的数据无法完全匹配。已反馈山哥，需重新确认正确的数据用户。 二、页面数据来源分析 2.1、客户前端为 ASP 旧版系统，运行于 IE 浏览器，无法直接获取后端源码 2.2、通过页面数据与数据库多次比对，初步推断：目标页面展示的数据来源于多个用户、多张表拼接组合，单一用户或单表无法覆盖全部字段 三、下一步计划 配合山哥定位正确的数据用户，并导出样例数据进行本地还原，以支撑后续开发 | 郭培培 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 宿松房产商品房网签备案： 1..参与预售资金监管系统演示需求讲解会议； 2. 商品房备案相关页面AI辅助原型完成初稿； 3.根据要求补充调整原型内容 | 张燕 | 100% |  | 5
[6 empty] | 5 | 宿松房产商品房网签备案： 1.参与预售资金监管系统演示需求讲解会议； 2.房产平台通用业务接口开发； 3.修复通用模板模块bug 4.调整房产平台通用业务数据库文档 | 彭步坤 | 60% |  | 4
[6 empty] | 6 | 1、参加预售资金监管系统需求会议 2、对接现售备案提交流程的接口 3、优化监管项目申请功能（申请权限以及是否监管到房屋），根据是否监管到房屋的配置参数，进行接口优化，实现新增、编辑以及查询功能 4、测试签订合同流程遇到问题，选择房屋时提示房屋没有销售许可证，正在排查问题 | 王光辉 | 100% |  | 5
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 与宿松项目组对接商品房预售资金监管系统功能及需求 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 1 | 立项材料、梳理数据库表设计、系统需求 | 曹倩 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台（未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 编号规则管理模块测试； egre底座mybatis starter扩展：逻辑删除自动填充字段 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 解决逻辑删除传递Wrapper类型参数无法填充deleteTime问题； 调整所有Do继承结构，建表语句同步调整； | 陈一明 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 3 | 逻辑删除自动填充删除时间：业务相关Do实体基类调整，sql脚本同步更新，原数据库表数据迁移； 编号规则优化：规则片段填写完整性校验、规则预览调整为动态加载所需的“字段”类型输入，无字段输入则不显示 | 陈一明 | 100% |  | 0.38
[6 empty] | 4 | 处理业务字典模块以及其他配置模块相关逻辑 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 修复数据治理平台详细设计差异中的全部严重与重要缺陷 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 实现多数据库方言、数据源密码 AES 加密、多源冲突策略、任务配置管理 | 石伟佳 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.13
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、土地量化登记系统建设需求确认 2、熟悉梳理不动产登记老系统登簿业务和代码 3、配合搭建平台环境 4、整理土地量化需要的表以及表结构 5、配合大厦处理云网签业务 | 魏山明 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1. 土地量化登记系统环境搭建 2. 分析土地量化需求于讨论关键细节点，和超图人员确认预量化接口传输问题 | 窦延群 | 100% |  | 1
3
[5 empty] | 其他 | 4 | 需求、规程、运维项目招标等支持工作 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 |  |  | 本周工作 | 其他 | 1 | 交接 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 查阅交接文档，下载电子监督系统、电子监督数据处理系统代码，配置python环境，代码简单查阅 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 参加电子监督系统讲解会议； 电子监督瀚高库还原到非信创； 电子监督程序梳理（代码结构、虚拟环境、依赖库管理、服务器环境等） | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 协助排查知识库文档上传报错文件打开过多问题； 本地代码与服务器配置差异梳理； 下载python瀚高操作库、修改开发环境mysql到highgo，下载服务器reress_conf配置文件，本地搭建运行环境 | 陈一明 | 80% |  | 0.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 联合资产平台、带押过户、带封过户、执行案款提存测试 | 亓俣辰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 优化测试带押过户系统通过平台查询导入历史数据方法并测试 | 许兴欣 | 90% |  | 1.75
[6 empty] | 3 | 资金监管系统bug修改 | 安震 | 50% |  | 1
[6 empty] | 4 | 1.案款提存详情页面的 IE 模式重构开发，针对 IE 浏览器特有样式、渲染及交互问题进行适配修复，确保页面在 IE 环境下正常展示、功能正常使用。 针对测试反馈问题，主动与测试人员沟通确认场景，精准定位 BUG 根因并完成修复； | 梁超 | 100% |  | 1
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 带押过户系统数据导入功能优化调整； 2. 生产环境数据导入； 3. 车位备案对接法信电子签章进度推进与车位备案优化进度推进； 4. 与客户、法信沟通优化方案； 5. 联合资产平台测试； 6. 联合资产服务本地开发环境、测试环境流水线自动部署配置； 7. 车位备案优化进度推进； | 王帅 | 100% |  | 5
12
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.完成系统备案流程整改，对车位尽调列表进行功能拆分，独立出定价确认与尽调确认功能，并新增定价确认相关筛选条件。同步调整小程序备案申请流程，优化申请备案步骤顺序； 2.将协议签署环节后置及支付前置，使流程贴合新备案流程；同时根据流程变更梳理整理需后台配合调整的接口清单，明确接口字段、逻辑及参数变更点，同步告知后台相关需修改内容，推进前后端协同改造。 3.对接法信电子签小程序； | 梁超 | 90% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.为前端提供定价确认、备案流程变更、支付环节调整后台支持； 2.法信公证云平台证书签名功能测试联调； 3.法信公证签平台订单发起功能联调优化； 4.对接法信跳转微信小程序接口； | 赵敬 | 90% |  | 5
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 合同签约模块功能开发bug修改 汇房云平台 Windows构建打包 | 赵旺 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | 解约，解约详情，解约合同预览，签署状态不正确问题 合同查询条件增加查询条件 合同计数 | 蔡高情 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 1.开发工具升级： 2.uniapp本地app资源打包： 3.android离线打包项目搭建： 4.uniapp本地插件配置(极光、神策、阅读器)； 5.三方库本地配置(微信分享、支付、推送); | 卢波 | 80% |  | 2
[6 empty] | 4 | 制作 Hbuilder iOS 本地资源包 执行 iOS 端本地资源打包、配置、编译相关操作 完成本地资源适配、调试，确保资源正常加载 清理项目无用快捷方式 排查并删除项目中冗余、无效的快捷方式，优化项目结构 模块集成与配置 添加必需map 模块（地图模块） 添加必需Payment 模块（支付模块） 添加必需share 模块（分享模块） 完成模块配置、兼容性调试，确保功能正常 | 王延磊 | 80% |  | 1.8
[6 empty] | 5 | 汇房云打包，考试培训等事项支持，运营数据查询与导出，执业证设计推进，梳理电信增值业务许可证要求 | 任建伟 | 100% |  | 1.5
6
[5 empty] | 设计 | 1 | 功能图标设计，经纪人执业证设计 | 冯庆召 | 100% |  | 0.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1 | 企业导入，学员注册，工作照调整，企业调整 滨州考试问题处理，修改学员价格报名优惠方案 改为 证书中查询 枣庄考试维护，数据导出 | 蔡高情 | 100% |  | 2.5
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 新功能开发 绩效模块：新增绩效分配详情抽屉组件，优化工单详情展示；添加工程关联列表字段到排序字段集合。 工作台：新增关注需求功能，优化工作台布局；添加“我的关注”功能并优化表单提交行为（submitOnChange）。 文件预览：添加禁用下载功能并优化权限控制。 表格组件：为表格组件添加唯一ID，统一导出功能命名。 图表优化：优化Y轴最大值计算逻辑，调整标签样式。 Bug修复 绩效工单：修复批量退回工单时缺少退回原因的问题；修复工单审核状态校验逻辑；修复绩效详情刷新逻辑；修正批量审核工单时状态判断条件错误。 审批中心：优化表单状态判断逻辑。 远程备案：优化备案人员表格的证书和提醒逻辑。 联系人：修复联系人信息同步逻辑并优化表单状态处理。 通用修复：修复空值显示问题，统一使用“-”代替空内容。 优化重构 性能优化（PM项目清单）：字典映射（getDictMap/getFlatDictMap）改为computed缓存，避免每行每列重复创建Map；列表接口与状态统计接口改为Promise.all并行请求；修复submitOnChange导致的重复请求问题。 导出功能：移除冗余的exportMethod配置，统一默认值处理；调整Excel导出列宽和行高计算逻辑（甘特图）。 UI样式：调整多个组件的样式和布局。 | 王恒通 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 新增工作台“我的关注”接口和“我关注的需求列表”，并修复对应请求路径问题。 优化工作台通用扩展查询逻辑及规则，调整新技术新应用字典过滤逻辑。 统一多个模块导出文件命名和时间格式，优化项目清单、工单管理、工单绩效审批、现场工程绩效等导出样式。 补充需求项目导出实体，优化关系管理及项目清单导出文件名称。 调整评审通过日期、邮寄时间、合同明细排除规则、默认年份、不验收年份校验等业务查询逻辑。 优化月度目标设定、计划跟踪、正式验收额、合同分页及工程设计相关排序规则，并补充月度验收跟踪计划验收月份返回。 完善编辑工单操作日志，支持报告编制申请退回场景下交付物可选。 | 任建伟 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 完成了总监工作台统计、部门工作台借入借出规则与排序调整，优化了异地备案选择交付物接口、交付物展示逻辑、备案确认与闭环确认条件，并完善了项目状态流转中的备案判断逻辑。同时对工单绩效编辑、审批接口及日期/排序条件进行了调整，补充了现场工程绩效月份范围与时间条件筛选，优化了项目实施列表、交付物查询、项目清单导出字段及命名、导出统一格式化等内容，并修正了资源需求满足率等统计口径问题。 | 安震 | 100% |  | 3
[6 empty] | 4 | 完成了个人工作台工单数量统计修复、工单列表查询去除 LIMIT 限制、项目查询条件修正及结果限制、证书查询条件调整等问题处理；统一了人员统计查询与档案列表的数据源，优化了监管单位信息 Excel 导出字段；同时补充了资源日历对“其他/其他证书类型”的支持，调整了技术档案中其他证书的查询逻辑，并修复了异地备案导出个别字段无法居中的问题，进一步提升了查询准确性和导出体验。 | 石伟佳 | 100% |  | 2
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 阳信优房优选：添加无备案证明查询tab，简化工作内容。 | 王恒通 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 开发无备案证明接口，配合阳信现场演示查询及修改大屏数据 | 安震 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 协调解决数据查询及数据同步问题，推进修改数据大屏与小程序升级 | 任建伟 | 100% |  | 0.5
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整 | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 1
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 1
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100% |  | 0.5
王德贤
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进 | 1
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试 | 0.5
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
[8 empty] | 王延磊 |  |  | 2
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 1
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 0.5
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 25% | 开发推进 | 2
[8 empty] | 韩化斌 |  |  | 0.5
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 3.5
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 4
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 3
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进 | 0.5
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 15% | 需求推进，部分功能集成 | 0.5
[6 empty] | 3 | 智惠e家对接对接五莲智能电表需求 | 王德贤 | 10% | 推进提报
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 38.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 35%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能（配合业务验收） | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备（完成对接） | 王德贤 | 90%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成 | 100%
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 纪立宁 | 100%