## 项目汇总
项目周报汇总（2026.4.7-2025.4.10）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 21 | 10.75 | -10.25(-49%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 92% | 已签订 |  | 14.75 | 16 | 1.25(8%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 1 | 0 | -1(-100%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 6 | 5 | -1(-17%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，计划4月初上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 8 | 8 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 未立项 | 实施 | 正常 |  | 未签订 |  | 9 | 5 | -4(-44%) |  |  | 立项工作准备中，计划下周立项
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 验收 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 7.5 | 12.5 | 5(67%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 85% | 有合同 |  | 9 | 6 | -3(-33%)
11 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 19 | 17 | -2(-11%)
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0.5 | 0.25 | -0.25(-50%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 2 | 0.25 | -1.75(-88%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 80% | 无合同 |  | 11 | 9 | -2(-18%) |  |  | 大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 100% | 无合同 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | —— |  |  | 5 | 5 | 0(0%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 5 | 6.5 | 1.5(30%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 18 | 16 | -2(-11%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 12.75 | 8.75 | -4(-31%) |  |  | 本周完成实际工作量核实
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 17.5 | 11.5 | -6(-34%)
21 |  |  |  | 智慧物业运维（维修资金）项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 30.5 | 16.5 | -14(-46%)
[11 empty] | 人力小计： | 197.5 | 154 |  | 人力饱和度 | 113.2%
22 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 8 | 0 | -8(-100%)
|  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 立项中 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 1.5 | 1.5 | 0(0%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
23 |  |  |  | 智慧房产产品线 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 25.5 | 21 | -4.5(-18%)
|  |  |  | 数据治理平台 | 曹倩 | 立项中 | 立项 | 正常 |  |  |  | 7 | 7 | 0(0%)
|  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 |  |  |  |  | 8.5 | 8.5
[11 empty] | 人力小计： | 42 | 38 |  | 人力饱和度 | 95%
24 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 25 | 16.75 | -8.25(-33%)
25 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 发布 | 正常 | —— | 无合同 |  | 13 | 9.75 | -3.25(-25%)
26 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 95% | 已签订 |  | 0 |  | #DIV/0!
27 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 15 | 14 | -1(-7%) |  |  | 3月底左右验收
28 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | 30% | 无合同 |  | 0 |  | #DIV/0!
29 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 维护 | 正常 | / | 无合同
30 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
31 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
32 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
33 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项
[11 empty] | 人力小计： | 53 | 40.5 |  | 人力饱和度 | 144.6%
34 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 45.5 | 38 | -7.5(-16%)
[11 empty] | 人力小计： | 45.5 | 38 |  | 人力饱和度 | 43.18%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 不动产登记中心参加会议：组织讨论量化登记系统需求落实细节，确定系统开发进度等相关事宜。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 电子勘误系统：根据信息开发部优化意见作部分功能调整。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 批量处理查封业务质检后又出现质检传递问题数据。 | 宋义振 | 10% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：图纸管理功能：在图纸管理里面，用业务号来判断是否已登簿或受理传递，若已受理传递或登簿，不允许再进行图纸的修改。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 查封登记业务、其他登记-协助登记业务，如果流程中没有受理，后台提取受理时间字段补充受理流程。历史数据批量更新。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 批量数据处理：根据提供业务号批量补充提取云柜台视频至业务数字化目录中。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 7 | 不动产统计任务：11条。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 | 土地量化需求讨论。 | 李国强 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 9 | 不动产智能审核：定位预购商品房业务，关联备案业务未归档未校验住的问题。 | 张志鹏 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 10 | 不动产登记系统-数据共享：法院接口，获取市县逻辑增加默认值，根据sql获取不到时增加默认值，提交新增ywlx判读入库业务逻辑。 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | 不动产登记系统：税务退件池功能实现。 | 李中正 | 100% |  | 2
[6 empty] | 12 | 网上抵押系统：对账单功能开发。 | 李中正 | 50% |  | 1.5
[6 empty] | 13 | 增量数据汇交问题处理。 | 李中正 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 14 | 房信通：排查房屋列表为空问题：解决第一个房屋单元号为空构建楼盘表失败问题、解决房号为空无法点击查询房屋详情问题 | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 15 | 登记系统移动端：优化宗地信息、合同信息模块。 | 董文超 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 92% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况。并形成文档 | 宋义振 | 10% |  | 0.25
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1 | 1.信创加工语句更新，表结构调整 2.信创增量表数据同步。 3.信创超时未登簿、产权转让语句修改 4.修复线上celery配置，适配celery6.0 5.解决信创环境上传大批量文件502的问题 6.信创环境定时数据加工脚本修改 7.修复批量上传celery和minio同步错误 8.完善minio封装，动态响应信创环境请求ip 9.电子监督数据加工加入电子证照配置及导出逻辑 10.山东通访问信创服务跳转脚本开发 11.整合信创山东通配置，整合minio配置 | 李朔刚 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 |  | 佟丽 | 100% |  | 3.25
[6 empty] | 3 |  | 王建 | 100% |  | 4
[5 empty] | 其他 | 1 | 二手房预受理系统：梳理业务逻辑。 | 董文超 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 电子证照系统信创上线准备。 1）、计划4月17-19日信创上线， 2）、梳理接口项目调用外部接口，网络打通情况 3）、连接测试瀚高库测试程序 4）、整理信创上线方案100% 5）、测试ecipServie、ecip连接瀚高库 | 李国强 | 70% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 二手房预受理信创：定位并解决jar包类冲突，签字接口报错等问题。业务流程进行测试，定位调试报错问题。搭建本地nginx服务，且更新二手房预受理代码与前端对接。 | 张志鹏 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 项目编号：22220202 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南市不动产预受理系统 项目编号：22220701 | 陈一明 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
下周计划
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 403 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 4
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 3
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日增量数据汇交系统查看。 电子证照生产库ecip迁移到93.184的瀚高库上，做测试库用。 二手房预受理后端(信创)机器调用172.22段的大数据局电子签章接口申请。 测试解决电子监督x86机器91.213访问信创12.88:5601和9090不通问题。 电子监督信创应用机器88申请扩容cpu和内存，整理扩容申请文档。 整理电子监督和电子证照非信创和信创打通的网络需求，形成策略申请文档。 电子证照生产库迁移到信创瀚高库，用时3个半小时。除constraint几个序列已存在，无其他问题。 第二天删掉电子证照瀚高库里边已有的序列，重新迁移一遍电子证照生产库。 10.11.5.86上面的tomcat7.0.53拷贝到172.20.93.179上。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南房产交易运维 | [5 empty] | 1 | 房管监测平台维护: 排查0点与住建差异数据 整理监测数据推送程序 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 3 | 1.解决爱山东app申请证明失败等问题 2.修改接口项目解决房改证明总是出现在质检列表中的问题 3.为甲方导出御景城、纬十二路9号等关键字的商品房合同 4.解决接口项目开具证明与窗口开具证明偶尔有不一致问题 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1、修复老系统云网签资金监管业务无法关联主客体的bug（完成100%） 2、配合平安银行信创升级对接测试老系统资金监管接口（完成20%） 3、老系统资金监管云网签监管业务审核功能页面修改适配公积金监管模式的调整（完成100%） 4、处理老系统云网签业务无法同步删除监管业务的问题,增加删除逻辑（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 47 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[7 empty] | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 | 杨真真 | 100% |  | 0
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.75
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 处理网签合同模版投屏签批屏无反应问题； 修改变更/解除备案单保存逻辑； 人员弹窗选择其他证件时打开摄像头； 处理线上云网签业务问题； 整理接口文档； | 董文超 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 2 | 1、配合前端测试修改新平台网签业务中合同模板 备案单模板相关的问题（完成100%） 2、配合嘉友测试二楼自助机插件功能，以及新系统自助机逻辑（完成100%） 3、整理新平台用到的电子证照相关接口的文档表格（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 整理新平台接口功能菜单及关键点逻辑文档 | 李宪鹏 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
下周计划
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.根据大数据局要求填写API风险调查表以及填写接口资产自查表 2.配合汉峪公寓房办理人员更换系统访问地址 ，帮汉峪配租人员重置联网系统登录密码 3.搭建济南市房改房管理系统运行环境 4.汉峪配租数据已退房数据依然联网联出的问题处理 5.根据系统功能结合济南市公有住房出售需求规格说明书文档 熟悉济南市房改系统。 6.给汉峪配租修复因操作员失误导致不该续租的人员信息续租的数据 | 付艳芳 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 1.给任玉清查询统计2003-2004 年排除 D 类型换购退房的房改，购买二套及以上 且有超标价款的数据并导出Excel文件； 2.协调对接推进房改查询民政婚姻接口更换工作，完成接口确认与申请填报工作； 3.接收房测院黄孟鸣提供的长清区房改数据 Excel 文件，并与房改处沟通数据导入相关事宜； 4.给莱芜专班孟立明处理集资房应提维修资金计价问题； 给历城区李宁宁处理集资建房计价方式错误导致职工工龄折扣优惠错误问题； 5.给槐荫区齐娜处理集资建房离异时间错误导致程序判断错误问题； 6.填写民政婚姻接口申请单 7.编写长清区县房改数据Excel文件导入房改库程序；（20%） | 宋雯雯 | 100% | 编写长清区县房改数据Excel文件导入房改库程序未完成说明多年钱入库的区县数据，没有长清的，现系统经理几次迭代后，需重新修复导入程序，加上文件整理的不规范，程序 | 2
[5 empty] | 开发 | 3 | 1.房改房系统信创升级优化（房改房界面样式升级后，在国产电脑浏览器上弹窗页签样式显示异常重新优化相关样式。 ） | 付艳芳 | 10% |  | 1
[6 empty] | 4 | 公有住房系统危旧住房改造房屋房改管理功能（济南市房改管理系统） | 宋雯雯 | 25% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 内部沟通、需求整理 | 景旭 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 维修资金系统部署 | 王德智 | 90% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 整理各子系统需求文档 | 刘存山 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 房产一体化项目：惠民、博兴、滨州、无棣、沾化维护 | 王德智 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.5
下周计划
维修资金项目运维 | [5 empty] | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护 | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 | 赵衍峰 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 4 | 日照维系资金维护 | 许建飞 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 惠民维修资金上线 | 孙达 |  |  | 2
[6 empty] | 6 | 各地维修资金维护 | 王壮
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14.5
下周计划
智慧物业运维 | [5 empty] | 1 | 日照市三平台融合智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 日照市三平台融合智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 99% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 智慧物业大屏问题处理 | 时守杰 | 100% |  | 3
[8 empty] | 许建飞 |  |  | 2
[6 empty] | 3 | 智慧物业推进情况汇总跟进 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 随手拍优化 | 许建飞 | 85% |  | 0.5
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 2
[6 empty] | 5 | 公共收益优化 | 孙达 | 100% |  | 2
[6 empty] | 6 | 拉取物业区域数据 | 李淑英 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 完成随手拍、数据看板功能优化 | 许建飞
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 服务器资源申请 | 景旭 | 95% |  | 1
[6 empty] | 2 | 公积金对接 | 孙达 |  |  | 2
[6 empty] | 3 | 操作手册编制 | 李淑英 |  |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧物业推进 | 景旭
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 网信办-一张总屏+五张分屏指标分析 | 韩华斌 | 100% |  | 2
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 4
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 3
[6 empty] | 2 | 网信办-智慧农业一张图UI设计完成 | 冯庆召 | 100% |  | 4
[8 empty] | 张金枝 |  |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 网信办-方案调整 | 王成 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 网信办-汇报稿整理，大屏沟通汇报 | 王成 | 100% |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 17
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-大屏调整，陈部长汇报 | 袁畅
[6 empty] | 2 | 网信办-立项材料准备，立项 | 王成
[6 empty] | 3 | 农业局-立项材料准备，立项 | 袁畅
[6 empty] | 4 | 农业局-泉农通小程序部分页面设计 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）3月份数据汇交，指数测算，存量数据统计，提交给部里。 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）导出保交房问题项目最新数据，处理重复数据。 2）国有资产数字化管理需求字段确认。 | 佟丽 | 100% |  | 0.25
2
3
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0.25
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）文档编写：济南全域数字化转型试点重点场景统计表、济南城市全域数字化转型典型场景申报书。 | 李朔刚 | 60% |  | 1
[6 empty] | 2 | 1）知识库检索：山东通手机端界面改成自适应，优化完善。 | 闫元泉 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1）政务openclaw研究：DinTalClaw的源码GenericAgent研究与测试。 2）权利人名称变更登记预受理测试：采用dify+pdf转图片+审核规则（openclaw生成）+MCP接口+大模型方式。 | 李朔刚 | 80% |  | 1.5
[6 empty] | 4 |  | 毕彦信 | 80% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 数据整理 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 售前 | 2 | 维修大队系统宣传视频素材 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 运维 | 3 | 住房贷款项目方案编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
[5 empty] | 开发 | 4 | 住房贷款项目开发 | 许兴欣、闫元泉 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 住房贷款项目开发与测试、方案编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 15
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
住房租赁管理服务平台（监管端） 项目编号：21250925HF | 魏山明 | 10 |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
技术支撑平台 |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、部门协调、起草研发交接规范等 | 曹倩 | 100% |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线 （立项阶段） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 租赁业务 1.租赁备案前端页面迁移整改； 2.房间备案申请后端接口迁移整改; 3.房间备案申请查询、租赁合同查询、房屋提取接口对接。 4.参加AI学习分享会议 | 卢波 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 租赁业务 1、授权协议签订（租赁企业）前后端完成 2、授权协议签订（开发企业）后端添加、查询、修改、删除、提交接口迁移完成 3、合同签订（按间） 保存 修改接口迁移完成 4.参加AI学习分享会议 | 郭培培 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 1. 梳理宿松房产需求文档 2. 参加商品房网签系统演示讲解会议 3. 梳理宿松房产商品房网签系统需求逻辑 4.配置VS Code AI 开发环境并进行页面设计验证 5.参加AI学习分享会议 | 张燕 | 100% |  | 3.3
[6 empty] | 4 | 基于AI辅助工具进行原型设计 | 张燕 | 30% |  | 0.7
[6 empty] | 5 | 1.参加商品房网签备案相关会议 2.商品房网签备案功能任务划分 3.调整房产平台通用业务数据库文档 4.参加周总分享AI开发心得 | 彭步坤 | 100% |  | 3
[6 empty] | 6 | 1、参加商品房网签备案相关会议 2、监管项目申请前端页面优化，功能复测，与后端联调接口 3、监管项目审核以及监管银行管理功能模块迁移整改（前后端完成，接口返回数据不全，需要调整） 4、参加周总AI心得分享会议 | 王光辉 | 100% |  | 4
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 立项材料、需求对接、需求文档 | 曹倩 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 21
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台（未立项） |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 数据治理平台调整表结构，处理迁移表分区。其他详细设计逻辑处理。 | 石伟佳 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 数据治理平台处理迁移任务和节点之间的关系以及映射相关配置设计。 | 石伟佳 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 数据源管理前后端完整功能：基本增删改、项目关联、动态添加、删除数据源、查看所有数据源 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 编号规则管理： 1、详细设计文档、架构设计文档、ddl文档阅读、功能梳理 2、基础编号规则配置管理（规则定义crud、规则项管理crud 3、规则生成测试，审查自增编号逻辑代码，处理并发与非原子操作 4、规则管理模块测试，问题调整 | 陈一明 | 80% |  | 2.5
5
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 项目经理：宋义振 总体进度(%)：100% |  |  |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、土地量化登记系统建设需求澄清（内部） 2、代码和依赖jar上传至git¦搭建本地环境 3、尝试用AI将老系统中登记簿的代码翻译成新框架的项目 4、土地量化需求澄清确认（大厦） 5、MD文档使用说明培训 6、熟悉代码 7、参加AI学习分享会议 | 魏山明 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 土地量化需求分析 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 1、土地量化登记系统建设需求澄清（内部） 2、代码和依赖jar上传至git¦搭建本地环境 3、尝试用AI将老系统中登记簿的代码翻译成新框架的项目 4、土地量化需求澄清确认（大厦） 5、MD文档使用说明培训 6、参加AI学习分享会议 7、由于环境不通老的wiztek平台迁移搭建 | 窦延群 | 100% |  | 4
[5 empty] | 其他 | 4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.在员工管理模块新增名片二维码生成功能，完成页面编辑字段适配开发，待接口完成后对接联调； 2.根据业务需求，修改房源详情尽调信息页面产权相关内容的接口取值与字段适配，完成联调验证，确保信息展示准确无误。 3. 针对测试反馈问题，主动与测试人员沟通确认场景，定位 bug 根因并完成修复，同步进行回归验证，确保问题闭环。 4..完成尽调申请列表功能开发，搭建列表页面及数据展示模块；同步在房源展厅 PC 端、小程序端新增尽调申请操作入口，完成前端交互逻辑开发，待后台接口提供后进行对接、联调验证。 5. 特殊房产交易小程序 完成个人发布房源编辑页面整体重构，优化页面布局、交互逻辑与表单结构，提升用户发布房源的操作体验。 定位并修复年份选择下拉框真机展示不全的兼容性问题，优化组件渲染逻辑，适配多机型正常展示。 | 梁超 | 100% |  | 2.25
[6 empty] | 2 | 1.带押过户老系统数据迁移优化、测试； 2.数据迁移文档编写； | 许兴欣 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1.增加房源尽调查看审核功能，联调测试； 2.网站和小程序房源详情增加尽调申请功能，收藏增加登录验证等相关功能优化调整； 3.熟悉车位备案对接法信协议签订对接代码； | 赵敬 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 联合资产+带押过户+带封过户+案款提存测试 | 亓俣辰 | 100% |  | 4
5
6
7
8
9
10
[6 empty] | 11 | 1. 优化事项材料编写； 2. 公证处现场与客户确认需求； 3. 联合资产平台根据客户需求优化进度推进； 4. 抵押过户、带封过户、执行案款提存测试进度推进； 5. 与齐鲁银行沟通上线准备事项，普通提存账户银企直连对接事项； 6. 解决资金监管系统生产环境启动失败问题； 7. 联合资产平台测试； 8. 联合资产解决齐鲁银行接口调用异常情况； 9. 车位备案对接法信协议签署进度跟进； | 王帅 | 100% |  | 4
12
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 95% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- | 德邦回款9500元 | 本周工作 | 开发 | 1 | 合同模板修改为html录入，转pdf签署方式， 增加移动端在线签约功能 合同解除协议功能开发 合同其他细节优化 | 蔡高情 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 |  | 赵旺 |  |  | 4
[6 empty] | 3 | app端合同管理模块开发：完成合同审批、合同签署模块列表页面全量开发，覆盖列表渲染、筛选查询、分页交互等核心逻辑；同步完成与后端接口的全量对接调试，打通数据交互通路，保障列表数据展示准确、流程顺畅；启动合同编辑页面开发，完成客户信息及房源信息页面布局搭建。 | 梁超 | 100% |  | 1.75
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1. 工作台优化 统一金额图表「万元」单位显示，优化图表Tooltip提示和Y轴配置，添加金额格式化功能， 修复图表组件运行时错误 2.异地备案功能 备案申请默认勾选逻辑，新增计划快照查询接口，优化备案信息展示（新增工单省份列），适配技术资料接口结构，修复变更/废弃、删除等操作逻辑，添加网安闭环备注字段， 审批流程标签页 3. 项目实施优化 修复交付物数量、已派工单数列排序，统一导出文件名格式和空值显示， 优化表格列标题和导出配置， 添加排序功能到多个模块 4. 其他改进 报表组件优化，交付物编辑删除限制， 实施工时输入功能，代码重构，提取公共函数， 修复多个边界条件问题 | 王恒通 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 异地备案bug、修改项目清单、项目数据表等模块问题修复 | 安震 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 计划锁定需求开发，相关统计报表处理，工作台、计划管理、工程设计、报告编制等模块遗留问题清理 | 任建伟 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 资源管理、关系管理遗留问题修复，协助修改个人工作台等模块缺陷 | 石伟佳 | 100% |  | 2
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 14
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整 | 1
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 2
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 3
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100% | 优化
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 92% | 开发对接中 | 2
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化 | 1
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进 | 2
[8 empty] | 韩化斌 |  |  | 1
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 正常开发调整 | 1
卢波
[8 empty] | 王延磊 |  |  | 4
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 1.5
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目改造 | 纪立宁 | 20% |  | 2
[8 empty] | 韩化斌 |  |  | 1
[6 empty] | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活 | 王成 | 5% | 需求对接中
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 银行场景运营中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 银行场景运营中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 4
[5 empty] | 需求 | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化 | 韩化斌 | 10% | 需求设计
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 王德贤 | 5% | 需求设计
[6 empty] | 4 | 智惠e家离线支付自动扣费改造方案 | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 5 | 智惠e家对接对接五联智能电表需求方案 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 6 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 70%
[6 empty] | 7 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”方案需求 | 王成 | 100% | 需求对接中
[6 empty] | 8 | 库存管理方案及需求，方案预算 | 王成 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 38
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 2 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 韩化斌 | 100%
[6 empty] | 3 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 85%
[5 empty] | 需求 | 1 | 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造需求方案 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 王德贤 | 100%
[6 empty] | 3 | 社区访客通行以及押金缴费退款需求 | 纪立宁 | 100%