## 项目汇总
项目周报汇总（2026.5.11-2025.5.15）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 | 回款情况 | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | 已申报预算，未签订 |  | 12 | 11.63 | -0.37(-3%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 93% | 已签订 |  | 4 | 10 | 6(150%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，截止5月15号没有新进展，5月底会迁移网上抵押项目。
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 已签订 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | 未签订 |  | 3 | 3 | 0(0%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 已签合同 |  | 8.5 | 9.5 | 1(12%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 已签合同 |  | 7 | 10 | 3(43%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 未签订 | 合同跟进中 | 6.5 | 16.5 | 10(154%) |  |  | 本周维修资金系统开发完成，迁移程序完成
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 已签订 |  | 3 | 4 | 1(33%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 90% | 有合同 | 尾款追讨，公积金已初步答应拨付 | 14 | 11.5 | -2.5(-18%) |  |  | 下周配合客户对试点区县进行推广（滨城、沾化、博兴）
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已签订 |  | 1.5 | 4 | 1.5 |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 已申报预算，未签订 |  | 7 | 5.5 | -1.5(-21%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 无合同 |  | 7 | 10 | 3(43%) |  |  | 1、大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，这个还影响进度 2、缺少中级以上开发人员，毕彦信技术能力不足
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% |  |  | 4 | 5.5 | 1.5(38%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 4 | 6.5 | 2.5(63%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 17 | 18 | 1(6%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 7.1 | 9 | 1.9(27%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.5 | 11 | 0.5(5%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 20.7 | 27 | 6.3(30%)
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 2 | 3 | 1(50%)
[11 empty] | 人力小计： | 138.8 | 175.63 |  | 人力饱和度 | 103.3% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 0 | 0 | 0
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 2.5 | 1 | -1.5(-60%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 55% |  |  | 19 | 23.5 | 4.5(24%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% |  |  | 7 | 8.37 | 1.37(20%)
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 9.5 | 13 | 3.5(37%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 1 | 0 | -1(-100%)
[11 empty] | 人力小计： | 39 | 45.87 |  | 人力饱和度 | 91.74%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 95% | 已签订 |  | 13.75 | 27 | 13.25(96%) |  |  | 一直有小范围需求增加，进度会出现未增长状态
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 7.25 | 5 | -2.25(-31%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 97% | 已签订 |  | 10.6 | 11 | 0.4(4%)
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 1 | 1 | 0(0%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 | [9 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 2 |  | -2(-100%)
[11 empty] | 人力小计： | 34.6 | 44 |  | 人力饱和度 | 125.7%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 31 | 41 | 10(32%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 17 | 16 | -1(-6%)
[11 empty] | 人力小计： | 31 | 57 |  | 人力饱和度 | 51.82%
Note on M2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | [5 empty] | 1 | 统计任务：14条 1、宗地压盖数据表格属性补充，涉及9个表格。 2、林权数据统计。 3、统计给定楼幢下房屋有效查封情况。 4、统计26年至今电子勘误所有勘误记录明细。 5、宗地压盖数据属性补充。（周二） 6、统计给定公司名下全部不动产登记信息。 7、按照省厅下发《关于转发自然资源部登记持续化解历史遗留问题为群众和企业办证工作指导口径的通知》，统计给定楼幢编号办证情况。 8、宗地压盖数据属性补充（周三）。 9、宗地压盖数据属性补充（周四）。 10、统计25年、26年1-4月涉及企业办理各项业务的数量。 11、统计历下区泺源大街29号圣凯财富广场办证信息。 12、统计25年、26年1-4月涉及企业办理各项业务的明细。 13、统计登记系统内济阳、平阴的宅基地及地上房屋数据。 14、宗地压盖数据补充属性信息。（周五） | 宋义振 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 应不动产信息管理部要求，整理编写26年上半年各项工作台账。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 不动产登记系统：测试近期新增功能，并发布版本。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 不动产登记中心参加会议：参加《信息管理部关于进一步做好不动产登记系统运维保障相关工作》调度会议。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统-信息共享：爱山东上，不动产自然属性及限制信息查询接口，登记大类是宅基地的屏蔽掉。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 6 | 不动产登记系统：开发云柜台申请人相关人人像比对需求，已发布。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统-数据共享系统：法院接口优化：记录业务表申请人，证件号，坐落等信息 | 张志鹏 | 100% |  | 1
[6 empty] | 8 | 参加抵押需求，农房宅基地数据两场会议。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 9 | 数据汇交系统：增量数据汇交修改调用权籍坐标接口 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 10 | 不动产登记系统：退件池字段调整，新增部分字段。 | 李中正 | 100% |  | 1
[6 empty] | 11 | （1）云柜台：先领证后交费业务不允许从爱山东缴费； 修复房信通查询楼幢列表bug(业务权利人无效时查不到楼幢); 二手房买卖、不动产证明核验爱山东发版。 （2）不动产证明核验、二手房买卖应用发版（排查uniapp页面跳转失败问题） （3）给王廷果排查云柜台使用的全链条接口；云柜台、预受理系统非信创资源使用情况统计； | 陈一明 | 100% |  | 1.63
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.63
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 93% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | （1）继续梳理登记系统受理业务过程调用外部接口情况，资源共享模块梳理。 （2）梳理登记系统对外提供接口明细，并通知相关单位进行打网申请。 （3）不动产登记信创迁移工作:梳理信创服务器172.16.12.73待发布项目情况，准备发布正式发布电子票件定时任务项目。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 平台登录：支持ie和Chrome兼容登录。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | (1)、信创机器访问项目多次点击后会出现无法访问的现象，初步判断和tomcat 配置的证书属性有关系 已优化 (2)、上传文件权限问题，解决方法：在tomcat里修改catalina.sh UMASK="0022" (3)、人脸识别功能报错，读取人头像URL 需要匹配信创内部地址 (4)、申报表生成报错，待处理 (5）、部署信创63服务器 电子勘误子系统 样式失效 待定位问题 (6)、信创项目调用接口的信创地址 | 李国强 | 100% |  | 5
[5 empty] | 信创-电子监督系统、数据汇聚分平台 | 1
[5 empty] | 其他 | 1 | 网上抵押系统信创环境平台修改发布 | 李中正 | 100% |  | 2
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 318 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 2
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 将信创redas接口服务器63添加登记信创55上面的tomcat的https证书到java8密钥库中；将不动产登记信创nginx代理服务器62天假63上面redas的请求。 关于登记信创tomcat服务器开启war包共享加载，导致开发一往tomcat发项目包，tomcat开启的多播功能就吃服务器带宽，把带宽吃没，告知政务云目前是信创测试部署阶段，等到上线后，白天就不发包了。 沟通省直房改信创打通到不动产登记信创接口地址，需要怎么走流程。 数据汇交省厅前置机报文程序：对接何路，将数据汇交行政服务域信创机器62的堡垒机地址和账号密码发给何工。 给超图要数据汇交访问权籍不动产坐标接口(信创)的10.11的映射地址，开发将之前非信创的坐标接口地址换成信创的。 登记信息系统(信创)tomcat运行产生的数字化目录dragon下的webcam目录下的文件没有可读权限，沟通除了linux机器添加定时授权可执行权限的任务，开发在代码里边给文件赋权。 将信创v5vpn总共8个申请延期使用到26年10月30号。 将电子监督信创88的出口地址跟政务云申请修改，解决山东通访问电子监督映射的59.206.138.132地址，结果显示出口地址是59.206.138.72导致被山东通拦截的问题。 在登记信创55tomcat机器上面用银河麒麟镜像包里边expat和libxml2的rpm包将两个服务重新安装，然后tomcat的apr-util也编译安装成功。 在信创73机器上面tomcat配置139登记库、平台库和reiss信创瀚高库的数据源。 梳理2026年汇智不动产政务云资源清退停用计划表。 在信创接口服务器上复制一个tomcat做电子票据tomcat使用；在信创63机器上java8密钥库添加56机器tomcat的https证书。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 18
下周计划

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 对接交易与泉城链接口并梳理相关逻辑 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 交易系统档案查询以及政务平台对接相关逻辑 | 张大伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 | 交易系统测绘与证明相关业务维护 | 张大伟 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.济南市房改和不动产系统即将迁移信创环境，与省直对接的接口，需要提前将网络打通，跟信息中心协调需要网络打通流程以及整理现有的接口地址以及即将要打通的信创地址 2.上市交易接口文档重新编写优化 3.补全济南市房改库和公房库迁移失败的序列和索引 4.解决汉峪配租合同打印职工信息不展示的问题 5.帮葛秀乐调试汉峪出售房业务中退房受理单电脑无法打印的问题（其他电脑可正常打印） 6.帮鲁杰处理打印机无法打印并解决无法双面自动翻转的问题 7.帮刘玉斌打印汉峪出售房退房受理单 8.跟张扬确定济南市交易系统信创环境与省直接口交互地址 9.跟李工讨论确定房改系统，和房改接口项目放在哪台信创服务器。讨论可能会遇到的问题以及解决方案 10.跟宋雯雯确定需要修改的房改平台库表结构，并跟杨真真沟通确定重新，将这几个表迁移至瀚高库 11.整理省直房改信创系统与济南市房改系统，济南市不动产系统和济南市交易系统，接口交互的信创地址与对应的端口文档 | 付艳芳 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | 1.修改房改和公房非加密信创环境版本并测试； 2.修改房改接口程序信创环境版本并测试； 3.填写房改系统申请不动产系统信创接口地址云资源需求申请表； 4.填写房改系统申请访问民婚姻登记接口打通网络申请表； 5.给张凤填写申请流程住建局数据资源申请； 6.和宫哲沟通房改和公房变更信创接口地址问题； 7.给保障中心王兵处理婚姻状况错误，无法添加配偶信息问题； 8.给莱芜专班郝主任沟通民政接口申请问题； 9.给姚永晶处理卧龙花园老数据录入老系统问题； 10.给张凤处理房测院黄孟鸣提交的长清数据问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 3 | 省直机关职工住房管理系统升级优化（上市交易模块上市交易申请初审详情页面编码测试） | 付艳芳 | 50% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 | 房管监测平台维护: | 佟丽 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1.给信息科将老程序代码 2.查询并解决时间戳问题及梳理受影响数据 3.与张扬一起研究老程序合同模板问题 4.为甲方导出绿地集团商品房数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 | 1、老系统资金监管增加异常退款处理页面的相关功能(完成70%) 2、老系统修改网签合同pdf模板样式(完成90%) 3、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 4、给信息科统计受理科4月1号至今的业务人员工作量（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 49 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 1
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 市房改：在房改信创应用机器的tomcat8配置https。 填写交易和存量房系统安全资产台账导入模版发给李工。 将房改和交易那边三个信创v5vpn账号跟李苏楠申请延期到26年6月30号； 市房改：将房改平台库三张表从生产库迁移到信创瀚高库。 市房改两个系统申请访问不动产接口，修改宋雯雯提交的策略申请文档。 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 省直上市交易页面接口对接； 修改爱山东"房产交易专区"合同下载bug； 根据测试问题清单优化系统：优化电子签名后预览问题；输入框添加历史记录；添加"打印"按钮等； 系统发包测试； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、受理科问题台账中的问题处理（完成80%） 2、新增省直上市交易模块相关接口功能并与前端完成联调测试（完成100%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1.沟通受理科测试出的问题，并与张杨研究确定解决方案 2.修改迁移程序，并补充迁移问题数据 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 30% |  |  |  | 1 | 存量房网签系统开发环境搭建 | 郇正基 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 2 | 维修资金迁移程序开发 | 时守杰 | 90% |  | 5
[6 empty] | 3 | 维修资金迁移程序开发 | 徐建飞 | 90% |  | 4
[6 empty] | 4 | 维修资金迁移程序开发 | 景旭 | 90% |  | 1
[6 empty] | 5 | 维修资金数据分析 | 刘存山 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16.5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 房产一体化项目：阳信、滨州、无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 滨州销售统计查询优化 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 4 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
下周计划
维修资金项目运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护；东营经开25年对账 | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2 惠民维修资金系统维护调试 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 滨州地区维修资金业务对接 | 万德跃 |  |  | 2
[6 empty] | 5 | 无棣维修资金对账 | 王德智 |  |  | 4
[6 empty] | 6 | 无棣维修资金对账 | 路红林
[6 empty] | 7 | 东营区：对账 | 孙达 | 100% |  | 4
[6 empty] | 8 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27
下周计划
智慧物业运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 日照智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 日照智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 王壮 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 智慧物业平台4家物业企业现场沟通推进 | 王成 | 100% |  | 1
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
[6 empty] | 2 | 智慧物业平台结合上周物业企业沟通情况优化调整 | 袁畅
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 试点推进方案优化，现场沟通汇报 | 袁畅 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 系统功能测试 | 段佑轩 | 90% |  | 4
[8 empty] | 景旭 |  |  | 5
[6 empty] | 3 | 公积金对接测试 | 孙达 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业务功能测试 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 试点推进区局现场沟通 | 袁畅
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 农业局-泉农通小程序集成开发及测试 | 王延磊 | 95% |  | 5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 2
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 1
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 5
[8 empty] | 王成 |  |  | 1
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计及开发 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序集成优化、现场汇报 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 信创服务器汇交原表数据同步程序开发测试，已有数据传输脚本编写，汇交原表数据同步 | 佟丽 | 40% |  | 4
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 4
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）退件情况：统计分析-退件明细调整为“退件情况”，包含两类：退件明细、退件量统计。 2）移动端适配：山东通访问电子监督大屏和后台管理界面，实现移动端自适应。 3）统计分析：智能审核日报银行统计增加字段。 4）处理新月报业务网办情况数据重复问题。 5）查询截至目前不动产登记系统内平阴县所有林权的登记，字段包括：登记类型、业务号、不动产权证号、登记时间、面积。 6）信创电子监督对接山东通单点登录，编写测试报告。 | 佟丽 | 30% |  | 1
[6 empty] | 2 |  | 毕彦信 | 30% |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 李朔刚 | 30% |  | 1
[6 empty] | 4 |  | 闫元泉 | 30% |  | 2.5
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）编写AI检索设计文档，基于本地GPU服务器测试关键字检索、语义检索、向量化入库、知识库问答代码。 2）知识库检索：对接大模型接口，在关键字检索基础上增加语义检索、知识库向量化、AI问答。 3）本地GPU服务器进行向量模型部署、ES部署、kibana部署。 4）智能预受理：基于本地GPU服务器qwen3.5 9b模型，编写python代码进行智能预受理测试。 | 李朔刚 | 35% |  | 4
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 35% |  | 2.5
[6 empty] | 3 |  | 毕彦信 | 35% |  | 3.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款计算器软著申请材料 | 王庆嵋 | 100% |  | 2
[5 empty] | 运维 | 2 | 住房贷款项目验收材料-软件设计说明 | 王庆嵋 | 100% |  | 2.5
[5 empty] | 开发 | 3 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 20% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 住房贷款项目验收材料编写-测试大纲 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 60% |  | 5
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
[5 empty] | 运维 | 2 | 相关检查材料整理 | 王庆嵋 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
[5 empty] | 其他 | 1 | 技术委员会、部门协调、工作汇报等 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 起草产品研发部跨部门技术支持协作规范、项目管理问题分析 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 55 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.退款申请：合同查询、存款查询、退款支付列表前后端已完成； 2.退款管理:前后端完成，未联调接口； 3.监管合同生成-B:前端完成。 | 卢波 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 商品房资金监管系统 1、监管项目管理 已完成 2、监管项目终止 已完成 3、监管项目变更已完成 4、资金退款 功能 已联调（保存、提交审核，删除，查看） | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.存量房网签系统：完成需求文档的补充 2.存量房资金监管系统：需求梳理 | 张燕 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 商品房系统：验收测试 | 张燕 | 5% |  | 1
[6 empty] | 5 | 1.完善销售许可审批后推送房产平台接口 2. 通用业务增加兼容原有接口 3. 定义推送预售合同到监管系统 4.完善从业主体注册备案(因业务类别调整) 5.完善业务编号生成功能(将耗时代码提到事务之前执行) 6.完善网签备案实体类(和数据库文档保持一致) 7.Redis缓存频繁出现异常，更换成Lettuce连接缓存 | 彭步坤 | 100% |  | 4.5
[6 empty] | 6 | 商品房网签与监管系统： 1、优化楼盘表组件，无单元楼盘展示异常问题 2、销售许可部分接口重新联调 - 完成 3、监管项目接口联调 -完成 4、监管终止功能-已完成 5、资金退款接口联调 - 进行中 | 王光辉 | 100% |  | 5
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 查看平台及业务代码、测试 | 曹倩 | 100% |  | 1
2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 30 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 数据质量模块优化完成 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 数据血缘整体模块研发完成 | 石伟佳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 编号规则Redis/db双端一致性优化； 编号规则中的序列模块调整为仅依赖redis原子递增； 编号规则片段优化：页面下拉选择汉化、完善填报信息、格式校验 | 陈一明 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 编号规则管理：增加自定义序列号起始值功能 字典管理： 字典管理基础功能测试 字典项管理调整为抽屉打开 任务编排： 字段映射支持下拉选择字典与编号规则配置 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 任务编排： 测试多表关联情况下序列号取多个源字段功能是否正常 修复字段字典转换无匹配规则失效问题 其他字典转换逻辑测试 | 陈一明 | 100% |  | 0.87
6
7
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.37
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.登记系统登记簿页面增加量化表，量化抵押权，量化查封登记展示（100%） 2.业务限制信息接口修改查封土地限制改为如果有量化自然幢调整为查看有量化幢查封接口（100%） 3.查封登记-抵押登记 首次-转移-变更-注销以及更正登记登簿接口改造，量化登记系统提供功能(100%) 4.协助处理数据汇交反馈问题，以及调整调用超图接口（100%） | 窦延群 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、土地量化接受功能修改 2、测试抵押、变更登簿功能 3、测试土地量化业务客体挂接功能开发 4、处理云网签下线以及相关业务量统计 | 魏山明 | 100% |  | 5
3
[5 empty] | 其他 | 4 | 不动产登记系统软硬件诊断报告（分析及编写报告、整改内容） | 曹倩 | 100% |  | 2
[6 empty] | 5 | 参加不动产工作会议，整理不动产近两年未申报预算的重点工作 | 曹倩 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 13
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.企业申请入驻页面功能开发与接口联调： 2.企业端企业申请入驻相关管理页面开发与联调； 3.联合资产房源展厅小程序、web端首页功能页面调整与联调； 4.房源展厅小程序房源发布平台服务选项功能开发与联调； 5.企业端通知公告置顶功能开发与联调； | 赵旺 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.开发企业入驻功能与联调测试； 2.通知公告置顶功能开发与联调测试； 3.解决发布房源房源合并异常bug; | 安震 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | UI设计： 1.房源展厅PC端，移动端首页； 2.房源详情页银行服务展示； 3.实人认证说明页； 4.个人房源发布选择服务页； 5.公证处现场够用UI设计调整事项； | 冯庆召 | 100% |  | 5
[6 empty] | 4 | 1.针对个人发布房源时房子无法选择的问题，配合后台联调修改并完成测试验证； 2.完成房源详情页经纪人列表数据接口对接与联调测试； 3.对个人房源发布流程逻辑进行优化调整并完成测试验证； 4.对接房源详情页金融服务接口； | 梁超 | 100% |  | 3
[6 empty] | 11 | 1. 不动产公益性自主交易平台方案讨论与编写； 2. 联合资产平台建设需求优化进度推进、演示内容推进； 3. 不动产公益性自主交易平台方案、报价预算编写； 4. 齐鲁公证处客户现场演示平台，与客户沟通平台优化事项； 5. 平台优化事项设计进度，开发进度任务安排推进； 6. 会议纪要需求梳理； 7. 车位备案与客户、法信对接方案变更讨论与进度推进； | 王帅 | 100% |  | 5
[6 empty] | 12 | 1. 不动产公益性自主交易平台方案讨论与编写； 2. 不动产公益性自主交易平台方案、报价预算编写； | 任建伟 | 70% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 27
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1.车位备案法信接口对接逻辑修改，测试验证、排查问题、业务逻辑梳理，新增接口对接 2.与前端联调车位备案各个接口日志保存sdk调用联调； | 许兴欣 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1.法信获取小程序链接状态返回调整，车位图库审批增加详情接口，区位图功能联调； 2.车位备案申请和提交过滤无效车位，法信证书状态同步问题排查支撑； 3.证书生成查询优化调整，法信回调接口梳理支撑； | 赵敬 | 100% |  | 4
[6 empty] | 3 | 1.完成小区编辑模块区位图上传功能的接口对接与联调； 2.完成车位审批详情模块页面新增功能的接口对接与联调； 3.完成小程序备案流程各阶段操作日志接口对接，同步完成备案文件删除接口变更，并查询 Web 端所有使用该删除接口的功能点，进行接口参数变更； | 梁超 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 重构交易签约功能 解约撤销，保存完直接变为待发起合同-功能测试 合同流程变更（不需要审批），作废 解约协议功能，解约中提示已解约的bug | 蔡高情 | 70% |  | 4
[6 empty] | 2 | 通联支付、银联支付对接，问题沟通，文档熟悉 汇房云交易流程梳理，佣金与扣除项需求沟通 | 任建伟 | 80% |  | 1
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 枣庄培训考试运维处理，协会培训支持 | 蔡高情 | 100% |  | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2