## 项目汇总
项目周报汇总（2026.5.25-2025.5.29）
序号 | 隶属部门 | 项目类型 | 项目编号 | 项目名称 | 项目经理 | 立项情况 | 当前阶段 | 进度情况 | 总体完成进度 | 合同状态 （合同额） | 回款情况 | 累计人力成本 （截止到4.30） | 上周人力投入(人天) | 本周人力投入(人天) | 人力较上周 | 重大问题和风险 | 待协调资源 | 备注
1 | 交付中心 （王壮） | 不动产组 （宋义振） | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展 | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— | —— | —— | 25.328 | 6.5 | 11.5 | 5(77%)
2 |  |  | 22250226 | 不动产登记信息平台信创升级改造项目 | 宋义振 | 已立项 | 验收 | 正常 | 94% | 423.78 | 80 | 148.58 | 13.5 | 9 | -4.5(-33%) |  |  | 完成初验，目前处于各子系统陆续切换过程中，分好多系统需要信创上线 最后一个系统上线是今年10月份；4.17那周电子监督和电子证照本周上线，4.24周云柜台、智能审核、律师查询系统上线，5月底会迁移网上抵押项目，截止5月22这周新进展： （1）正式发布reissDzpjQuartz(电子票据开具定时任务)、reissQuartz(预受理业务自动处理定时任务)程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （2）正式发布reiss_sdqrlb 图纸、水电气热联办定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 （3）信创环境正式发布reissClient 建委定时任务程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 （4）正式发布rerip_dsqtjk 电子证照、税务定时任务，已正常运行，原X86服务已停掉。 5.29本周：正式发布reissClient定时任务主程序项目、信创迁移网上抵押系统
3 |  |  | 22220202 | 济南市不动产登记云柜台（线上移动)系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 292.75 |  | 27.147 | 0 | 0 | 0 |  |  | 云柜台上线好几年了，之前不断增加新功能，今年基本没有新增需求，目前处于运维过程中，本月云柜台信创上线
4 |  |  | 22220701 | 济南市不动产预受理系统 | 陈一明 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2025年4月上线，一直保持运维过程中，项目运行文档，本周没有工作输出
5 |  | 房产组 （刘存山） | 22221201 | 济南市房产交易管理平台拓展 | 张大伟 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | 99% | —— |  | 9.02 | 4 |  | -4(-100%)
6 |  |  | 22250314 | 济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 | 已立项 | 验收 | 严重延迟 | 95% | 89.653 |  | 96.36 | 9.5 | 10.5 | 1(11%) | 进度延迟严重 |  | 2025年12月完成初验，目前调整及测试中，甲方暂定5月份上线，服务器资源预计5月中旬能够到位 5.29周：6月初第一周开始按照模块形式依次上线
7 |  |  | 21250606J | 山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目 | 付艳芳 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— | 37.96 |  | 18.6 | 10 | 10 | 0(0%) |  |  | 2025年12月完成终验，现在处于3年免费运维中
8 |  |  | 23260410 | 宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 已立项 | 开发 | 正常 | 30% | 156.5 | 未验收，验收后收104.85 | 48.7 | 24.5 | 16.5 | -8(-33%) |  |  | 5月15日周：维修资金系统开发完成，迁移程序完成；5月22日周：去现场演示系统，需要协调人力进行对账 | 经过详细了解：当前客户 2021年之前的 档案是纸质的，和银行以及业务都要核对，21年之后有u8财务系统，财务和银行账务是符合的，需要财务和业务系统进行对账；工作展开需要我由公司负责对账，房管局和银行配合 ；
9 |  | 物业组 （袁畅） | 22240822 | 日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 | 王成 | 已立项 | 维护 | 正常 | 100% | 165.5 | 已回全款 | 78.93 | 2 | 2 | 0(0%) |  |  | 还没组织验收，现在是上线配合推广阶段
10 |  |  | 23251211 | 滨州智慧物业 | 王壮 | 已立项 | 实施 | 正常 | 90% | 有合同 | 尾款追讨，公积金已初步答应拨付 | 25.68 | 10.5 | 6.5 | -4(-38%) |  |  | 下周配合客户对试点区县进行推广（滨城、沾化、博兴）
12 |  | AI大数据组 （李朔刚） | 222201001 | 济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% | 236.56 |  | 46.211 | 1.5 | 0 | -1.5(-100%) |  |  | 一直有新需求，持续开发
13 |  |  | 22220905 | 济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 | 李朔刚 | 未立项 | 上线运行 | 正常 | 99% |  |  |  | 8 | 6.75 | -1.25(-16%) |  |  | 一直有新需求，交房即办证也有合同，还在执行中
14 |  |  | 21250326 | 不动产登记人工智能数字人(一期)项目 | 李朔刚 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 85% | 已申报 |  | 47.86 | 10.5 | 12 | 1.5(14%) |  |  | 1、大汉平台对接不动产接口有问题，大汉一直在解决，这个还影响进度 2、缺少中级以上开发人员，毕彦信技术能力不足
15 |  |  | 21250313J | 电子监督系统标准化产品改造 | 佟丽 | 已立项 | 发布 | 正常 | 99% | 无合同 |  | 5.94 | 0 | 0 | 0 |  |  | 开发完成，有订单可上线运行，目前已申请专利过程中
16 |  | JD组 （王庆嵋） | 210123ZHJJ02 | 基层经费监管系统升级研发（二期） | 王庆嵋 | 已立项 | 验收 | 正常 | 95% | 149.1 | 0 | 33.35 | 5 | 9 | 4(80%) |  |  | 2025年10月完成初验进行上线，客户一直未组织终验
17 |  |  |  | JD维护 | 王庆嵋 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 10.68 | 10 | 6 | -4(-40%)
18 |  | 技术支持部 （王壮） | 运维项目 | 不动产登记应用软件维护 | 付蕾 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 21 | 23 | 23 | 0(0%)
19 |  |  |  | 济南市房产交易部门运维 | 李宪鹏 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 18.879 | 8 | 8 | 0(0%)
20 |  |  |  | 房产项目运维 | 刘存山 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 23.643 | 10 | 16 | 6(60%)
21 |  |  |  | 维修资金项目运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 28.8 | 28 | 23 | -5(-18%)
22 |  |  |  | 智慧物业运维 | 王壮 | 已立项 | 维护 | 正常 | —— |  |  | 3.922 | 1.5 | 1.5 | 0(0%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 186 | 171.25 |  | 人力饱和度 | 100.7% | 袁畅借调软件项目部
23 | 产品研发部 （曹倩） | 研发项目 | 21250925HF | 汇房智慧住房租赁综合管理与服务平台 | 魏山明 | 已立项 | 立项 | 正常 | 50% |  |  | 15.67 | 0 |  | 0
24 |  |  |  | 技术支撑平台 | 石伟佳 | 已立项 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 13.4576 | 4.1 | 3.8 | -0.3(-7%) |  |  | 原基础平台更名为技术支撑平台
25 |  |  | 21260422 | 智慧房产产品线项目 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 80% |  |  | 19.224 | 20 | 19 | -1(-5%)
26 |  |  | 21260423 | 数据治理平台 | 曹倩 | 已立项 | 开发 | 正常 | 50% |  |  | 3.624 | 8.4 | 8.7 | 0.3(4%)
27 |  |  | 22220901 | 济南市不动产登记系统功能拓展(研发支持) | 宋义振 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 5.888 | 12 | 12 | 0(0%)
28 |  |  | 22220905 | 不动产电子监督系统功能拓展(研发支持) | 李朔刚 | 长期项目 | 上线运行 | 正常 | —— |  |  | 1.896 | 0 | 0 | #DIV/0!
[11 empty] | 人力小计： |  | 44.5 | 43.5 |  | 人力饱和度 | 87%
29 | 汇房智选部 （任建伟） | 研发项目 | 22250903HF | 济南市联合资产交易公示平台 | 王帅 | 已立项 | 开发 | 延迟 | 95% | 已签订 | 100 | 101.1 | 22 | 12.5 | -9.5(-43%) |  |  | 一直有小范围需求增加，进度会出现未增长状态
30 |  |  | 21250418 | 汇房云经纪人 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 58.93 | 5 | 5.5 | 0.5(10%)
31 |  |  | 22250829HF | 车位使用权公证备案平台 | 任建伟 | 已立项 | 开发 | 正常 | 97% | 已签订 | 28.6 | 31.94 | 4 | 6.5 | 2.5(63%)
32 |  |  | 22251028HFJ | 卓识网安业务平台系统 | 任建伟 | 已立项 | 验收 | 正常 | 99% |  | 40 | 64.09 | 0 | 7.5 | 7.5 |  |  | 3月底左右验收
33 |  |  | 21250516HF | 汇房云培训考试（汇房考试培训系统） | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 多合同，运营 |  | 17.05 | 2 | 1 | -1(-50%)
34 |  |  | 21250801J | 公司内部系统维护升级项目 | 任建伟 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 7.42
35 |  |  | 21250417 | 房源超市SaaS产品化改造(新房超市SaaS) | 李昱江 | 已立项 | 上线运行 | 正常 | —— | 无合同 |  | 18.25
36 |  |  |  | 卓识网安业务平台系统-知识库 |  | 未立项 | 售前 |  |  |  |  | 0.46 | [5 empty] | 价格未谈拢
37 |  |  |  | 房屋租赁管理系统(汇房云租) |  | 待立项 | 挂起 |  |  |  |  | 0.72
38 |  | 运维项目 |  | 阳信房产超市运维&乐居乳山 | 安震、王帅 | 已立项 | [5 empty] | 3.244 | 2 |  | -2(-100%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 35 | 33 |  | 人力饱和度 | 94.29%
39 | 软件项目部 (王成) | 研发项目 | 22210906 | 日照银行智慧社区维护与升级 | 王成 | 长期项目 | 开发 | 正常 | 长期项目 |  |  | 49.488 | 41 | 40.5 | -0.5(-1%)
40 |  |  | 121018 | 泉农通二期销售售前支持 | 刘传祥 | 销售立项 | 售前 | 正常 | —— |  |  | 107.59 | 16.5 | 20.5 | 4(24%)
[11 empty] | 人力小计： |  | 41 | 61 |  | 人力饱和度 | 55.45%
Note on N2: 王壮-leo: 按照每周各项目成员填报工时累计之和除以8计算
Note on M3: 王壮-leo: 本年度
Note on M7: 王壮-leo: 本年度
Note on M8: 王壮-leo: 成本超支
Note on M18: 王壮-leo: 本年度 含ZB维修、基层财务、住房贷款项目售后
Note on M19: 王壮-leo: 本年度
Note on M20: 王壮-leo: 本年度
Note on M21: 王壮-leo: 本年度
Note on M22: 王壮-leo: 本年度
Note on M23: 王壮-leo: 本年度
Note on M32: 王壮-leo: 成本超支
Note on M34: 王壮-leo: 成本超支
Note on M35: 王壮-leo: 成本超支
Note on M41: 王壮-leo: 本年度
Note on M43: 王壮-leo: 本年度

## 交付-不动产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  |  |  | 1 | 统计任务：5条 1、统计企业名单名下有效不动产信息，包括抵押、查封等信息。 2、统计附件保交房明细（内含五个小区）统计对应户 办理小证及预告业务情况。 3、宗地压盖数据补充属性数据。（周一） 4、统计平阴所有的非自然人国有土地及集体建设用地登记属性数据。 5、根据审核提供待核查缴费情况表格补充交费相关信息。 | 宋义振 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 不动产登记中心参加会议：推进国有土地拆迁安置住房“交房即办证”工作会议，商定技术对接方案。并根据会议讨论结果调整“不动产登记系统与房屋征收服务系统对接需求建设方案”。 | 宋义振 | 100% |  | 0.75
[6 empty] | 3 | 整理填写不动产登记信息系统对外提供互联网域API资产自查表。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 4 | 不动产登记系统：土地压盖提醒：新增“问题分类及处理意见”提醒项。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 不动产登记系统：新增登记类别：集体建设用地使用权及房屋所有权登记-转移登记-互换。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 6 | 不动产登记系统：排查解决预抵押业务实收后会把已登簿的预告业务置成受理环节问题。 | 宋义振 | 100% |  | 0.25
[6 empty] | 7 | 不动产登记系统：系统发布新版本前后测试，编写系统发布日志。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 8 | 不动产登记开发法院面对面需求：澄清需求，改造受理保存，业务传递，查封业务法院列表改造，登簿部分改造。 | 张志鹏 | 100% |  | 3
[6 empty] | 9 | 不动产登记系统-数据共享： （1）省部级法院总对总回退接口：增加日志和退件接口出差截取优化。 （2）不动产云柜台接口：根据大数据安全检测要求queryZbyw，queryYxfclistByZjhm 增加 出入参解密与加密处理。 | 张志鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 10 | 增量数据汇交批量处理注销数据。 | 李中正 | 100% |  | 2
[6 empty] | 11 | 济南市大数据局接口项目正式切换信创新地址，登记系统涉及项目地址调整并发版测试。 | 宋义振 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 12 |  | 李国强 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 11.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记中心不动产登记信息平台信创升级改造项目 项目编号：22250226 | 宋义振 | 94% |  | 本周工作 | 信创-登记系统 | 1 | 信创环境正式发布reissClient 主定时任务程序，已正常运行，原X86服务已停掉。 | 宋义振 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 一、信创环境登记系统接口改造： （1）改造信创接口 50% （2）安云印签章接口代理，172.16.12.74 访问172.16.12.72，172.16.12.7218003代理 10.10.0.12.15:18081 ,10.10.0.12.15:18081 代理签章接口。 3、信创部署enrerip-tool接口项目 二、带押过户接口迁移信创 2/8 接口地址 专线地址http://9.59.47.32:38081代理 172.16.12.69 8081 8081端口代理 本机9016端口，带押过户接口项目 在172.16.12.69 9016 ，测试通过。 | 李国强 | 100% |  | 4.5
[5 empty] | 信创-网上抵押系统 | 1 | 网上抵押系统抵押系统、接口项目正式发布信创环境。 | 李中正 | 100% |  | 3
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南不动产登记平台运行维护 项目编号：41221101 | 付蕾 |  |  | 本周工作 | 不动产软件运维 | 1 | 处理登记系统、抵押系统等业务问题，共计 442 件，详情见附件1。 增量数据汇交每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 3
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 5
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 7
[5 empty] | 不动产系统运维 | 1 | 每日数据巡检问题数据汇交。 每日不动产增量数据汇交系统查看。 打通不动产信创到政务服务网的平台地址。 申请不动产信创到安云印电子签章的访问，并整理需求文档。 不动产调用房改信创接口，因房改变更接口服务器申请重新盖章。 不动产数据汇交前置机报文程序安装用到的三个软件，上传到62信创机器上面。并且62的四个端口放通对省厅前置机的行政服务域映射的15段的出口地址的限制。 不动产登记网上抵押信创机器按照93.142上的数字化存储挂载进行挂载。 农村房地一体确权登记系统申请信创32T虚拟盘放农房数字化，编写申请文档。 不动产登记系统信创申请访问安云印电子签章地址的申请文档修改添加服务器ip的网络区域。 在不动产登记数据共享信创四台服务器上的java密钥库添加不动产登记信创tomcat节点服务器上的https证书。 把不动产信创环境上面nginx使用的https证书替换上签发新日期的。 不动产登记网上抵押系统申请打通安云印电子签章地址，已打通。 不动产登记系统信创代理带押过户和自规局公告接口。 数据汇交：何工报文程序在62上已安装，62三个端口到其中一台省厅前置机网络已打通。 申请打通93.142到不动产信创机器72上面的代理端口，为本地进行测试使用。 网上抵押信创上线：迁移网上抵押业务库和平台库。 在10.10.8.23服务器上将91.23上面的排队机数据库下载下来上传到8.23进行还原。 | 杨真真 | 100% |  | 4
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23

## 交付-房产组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市房产交易管理平台拓展项目编号:22221201 | 张大伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
山东省机关事务局职工房改管理系统适配改造项目：21250606J | 付艳芳 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 1.汉峪配租职工管理模块查询报错的问题解决。 2 配合宋雯雯查找济南市民政接口确定是否符合要求 3.汉峪配租房屋查询异常问题解决以及档案查询报错问题解决 4.济南市房改房系统本地测试 5.配合周学梅处理省直勘误件，以及补录老98业务数据 6.根据史泽芳要求编写省市上市交易工作进度文档。 7.解决济南市房改房系统平台系统中代码不兼容jdk8问题 8.周学梅反馈曹秀玲综合查询联网结果异常问题解决 9.田文琪反馈excel联网导出结果为空的问题解决 | 付艳芳 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1.编写并调试房改数字化文件迁移程序； 2.修改2A表超标20%以上的超标准面积价款计算公式； 3.修改一至三期老房改系统表超标准面积价款计算公式 4.录入房改系统测试数据，为信创环境测试做准备； 5.参加关于markdown语法及使用培训； 6.和张凤、宫哲讨论并申请济南市婚姻民政接口； 7.给李真处理楼幢信息审核未挂接房屋，查询不出房屋信息问题； 8.给市中赵红艳处理砖混二等非毗邻类型房屋录入问题； 9.给莱芜专班魏祎处理集资房计价表内容打印不全问题； 10.给保障中心王兵处理2A表超标20%以上的超标准面积价款计算错误问题，讨论超标20%以内及以上的超标准面积价款计算公式问题； 11.给谢斐处理老房改信息勘误已购房面积错误问题； | 宋雯雯 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 3 | 省直机关职工住房管理系统升级优化（省市上市交易初审电子档案查询功能编码测试） | 付艳芳 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10
下周计划
济南房产交易运维 | 李宪鹏 |  |  |  |  | 1 | 房管监测平台维护: | 佟丽 | 100% |  | 0
[6 empty] | 2 | 1.按要求再次导出纬十二路9号御景城数据 2.协助受理科查找存量房老数据及日志数据 3.填写爱山东小程序情况上报数据 4.导出5月份证明附件 | 李宪鹏 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1、资金监管系统对接恒丰银行生产环境测试(完成80%) 2、存量房网签及资金监管日常运维问题处理 3、老系统配合建设银行测试联调接口(完成80%) | 张杨 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 处理测绘挂接、网签备案等业务问题，共计 47 件，详情件附件2。 检测平台每日巡检。 交易接口日志每日巡检。 | 付蕾 | 100% |  | 2
[8 empty] | 李猛 | 100% |  | 0
[8 empty] | 杨森 | 100% |  | 0
[6 empty] | 5 | 每日数据迁移的查看日志并删除多余备份。 在10.10.8.23上面安装DB2，存放172段资源回收以后排队机数据库。 在10.10.8.23机器上安装DB2数据库，解决缺乏pam和libso依赖包的问题。 在10.10.8.23上面安装DB2数据库的实例db2inst1，和许可。 二楼19号窗口上的高拍仪有问题， 主机接口有问题给换了主机重新安装驱动 3楼的档案查询室在打印证明的时候模版有问题 | 杨真真 | 100% |  | 1
[8 empty] | 祝席成 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8
下周计划
济南房产交易与租赁服务平台 | 李宪鹏 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 优化二维码扫描模块成功率问题 添加业务员工作量查询 按老系统修改按钮样式 添加中介房源核验接收、云网签房源核验接收界面，并调试接口对接 两次系统发包并测试，同业务人员逐一核对问题清单； | 董文超 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、受理科问题台账中的问题处理（完成90%） 2、参加新平台资金监管银行接口对接及通信测试协商会议（完成100%） 3、参加新平台存量房网签上线计划讨论会议（完成100%） 4、配合各家银行测试新平台网络连通性（完成50%） | 张杨 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 3 | 1.迁移同步库存量房数据到新数据库 2.每日参加新平台上线工作对接会 3.参加档案科、数据挂接科、受理科系统上线工作安排对接讨论会 | 李宪鹏 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 10.5
下周计划
宿松房产一体化平台 | 刘存山 | 30% |  |  |  | 1 | 存量房网签系统部署测试 | 郇正基 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 2 | 维修资金迁移程序开发 | 时守杰 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 维修资金迁移程序移动端调整 | 许建飞 | 100% |  | 2.5
[6 empty] | 4 | 商品房测试，问题反馈 | 景旭 | 100% |  | 1.5
[7 empty] | 宿松住房小程序开发 | 段佑轩 |  |  | 2.5
[6 empty] | 5 | 宿松原数据分析，出差宿松系统演示，维修资金账户核对 | 刘存山 | 100% |  | 3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16.5
房产项目运维 | 刘存山 |  |  |  |  | 1 | 房产一体化项目：博兴、阳信、 无棣、沾化、乳山维护； | 万德跃 | 100% |  | 3
[6 empty] | 2 | 滨湖恒大合同处理 | 王德智 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 3 | 房产一体化：安徽地区、五莲、诸城维护 | 刘存山 | 100% |  | 2
[6 empty] | 4 | 滨州维护 | 景旭 | 100% |  | 0.5
[7 empty] | 滨州维护 | 时守杰 |  |  | 1.5
[6 empty] | 4 | 沾化存量房本地化问题 | 郇正基 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 5 | 滨州房产一体化驻场维护 | 吴胜傲 | 100% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 16
下周计划
维修资金项目运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 维修资金系统维护：东营地区区、滨州地区维护；东营经开、河口对账 | 牛丽君 | 100% |  | 4
[6 empty] | 2 | 1维修资金系统维护：高唐、滨州、东营、兖州、莱芜、潍坊滨海等地区维护 2 惠民历史数据处理工作 | 赵衍峰 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 日照维系资金驻场维护 | 马睿 | 100% |  | 4
[6 empty] | 4 | 无棣维修资金对账 | 万德跃 |  |  | 1
[6 empty] | 5 | 无棣维修资金对账 | 王德智 |  |  | 1.5
[6 empty] | 7 | 无棣、沾化、东营维修资金功能更新 | 孙达 | 100% |  | 3.5
[6 empty] | 8 | 各地维修资金维护 | 王壮 |  |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 23
下周计划
智慧物业运维 | 王壮 |  |  |  |  | 1 | 日照智慧物业维护 | 万德跃 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 日照智慧物业维护 | 马睿 | 100% |  | 1
4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1.5
下周计划

## 交付-物业组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照市三平台融合、智慧物业、住宅专项维修资金系统信创改造项目 项目编号：22240822 | 王成 | 100% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 日照维修资金问题处理及测试 | 潘春蕾 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 2
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 日照维修资金运维 | 潘春蕾
滨州智慧物业 项目编号：23251211 | 王壮 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 系统功能测试，功能优化 | 许建飞 | 95% |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 0.5
[8 empty] | 段佑轩 |  |  | 2
[8 empty] | 景旭 |  |  | 3.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 业务功能测试 | 许建飞
[6 empty] | 2 | 各区县试点企业现场培训，推动试点工作 | 袁畅
泉农通二期销售售前支持 项目编号： 121018 | 刘传祥 |  |  | 本周工作 | 售前 | 1 | 农业局-泉农通小程序集成开发及测试 | 王延磊 | 98% |  | 4.5
[8 empty] | 张大伟 |  |  | 5
[8 empty] | 韩华斌 |  |  | 5
[8 empty] | 王成 |  |  | 0.5
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1.5
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序现场沟通汇报 | 袁畅 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 3 | 网信办投标文件编制优化，完成投标工作 | 王成 | 100% |  | 2
[8 empty] | 袁畅 |  |  | 1.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 20.5
|  |  |  | 下周计划 | 售前 | 1 | 网信办-系统设计工作，现场汇报进度 | 王成
[6 empty] | 2 | 农业局-泉农通小程序集成优化 | 袁畅

## 交付-AI大数据组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市不动产登记全量数据汇交及比对系统 项目编号：222201001 | 李朔刚 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
济南市不动产登记电子监督系统功能拓展 项目编号：22220905 | 李朔刚 | 90% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）退件情况：现有退件人员行政区存在误差，需要进一步优化。 2）移动端适配：山东通访问电子监督大屏和后台管理界面，实现移动端自适应。 3）数据质量评价竞赛：之前是房地业务一块算的分数较低，重新按纯房屋的，删掉土地的业务算况。 4）电子监督信创的nginx代理，替换2026年签发的新证书。 5）网上抵押系统上线信创，电子监督系统数据同步程序确认连接抵押信创数据。 6）交房即办证：国有土地房屋征收安置项目“交房即办证”预警的需求，针对目前有数据的环节，实现其中4个预警。 7）统计导出长清区非自然人名下所有不动产有效的登记信息。 8）根据名单统计统计企业有效房产土地登记信息。 9）山东通接入信创电子监督系统，配置山东通测试人员账号，按要求调整界面提示。 | 佟丽 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 |  | 李朔刚 | 100% |  | 1
[6 empty] | 3 |  | 闫元泉 | 100% |  | 0.75
4
5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.75
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
不动产登记人工智能数字人(一期)项目 项目编号：21250326 | 李朔刚 | 85% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1）语义检索：在原有关键字检索基础上，开发语义检索与知识库向量化处理。 2）新增AI交互功能：开发AI问答模块，结合混合检索和重排序优化结果，提升知识库的智能化响应质量与用户体验。 3）MCP开发：本地环境智能咨询的买房、卖房、抵押等个性化咨询，增加mcp接口调用 | 李朔刚 | 45% |  | 4
[6 empty] | 2 |  | 闫元泉 | 45% |  | 4
[6 empty] | 3 |  | 毕彦信 | 45% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
电子监督系统标准化产品改造 项目编号：21250313J | 佟丽 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 交付-JD组
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
JD维护 | 王庆嵋 |  |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 住房贷款项目操作手册、施工日志 | 王庆嵋 | 100% |  | 1
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 80% |  | 5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 住房贷款项目验收材料编写 | 王庆嵋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 开发 | 2 | 住房贷款项目国产化集成调试 | 卢波 | 100% |  | 5
基层经费监管系统升级研发（二期） 项目编号： 210123ZHJJ02 | 王庆嵋 | 95% |  | 本周工作 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 经费监管系统代码-python整合 | 王庆嵋 | 100% |  | 4
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 9
|  |  |  | 下周计划 | 运维 | 1 | 系统运维管理 | 王晓阳 |  |  | 5

## 产品研发部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
技术支撑平台 | 石伟佳 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | egret底座：扩展文件流式上传存储接口（本地、FTP、SFTP、数据库、S3存储） | 陈一明 | 100% |  | 1
2
3
[5 empty] | 其他 | 1 | Markdown文档培训。技术委员会扩大会议。 | 石伟佳 | 100% |  | 0.3
[6 empty] | 2 | 产品现状及计划、技术委员会、部门管理、工作协调、工作汇报、产品规划沟通、梳理产品台账 | 曹倩 | 100% |  | 2.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 3.8
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
智慧房产产品线项目 项目编号：21260422 |  | 35 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、商品房资金监管系统负责功能已开发完并发版 2、修改测试提出的bug 3、AI月报+Markdown语法培训 4、协助农业局 防疫系统 数据库修改（存出栏，变更街道、增加新防疫员）因没开发此类动能 只能手动改数据库 | 郭培培 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 商品房网签与监管系统： 1、监管合同 - 接口对接完成 2、合同存款业务打印 - 接口对接完成 3、开发项目申请审批 - 查看和办理页面前端开发及接口联调 完成 4、重新配置商品房网签与监管系统菜单 - 完成 5、测试问题bug修改 | 王光辉 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 1.限制管理保存业务信息功能开发 2.完善通用业务功能 | 彭步坤 | 80% |  | 3.5
4
5
6
7
[5 empty] | 其他 | 1 | 宿松房产：系统测试 | 张燕 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 比对招标内容 | 曹倩 | 100% |  | 0.5
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 19
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
数据治理平台 项目编号：21260423 | 石伟佳 | 45 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 文件迁移已测试通过流式读取Long RAW，流式写入Minio,文件类型dwg | 陈一明 | 100% |  | 0.5
[6 empty] | 2 | 文件迁移测试非Long RAW二进制数据存储minio,解决流的二次读取问题、迁移存储快照忽略blob、数据流等类型 | 陈一明 | 100% |  | 1.5
[6 empty] | 3 | 字段映射处理器支持动态添加目标列赋值； 文件迁移处理器进一步探测office文件类型，存储bucket与文件类型 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 4 | 为各数据库方言补齐 UPSERT SQL 生成能力，让写入器按目标方言生成 INSERT/UPSERT SQL 字段映射：完成大字段（二进制文件、文本）的直接映射处理器逻辑 | 陈一明 | 100% |  | 1
[6 empty] | 5 | 自定义转换器模块测试完成。支持groovy语法。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 6 | 数据质量体检模块优化。实际模拟库耗时从1个半小时降低为20分钟。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
[6 empty] | 7 | 字段画像优化完成。数据血缘引擎优化，增强检索功能。整体集成测试。 | 石伟佳 | 100% |  | 1.7
[6 empty] | 8 | 数据治理平台二期详细设计编写。 | 石伟佳 | 100% |  | 1
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 8.7
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
济南市不动产登记系统功能拓展 项目编号：22220901 | 宋义振 | 长期项目 |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1、量化登记需求开会 2、量化登记预量化推送，变更，删除接口开发，同超图联调，和超图超图对接调试问题 3、登记系统对接量化预推送业务问题代码修改 | 窦延群 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 1、整理预受理业务相关的需求方案 2、熟悉预受理业务以及代码框架 | 魏山明 | 100% |  | 2
[6 empty] | 3 | 1、屏蔽预受理授权功能 | 魏山明 | 60% |  | 3
4
[5 empty] | 其他 | 5 | 不动产数据安全管理措施方案、服务器关停对接、攻防内容填报、耿部长安排统计工作 | 曹倩 | 100% |  | 2
6
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1

## 汇房智选部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
济南市联合资产交易公示平台 项目编号：22250903HF | 王帅 | 92% |  | 本周工作 | 开发 |  | 1.查封不动产展示意向功能代码编写 | 安震 | 90% |  | 1.5
[7 empty] | 整理联合资产PC端视觉规范 | 冯庆召 | 80% |  | 5
[7 empty] | 一、联合资产交易公示平台B端、C端操作手册完善。 1. 济南市联合资产交易公示平台（资产交易业务后台web端）操作手册 2. 济南市联合资产交易公示平台（带押过户业务后台web端）操作手册 3. 济南市联合资产交易公示平台（房源展厅移动端微信小程序）操作手册 4. 济南市联合资产交易公示平台（房源展厅web端）操作手册 二、不动产交易公益性平台申报材料方案开发预算表编写与调整。 三、不动产交易公益性平台申报材料方案完善增加引用设计流程图 四、 联合资产优化事项进度推进； 五、 车位备案法信对接进度推进； 六、 与客户沟通联合资产平台需求； | 王帅 | 90% |  | 4
[7 empty] | 1. 给主任整理平台介绍资料及演示PPT。 2. 修改部署架构图及服务器资源配置方案，修改完善预算表 | 任建伟 | 100% |  | 2
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 12.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
车位使用权公证备案平台 项目编号：22250829HF | 任建伟 | 96% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 1. 法信获取人脸核身人像比对结果表，下载操作日志、申请接收与系统审查结论接口对接，测试通过； 2.测试全部文件下载接口，下载的全部证据文件准确性确认 ； 3.车位备案全流程测试（小区创建→车位入库→用户申请→受理→定价→支付→签署→审核→发证），测出问题修复以及同前台对接； | 许兴欣 | 90% |  | 5
[6 empty] | 2 | 与后台对接因为法信接口调整的接口逻辑处理 | 赵旺 | 90% |  | 1.5
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 6.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云经纪人 项目编号：21250418 | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 完成汇房智选小程序的年审认证工作 沟通并填写滨州大数据局的数据流通服务机构调查表，对接经开区相关人员。 针对网信办关于使用境外大模型的问题，编写了详细的整改报告，并与相关部门沟通确认，完成打印盖章流程。 沟通德邦增值服务包需求，推进开发 补充银联商务开户所需材料，包括整理滨州汇房授权说明、截图付款业务系统页面及梳理操作流程文档。 | 任建伟 | 100% |  | 2
[6 empty] | 2 | 德邦增值服务包需求开发，房源增加企业自定义标签，支持配置与筛选 德邦财务需求开发 | 蔡高情 | 80% |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 赵旺 | 30% |  | 0.5
4
5
6
[5 empty] | 设计 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 5.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
汇房云培训考试 项目编号： | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 考试培训运维 | 蔡高情 | 100% |  | 1
2
3
4
5
6
[5 empty] | 运维 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 1
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
卓识网安业务平台系统 项目编号：22251028HFJ | 任建伟 | 99% |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 推进卓识网安业务系统整改清单，协调开发资源解决具体问题，并与客户方沟通补充协议及整改验收事宜。 | 任建伟 | 100% |  | 1
[6 empty] | 2 | 完成卓识网安整改清单内容开发 | 赵旺 | 100% |  | 3
[6 empty] | 3 |  | 安震 | 100% |  | 3.5
4
5
6
[5 empty] | 测试 | 1
2
3
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 7.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
公司内部系统维护升级项目 项目编号：21250801J | 任建伟 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2
阳信房产超市运维 | 安震 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 0
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1
2

## 软件项目部
项目信息 | 项目经理 | 当前进度 | 合同回款情况 | 工作/计划 | 模块名称 | 序号 | 任务简述（多人完成可以合并单元格） | 责任人（只能填一个人） | 完成度 | 未完成情况说明 | 工作量（人日）
日照银行智慧社区维护与升级 项目编号：22210906 | 王成 | -- |  | 本周工作 | 开发 | 1 | 橙e伴PC端对接智惠e家对客管理端 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 2 | 菜品优选支持餐补 | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 3 | 宜当生活白鹭湾专区对接智惠e家部分功能 | 王德贤 | 98% | 优化调整
孙丁华
王玉莹
[6 empty] | 4 | 行内闲置资产共享平台前端配合改造项目 | 孙丁华 | 100%
[6 empty] | 5 | 智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（智惠e家增加寻车功能及对接碳惠日照） | 孙丁华 | 100% | 使用问题优化
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 1
[6 empty] | 6 | 菜品优选二期 | 纪立宁 | 100%
[6 empty] | 7 | “智惠e家”智慧餐厅、智慧社区系统功能优化（即墨区机关事务服务中心智慧餐厅项目系统功能优化-第三批次） | 王德贤 | 100% | 识别性能优化
[6 empty] | 8 | 智慧场景优化项目群（日照市人民医院本部餐厅、莒县人民法院智慧餐厅功能优化） | 王玉莹 | 100% | 优化
[6 empty] | 9 | 智惠e家社区对接大华ICC社区通行设备 | 王德贤 | 80% | 正常开发推进
韩化斌
[6 empty] | 10 | 智惠e家移动端备案漏洞、服务漏洞修复整改 | 纪立宁 | 90% | 配合银行扫码测试 | 1
潘春雷
王延磊
[6 empty] | 11 | 智惠e家漏洞修复、测试、发版、数据运维、系统运维 | 潘春雷 | 80% | 三方复测 | 2
[8 empty] | 纪立宁 |  | 三方复测 | 1
[6 empty] | 12 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 85% | 正常开发 需求验收（新加需求加急）部分功能发版 | 3
[8 empty] | 孙丁华 |  |  | 5
[8 empty] | 王玉莹 |  |  | 5
[8 empty] | 王德贤 |  |  | 4
[8 empty] | 潘春雷 |  |  | 1
王成
[5 empty] | 银行运营 | 1 | 银行网络金融部驻场银行业务运营 | 穆德坤 | 100% |  | 5
[6 empty] | 2 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 赵文斌 | 100% |  | 5
[6 empty] | 3 | 银行场景金融中心驻场银行业务运营 | 郑家洋 | 100% |  | 5
[5 empty] | 需求 | 1 | 安全保卫部智慧园区功能优化、2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成 | 10% | 需求推进
[6 empty] | 2 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活、智慧物业公共收益项目推进 | 王成 | 50% | 需求推进，部分功能集成 | 0.5
[6 empty] | 3 | 运营中心需求方案对接工时推进、工单验收回款推进，运营人员运营方案、运营协议整理对接 | 王成 | 70% | 提交流程，回款跟进 | 2
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（需求对接完成） | 王成 | 70% | 确认工作量
[6 empty] | 5 | 日照高新支行关于日照“新发地”智慧市场项目需求对接 | 王成 | 30% | 概要需求讨论、推进详细需求讨论
[6 empty] | 6 | 智惠e家信用积分需求对接 | 纪立宁 | 50% | 需求确认
|  |  |  | 合计 | [6 empty] | 40.5
|  |  |  | 下周计划 | 开发 | 1 | 智慧餐厅离线支付项目（先享后付） “一家人大食堂”等智慧餐厅相关系统功能优化需求 智惠e家宜当生活物业缴费功能改造 社区访客通行以及押金缴费退款需求 济宁联民广场（浙江五联智能电力科技有限公司）智能电表对接 智惠e家餐厅餐补规则改造（新加需求，已确认需求，推进开发中） | 纪立宁 | 85% | （临时增加开发需求）
[5 empty] | 需求 | 1 | 智慧餐厅移动端全量接入宜当生活（推进） | 王成
[6 empty] | 2 | 安全保卫部智慧园区功能优化（推进需求提报） | 王成
[6 empty] | 3 | 2026年行政管理部“行政后勤管理平台”（推进） | 王成
[6 empty] | 4 | 智惠e家宜餐厅认证API对接宜当生活（设计方案确认完毕，推进开发） | 王成